Planejamento da Quinta Iteração

Projeto: mobiCLUB

Versão: 1.0

Equipe: Agay Borges, Antônio Carlos, Bruno Florêncio, Bruno Inojosa, Danilo Torres, Diogo Peixoto, Edilson Ferreira, João Victor Wanderley, João Vitor Batista, Paulo Otávio, Rafael Barbosa, Rubens Soares, Tiago Canto, Tiago Leite, Vinicius Cezar.

Sumário

1.	Requisitos a serem implementados	3

Requisitos do Usuário	3

Requisitos da Boate	3

Requisitos do Administrador	3

2.	Outras atividades	4

Desenvolver protótipo da interface gráfica	4

Perguntar as boates sobre serviços agregados	4

Documento com funcionalidades do sistema financeiro	4

Desenvolvimento do sistema financeiro	4

Enviar SMS com o nosso sistema	4

Desenvolver apresentação para o 1º Release	4

3.	Calendário	5

Fases da Iteração	5

Atividades da Iteração	5

# Requisitos a serem implementados

## Requisitos do Usuário

| Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Visualização dos Próximos Eventos | - | Desejável |
| Visualização das boates no mapa | - | Desejável |

## Requisitos da Boate

| Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Postar Promoções | - | Importante |
| Criar Enquetes | - | Desejável |

# Outras atividades

## Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.

## Criação de um banner do mobiCLUB.

Criação de um banner para o mobiCLUB para exposição no CIn.

## Deixar o Flash do demo mais parecido com o sistema real.

Alterar o flash desenvolvido para demonstração do produto com objetivo de deixá-lo mais parecido com o sistema real.

## Atualizar a API de integração.

Atualizar a API de integração acrescentando como deve ser feito a requisição da nota fiscal eletrônica.

## Desenvolver apresentação para o Status Report 2.1

Desenvolver apresentação para o status report, esta apresentação tem como objetivo mostrar aos professores o andamento do nosso projeto.

# Calendário

## Fases da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 05/10/2009 | 05/10/2009 | Planejar iteração |
| 07/10/2009 | 08/10/2009 | Elaborar protótipo |
| 07/10/2008 | 09/10/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 09/10/2009 | 18/10/2009 | Desenvolvimento |
| 19/10/2009 | 19/10/2009 | Avaliar iteração |

## Atividades da Iteração

| Inicio | Finalização | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| [04/11] | [04/11] | Plano de Interação 5 |
| [05/11] | [09/11] | Alterações no documento de Arquitetura |
| [05/11] | ..... | Efetuar Pagamento Utilizando o Visanet |
| [05/11] | [10/11] | Deixar o Flash igual as páginas reais |
| [10/11] | [13/11] | Criar banner do mobiCLUB para exposição no CIn |
| [09/11] | [13/11] | As boates podem criar enquetes |
| [09/11] | [13/11] | Redefinir API de Integração |
| [07/11] | [10/11] | Postar Promoções |
| [07/11] | [10/11] | Visualização dos próximos eventos pelos usuários |
| [11/11] | [13/11] | Integrar tudo |
| [10/11] | [15/11] | Implementar Segurança |
| [10/11] | [11/11] | Fazer uma "Faxina" do que não está sendo utilizado no projeto |
| [13/11] | [13/11] | Criar Biblioteca de Integração do sistema financeiro |
| [14/11] | [15/11] | Refazer Slides para o Status Report 2.1 |
| [05/11] | [06/11] | Atualizar site maracá |
| [05/11] | [13/11] | Fazer Plano de Publicidade |
| [08/11] | [09/11] | Criar "Área para desenvolvedores" |
| [08/11] | [09/11] | Escolher de quais boates receber SMS |