## Plan1
Descrição da Ameaça | Magnitude | Plano de Resposta | Status | Responsável
Devido à proximidade do término do semestre, existe a dificuldade em ter horas disponíveis para a execução dos trabalhos da Fábrica III. | Catastrófica | Controle do tempo e aproveitamento ao máximo buscando maior produtividade em cada unidade de tempo, visto que existe um prazo até 01/09 . | Controlada | Equipe sob o gerenciamento dos líderes das equipes de trabalho: (Clarissa - analistas, Carlos Júnior - Eng. SW e Eduardo - Eng. Testes)
A sobrecarga de alguns participantes no projeto piloto, acarretará na amenização para àqueles que acumularam muitas horas, podendo haver talvez uma menor produtividade para a Fábrica III | Catastrófica | Realocação das pessoas, colocando àqueles que trabalharam menos no piloto, passe a ser mais atuante no projeto alocação plus | Controlada | Equipe sob o gerenciamento dos líderes das equipes de trabalho: (Clarissa - analistas, Carlos Júnior - Eng. SW e Eduardo - Eng. Testes)
O SI Alocação Plus exige um maior nível de abstração, necessitando de pesquisas sobre a classe deste problema e a respeito dos algoritmos que melhor solucione a questão. | Catastrófica | Pesquisa a respeito da literatura oferecida, buscando artigos nessa área, a fim de definir o algoritmo a ser usado no SI alocação plus. | Controlada | Luiz Eduardo
Problemas na infra-estrutura de software que suportava o desenvolvimento(máquina servidora) | Catastrófica | Tentativa de recuperação dos dados perdidos e backup dos demais itens | Controlada | Luiz Eduardo
Falta de conhecimento, por parte de alguns membros do grupo, das tecnologias a serem utilizadas como do Junit, Bugzilla e CVS | Séria | Capacitação individual, com auxílio dos colegas para esclarecer eventuais dúvidas. Conforme reunião 22/07, treinamentos devem ser ministrados. | Em resolução | Líderes das Equipes - Engenheiro de software(Carlos Júnior) e Engenheiro de testes(Eduardo Almeida)
Possibilidade de perda de eficiência na comunicação, visto que o TWIKI não está disponível para inclusão de novo material em virtude de ocupação total do espaço permitido para a Fábrica III | Séria | Complementar o TWIKI, armazenando as informações numa conta do cin, onde os participantes deverão indicar a url no TWIKI e depositar efetivamente nesta nova conta geradas para o trabalho interno da equipe | Controlada | Luiz Eduardo
Organização de um Relatório Final para a disciplina, acarretando em mais dispêndio de trabalho do que o projeto piloto, pois além do projeto alocação plus, haverá a necessidade de produzir o Rel. Final | Séria | Organização de uma equipe responsável por montar e gerenciar as informações a serem inseridas no Rel. Final | Controlada | Equipe que gerenciará e produzirá o documento final: Eduardo, Breno, Vivianne, Fábio.
A Fábrica precisa evidenciar melhor a avaliação da qualidade dos projetos desenvolvidos | Séria | A analista de qualidade irá repassar todos os documentos, e irá sugerir a respeito do processo de qualidade da Fábrica III | Controlada | Mônica Priscila
Atividades de implementação não estão sendo concluídas no prazo e deve-se evitar que o atraso aumente em decorrência do final do período | Séria | Haverá um multirão com todos os Engenheiros de Software para agilizar as atividades | Controlada | Carlos Júnior - líder dos Engenheiros de Software
Caso não dê certo o bugzilla, será necessário buscar um sw código livre, a exemplo da Fábrica II | Tolerável | Contato com a Fábrica II, a fim de conhecer o sw código livre que poderá substituir o bugzilla | Controlada | Taciana
Estrutura básica de software com dificuldades para suportar os testes faltando a instalação do bugzilla | Tolerável | Instalação do Bugzilla na máquina que atuará como servidor para a aplicação. | Controlada | Luiz Eduardo
Note on A1: : Breve descrição do risco ou problema a que estamos expostos
Note on B1: vnm: catastrófica, séria, tolerável, insignificante
Note on C1: : solução adotada para sanar o problema
Note on D1: vnm: não iniciada, em resolução, controlada
Note on E1: : pessoas encarregadas de resolver a ameaça, caso a mesma se concretize