## Plan1
Pedido de Mudança | Efeitos Colaterais | Data Submissão | Data Limite | Impacto no Cronograma | Status | Resultado Auditoria*
Fazer arquitetura em camadas. | Alteração nos artefatos de requisitos e design. | 2003-06-17 | 2003-06-20 | 4:00 | Aprovado | Sucesso
Alterar os requisitos 17 e 18 do documento de requisitos para mencionar que as operações relativas a alocação serão feitas através do mapa de alocação. | Alteração no documento de requisitos. | 2003-06-30 | 2003-07-02 | 3:00 | Aprovado | Sucesso
Alterar os requisitos 5 e 6 da proposta técnica para mencionar que as operações relativas a alocação serão feitas através do mapa de alocação. | Alteração da proposta técnica. | 2003-06-30 | 2003-07-02 | 2:30 | Aprovado | Sucesso
Note on A1: Vanessa Bittencourt: Registro do número do pedido da mudança (transportado do formulário de solicitação de mudanças)
Note on B1: Vanessa Bittencourt: Submissão da mudança ao grupo da Fábrica III para perceber o escopo e os efeitos da mudança.
Note on C1: Vanessa Bittencourt: Data transportada do formulário de solicitação de mudanças, que indica a data específica de solicitação do solicitante.
Note on D1: Vanessa Bittencourt: Deadline para realização da mudança.
Note on E1: Vanessa Bittencourt: O analista de qualidade explicita o esforço em horas para implementar a mudança.
Note on F1: Vanessa Bittencourt: Submetida, Em análise, Rejeitada e Aprovada
Note on G1: Vanessa Bittencourt: Aplicável apenas em casos, nos quais a mudança foi aprovada.