SEI                 

Plano da 1ª Iteração

Francisco | Luciana | Patrícia


SEI – Sistema Escola Integrada

Plano da 1ª iteração

Versão 1.1

Responsáveis: Francisco do Nascimento

     Luciana Valença

        Patrícia Figueiredo
Informação do Documento do Plano da 1ª Iteração

	Título do documento
	Plano da Primeira Iteração para o sistema SEI

	Autor
	Francisco do Nascimento

	Comentários
	

	Nome do arquivo
	SEI_Plano1Iteracao.doc

	HISTÓRICO DE REVISÕES

	Versão
	Data
	Descrição
	Autor

	0.1
	09/06/03
	Elaboração do documento e revisão do mesmo.
	Francisco do Nascimento

	1.0
	09/06/03
	Padronização do documento
	Luciana Valença 

	1.1
	03/07/03
	Correção final
	Francisco do Nascimento


Conteúdo

41.
Objetivo


42.
Escopo


43.
Plano


54.
Recursos


54.1 Recursos Humanos


54.2 Recurso Financeiro


54.3 Equipamento


55. Use Cases


56. Critério de Avaliação


67. Referências




 1.
Objetivo

Neste documento temos a descrição da Primeira Iteração para o desenvolvimento do sistema SEI. Ele servirá como roteiro para as atividades a serem executadas durante essa iteração.

Serão apresentados os objetivos da iteração, os critérios de avaliação desta iteração, a equipe responsável e o cronograma de atividades. 

 2.
Escopo

O Plano da Primeira Iteração do SEI será desenvolvido pelos analistas da equipe em conjunto com os usuários finais (diretor e professores). Ele servirá para toda equipe responsável pelo sistema.

 3.
Plano

Esta iteração terá o período de duração entre 01/08/2003 até 31/08/2003. Ela tem como objetivo principal e elicitação de requisitos, analise e documentação dos requisitos do sistema (diagrama de casos de uso e documentação final dos requisitos, e ainda, a implementação de casos de usos de tabela básica. Esta atividade será dividida em etapas, cada uma com um responsável.

	Atividade
	Descrição
	Inicio
	Termino
	Responsável

	Compreensão do Negocio
	Serão feitas entrevistas com os Stakeholders do sistema (professores e funcionarios)
	01/08/03
	08/08/03
	Engenheiro de requisitos

	Documentação dos Requisitos
	Criação do diagrama de casos de uso do sistema
	01/08/03
	15/08/03
	Engenheiro de requisitos

	Gerenciamento de Requisitos
	Estudo da interdependência entre os requisitos elicitados e documentação
	01/08/03
	22/08/03
	Engenheiro de requisitos

	Revisão do documento
	Revisão das atividades desenvolvidas durante a iteração
	22/08/03
	31/08/03
	Engenheiro de requisitos


Documentos gerados pela iteração

( Documento de requisitos

( Especificação dos Use Case

( Documentos de testes dos use cases implementados

( Avaliação final da iteração

 4.
Recursos

4.1 Recursos Humanos

Os requerimentos de recursos humanos para a Primeira Iteração são:

· Grupo para a Modelagem do Negócio:

· Engenheiro de requisitos: Luciana Valença 

· Engenharia do Sistema:

· Arquiteto: Francisco do Nascimento
4.2 Recurso Financeiro

A tabela a baixo mostra o orçamento para a Primeira Iteração, resultado num debito de R$ 3.500,00.

	Profissionais
	Qtd.
	Tempo (mês)
	Valor Mensal/Unit.
	Valor Total

	Engenheiro de requisitos
	1
	1
	1.500,00
	1.500,00

	Arquiteto de software
	1
	1
	2.000,00
	2.000,00


4.3 Equipamento

Serão necessários para esta iteração:

· 2 estações de trabalho

· 1 impressora laser

5. Use Cases

Durante a Primeira Iteração, todos os Use Cases significantes e os atores serão identificados. O fluxo básico e os fluxos alternativos de cada um desses Use Cases serão determinados e documentados na Especificação de Use Cases. Seus projetos e implementações serão iniciados na próxima iteração.

6. Critério de Avaliação

O objetivo principal desta Iteração é dispor a equipe uma documentação completa sobre os requisitos do sistema que servirá de apoio a todas as outras iterações seguintes. Ao final desta iteração será possível reavaliar o Plano de Negócios do projeto, determinando se ele é ou não viável.

 7. Referências

Aqui nos temos uma lista de todos documentos relacionados a este Plano de Iteração:

1. Plano de Negócios; 10/06/2003; SEI;

2. Plano de Projeto; 10/06/2003; SEI;

3. Lista de Riscos; 10/06/2003; SEI;

4. Site com informações sobre o RUP:
http://www.cin.ufpe.br/~if570/intranet/RUP/index.htm;
5. Página do SEI, http://www.sistemaescolaintegrada.ufpe.hpg.com.br;
2

