## Slide 1
Disciplina: Planejamento e Gerenciamento de Projetos - PGP

## Slide 2: Gerenciamento de Tempo PMBOK Guide
Bruno Neves / Felipe Muniz / João Libório / Maria Cireno
{bpn, fcm, jcblc, mcrs}@cin.ufpe.br
Centro de Informática | UFPE

## Slide 3: Roteiro
Introdução
Definir as Atividades
Sequenciar as Atividades
Estimar os recursos das Atividades
Estimar as durações das Atividades
Desenvolver o Cronograma
Controlar o Cronograma

## Slide 4: Introdução

## Slide 5: Introdução
Pela definição do PMBOK para projeto:
  “Um projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indicia um início e um término definidos.”
Por isso gerenciar o tempo é fundamental para o sucesso de um projeto.

## Slide 6: Por que gerenciar tempo?
Garantir que o projeto termine no prazo desejado.
Projetos fora do prazo geram insatisfação, aumentam os custos e tensão na equipe.
Notes: Por que então gerenciar o tempo do projeto?
-Ler os dois tópicos do slide e fazer um breve comentário sobre garantia de término, custos exessivos, gerar insatisfação com o cliente e etc. Tudo devido a má gerencia de tempo.

## Slide 7: Por que gerenciar o tempo?
Notes: Como podemos observar na figura, uma má gerencia de tempo pode levar a problemas indesejáveis. Observemos no início da curva, que representa o início do projeto. Podemos notar, que o custo gerado por eventuais mudanças ao longo do projeto é baixo, bem como a influência com os stakeholders, o risco e a incerteza. No final do gráfico, podemos notar que essas características se invertem, por efeito do tempo. Existe um ponto de equilíbrio no meio, que deve ser sempre observado para se obter os benefícios esperados e com o menor impacto negativo possível.

## Slide 8: O que é?
O GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO INCLUI OS PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA GERENCIAR O TÉRMINO PONTUAL DO PROJETO.
Notes: Pode-se utilizar tarefas como um conceito de
mais alto nível na WBS, mas isto não é uma
regra

## Slide 9: Gerenciamento de Tempo
DEFINIR
ATIVIDADES
SEQUENCIAR
ATIVIDADES
ESTIMAR
RECURSOS
ESTIMAR
DURAÇÕES
DESENVOLVER
CRONOGRAMA
CONTROLAR
CRONOGRAMA
Notes: Pode-se utilizar tarefas como um conceito de
mais alto nível na WBS, mas isto não é uma
regra

## Slide 10: Processos
Interagem entre si e com outras áreas de conhecimento;
Envolve esforço de um grupo ou uma só pessoa dependendo da necessidade do projeto;
Na prática, podem se sobrepor e interagir, ao invés de possuírem interfaces bem definidas.
Notes: Pode-se utilizar tarefas como um conceito de
mais alto nível na WBS, mas isto não é uma
regra

## Slide 11: Plano de gerenciamento do Cronograma
Os processos, suas ferramentas e técnicas associadas são documentados no plano de gerenciamento do cronograma;
O plano de gerenciamento do cronograma pode ser, dependendo do projeto:
    Formal ou Informal;
    Detalhado ou generalizado;
Notes: Pode-se utilizar tarefas como um conceito de
mais alto nível na WBS, mas isto não é uma
regra

## Slide 12: Definir as Atividades
Processo 1

## Slide 13: Definir atividades
1. Decomposição
2. Modelos
3. Opinião especializada
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Lista dos macros
1. Linha de base do escopo
2. Fatores ambientais
da empresa
3. Ativos de processos
organizacionais
ENTRADAS
SAÍDAS
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 14: Entradas do Processo
1.Linha de base do escopo
2. Fatores ambientais
da empresa
3. Ativos de processos
organizacionais
ENTRADAS

## Slide 15: Ferramentas e Técnicas
Decomposição
2. Modelos
3. Opinião especializada
FERRAMENTAS E TÉCNICAS
\

## Slide 16: Saídas do Processo
Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Lista dos macros
SAÍDAS

## Slide 17: Sequenciar as Atividades
Processo 2

## Slide 18: Sequenciar as Atividades
Processo responsável por documentar e identificar as dependências lógicas entre as atividades.
Cada atividade e marco, com exceção do primeiro e do último, são conectados a pelo menos um predecessor e um sucessor.

## Slide 19: Sequenciar as Atividades

## Slide 20: Entradas do Processo
Método do Diagrama de Precedências
2. Método do Diagrama de Setas
3. Determinação de dependências
4. Antecipações e esperas
5. Modelos de diagramas de redes de cronograma
Diagramas de redes de cronograma
2. Atributos das atividades
3. Lista das atividades
4. Registro dos riscos
1. Listas das atividades
2. Atributos das atividades
3. Listas dos marcos
4. Declaração do escopo do projeto.
5. Ativos de processos organizacionais.
ENTRADAS
SAÍDAS
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 21: Entradas do Processo
1. Listas das atividades
2. Atributos das atividades
3. Listas dos marcos
4. Declaração do escopo do projeto.
5. Ativos de processos organizacionais.
ENTRADAS
Do Cronograma:
  Lista das Atividades (Definir as Atividades)
  Atributos das Atividades (Definir características das Atividades)
  Listas dos marcos
  Escopo do projeto

## Slide 22: Entradas do Processo
1. Listas das atividades
2. Atributos das atividades
3. Listas dos marcos
4. Declaração do escopo do projeto.
5. Ativos de processos organizacionais.
ENTRADAS
Do Ambiente Organizacional:
  Ativos de Processos Organizacionais

## Slide 23: Ferramentas e Técnicas
Método do diagrama de precedência (MDP)
  Tem por objetivo apresentar o fluxo das atividades do projeto do início ao fim.
  Com o diagrama montado e as estimativas de tempo de cada atividade é possível avaliar o tempo total de duração do projeto.
  São montados a partir das atividades de mais baixo nível da WBS (“working packages”).

## Slide 24: Ferramentas e Técnicas
Método do diagrama de precedência (MDP)
  Utiliza quadrados ou retângulos, chamados de nós, para representar atividades.
  Utiliza flechas que representam as relações lógicas entre as atividades.

## Slide 25: Ferramentas e Técnicas
  O MDP :
  Early Start (ES):
    Data mais cedo que uma atividade pode iniciar quando suas antecessoras são executadas no tempo estimado.
  Early Finish (EF):
    Data mais cedo que uma atividade pode terminar começando na sua ES e sendo executada no tempo estimado.
  Late Start (LS):
    Data mais tarde que uma atividade pode iniciar sem prejudicar o cronograma.

## Slide 26: Ferramentas e Técnicas
  O MDP :
  Late Finish (LF):
    Data mais tarde que uma atividade pode terminar sem prejudicar o cronograma.
  Slack:
    Representa a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar sem prejudicar o projeto
  Slack = LS – ES
  = LF - EF

## Slide 27: Ferramentas e Técnicas
  O MDP :
  Caminho crítico:
    É o maior caminho dentro do diagrama de rede, determinando o menor tempo para terminar o projeto.

## Slide 28: Ferramentas e Técnicas
O MDP inclui quatro tipo de relações lógicas:
Término para início:
  O início da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora.
Término para término:
  O término da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora.
Início para início:
  O início da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora.
Início para término:
  O término da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora.

## Slide 29: Ferramentas e Técnicas

## Slide 30: Ferramentas e Técnicas
Método do diagrama de Setas (MDS):
Método utilizado para construção de um rede de atividades onde se utiliza boxes e setas representando precedência e atividades respectivamente.
Só utiliza dependências entre as atividades do tipo “término para o início.”

## Slide 31: Ferramentas e Técnicas
Método do diagrama de Setas (MDS):
  Atividades “Dummy”:
     Servem para representar dependências entre atividades.
     São representadas por uma linha pontilhada.
     Tem tempo de duração igual a zero.
     Não consomem recursos.

## Slide 32: Ferramentas e Técnicas

## Slide 33: Ferramentas e Técnicas
Determinação de dependência:
  Dependências obrigatórias:
São aquelas exigidas contratualmente ou devido a natureza do trabalho.
  Dependências arbitrárias:
    São aquelas definidas durante o processo de sequenciamento das atividades pela equipe do projeto.
  Dependências externas:
    Envolvem uma relação entre as atividades pertencentes ao projeto e as não pertencentes ao mesmo.

## Slide 34: Ferramentas e Técnicas
Aplicação de antecipações e esperas:
A equipe determina as dependências que podem requerer um antecipação ou uma espera, visando definir precisamente uma relação lógica entre elas.

## Slide 35: Ferramentas e Técnicas
Modelos de diagramas de redes de cronograma:
  São modelos de diagramas de redes de cronograma padronizados, que podem ser usados para agilizar a preparação de redes de atividades do projeto.

## Slide 36: Saídas do Processo
Diagramas de redes de cronograma
2. Atributos das atividades
3. Lista das atividades
4. Registro dos riscos
SAÍDAS
Para o Cronograma
  Requisitos do recurso da atividade
  Estrutura analítica dos recursos
Para Documentos
  Listas das Atividades atualizada
  Registro dos riscos

## Slide 37: Estimar os Recursos das Atividades
Processo 3

## Slide 38: Estimar os Recursos das Atividades
Processo de estimativa para cada atividade
  Tipos e quantidades de material
  Pessoas
  Equipamentos
  Suprimentos
Intimamente ligado a “Estimar Custo”

## Slide 39: Estimar os Recursos das Atividades
1. Opinião especializada
2. Análise de alternativas
3. Dados publicados para auxílio a estimativas
4. Estimativa Bottom-up
5. Software de gerenciamento de projetos
1. Requisitos do recurso da atividade
2. Estrutura analítica dos recursos
3. Atualizações dos documentos do projeto
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Calendários de Recursos
4. Fatores Ambientais da Empresa
5. Ativos de Processos Organizacionais
ENTRADAS
SAÍDAS
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 40: Entradas do Processo
Do Cronograma:
  Lista das Atividades (Definir as Atividades)
  Atributos das Atividades (Definir as Atividades)
  Calendários de Recursos (Mobilizar a Equipe do Projeto)
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Calendários de Recursos
4. Fatores Ambientais da Empresa
5. Ativos de Processos Organizacionais
ENTRADAS

## Slide 41: Entradas do Processo
Do Ambiente Organizacional:
  Fatores Ambientais da Empresa
  Ativos de Processos Organizacionais
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Calendários de Recursos
4. Fatores Ambientais da Empresa
5. Ativos de Processos Organizacionais
ENTRADAS

## Slide 42: Ferramentas e Técnicas
Opinião especializada
  Qualquer grupo ou pessoa
Análise de alternativas
  Muitas atividades possuem métodos alternativos para realização
Dados publicados para auxílio a estimativas
  Índice de produção e custos unitários de recursos
1. Opinião especializada
2. Análise de alternativas
3. Dados publicados para auxílio a estimativas
4. Estimativa Bottom-up
5. Software de gerenciamento de projetos
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 43: Ferramentas e Técnicas
1. Opinião especializada
2. Análise de alternativas
3. Dados publicados para auxílio a estimativas
4. Estimativa Bottom-up
5. Software de gerenciamento de projetos
FERRAMENTAS/TÉCNICAS
Estimativa Bottom-up
  Decompor o trabalho dentro da atividade
Software de gerenciamento de projetos
  Auxiliar o planejamento e organização no desenvolvimento de estimativas

## Slide 44: Saídas do Processo
Para o Cronograma
  Requisitos do recurso da atividade
  Estrutura analítica dos recursos
Para Documentos
  Atualizações dos documentos dos projetos
1. Requisitos do recurso da atividade
2. Estrutura analítica dos recursos
3. Atualizações dos documentos do projeto
SAÍDAS

## Slide 45: Estimar a Duração das Atividades
Processo 4

## Slide 46: Estimar a Duração das Atividades
Duração das atividades
Depende da familiarização com a natureza do trabalho
Progressivo
  Conforme o trabalho de engenharia e planejamento desenvolve
  Melhora na precisão das estimativas de duração

## Slide 47: Estimar a Duração das Atividades
1. Opinião especializada
2. Estimativa análoga
3. Estimativa paramétrica
4. Estimativas de três pontos
5. Análise das reservas
  1. Estimativas da duração das atividades
2. Atualizações dos documentos do projeto
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Calendários de Recursos
4. Requisitos dos Recursos das Atividades
  5. Declaração do escopo do projeto
6. Fatores Ambientais da Empresa
7. Ativos de Processos Organizacionais
ENTRADAS
SAÍDAS
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 48: Entradas do Processo
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Calendários de Recursos
4. Requisitos dos Recursos das Atividades
  5. Declaração do escopo do projeto
6. Fatores Ambientais da Empresa
7. Ativos de Processos Organizacionais
ENTRADAS
Do Cronograma:
  Lista das Atividades (Definir as Atividades)
  Atributos das Atividades (Definir as Atividades)
  Calendários de Recursos (Mobilizar a Equipe do Projeto)
  Requisitos dos Recursos das Atividades (Estimar Duração das Atividades)

## Slide 49: Entradas do Processo
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Calendários de Recursos
4. Requisitos dos Recursos das Atividades
  5. Declaração do escopo do projeto
6. Fatores Ambientais da Empresa
7. Ativos de Processos Organizacionais
ENTRADAS
Da Definição de Escopo
  Declaração do escopo do projeto
Do Ambiente Organizacional
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais

## Slide 50: Ferramentas e Técnicas
1. Opinião especializada
2. Estimativa análoga
3. Estimativa paramétrica
4. Estimativas de três pontos
5. Análise das reservas
FERRAMENTAS/TÉCNICAS
Opinião especializada
  Guiada por informações históricas
Estimativa análoga
  Projeto anterior similar
  Base para: duração, orçamento, complexidade, etc.
Estimativa paramétrica
  Trabalho / Horas de mão-de-obra
  Produz altos níveis de precisão

## Slide 51
1. Opinião especializada
2. Estimativa análoga
3. Estimativa paramétrica
4. Estimativas de três pontos
5. Análise das reservas
FERRAMENTAS/TÉCNICAS
Estimativas de três pontos
  Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT)
Análise das reservas
  Contingências e incertezas no cronograma

## Slide 52: Desenvolver o Cronograma
Processo 5

## Slide 53: Desenvolver o Cronograma
É o processo de análise de sequência das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do projeto.
O que é?

## Slide 54: Desenvolver o Cronograma
O cronograma é frequentemente um processo iterativo;
Determina as datas planejadas de início e término para as atividades e marcos do projeto;

## Slide 55: Desenvolver o Cronograma
1. Análise da rede do cronograma
2. Método do caminho crítico
3. Método da cadeia crítica
4. Nivelamento de recursos
5. Análise do cenário “E se”
6. Aplicação de antecipações e esperas
7. Compressão do cronograma
8. Ferramenta para desenvolvimento
1. Cronograma do projeto
2. Linha de base do cronograma
3. Dados do cronograma
4. Atualização dos documentos do projeto
ENTRADAS
SAÍDAS
FERRAMENTAS/TÉCNICAS
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Diagramas de rede
do cronograma
4. Requisitos dos recursos
5. Calendário dos recursos
6. Estimativas de duração
7. Declaração do escopo
8. Fatores ambientais
da empresa
9. Ativos de processos organizacionais

## Slide 56: Desenvolver o Cronograma
1. Lista das atividades
2. Atributos das atividades
3. Diagramas de rede
do cronograma
4. Requisitos dos recursos
5. Calendário dos recursos
6. Estimativas de duração
7. Declaração do escopo
8. Fatores ambientais
da empresa
9. Ativos de processos organizacionais
ENTRADAS
Processo 1: Definir as Atividades
Processo 2: Sequenciar as Atividades
Processo 3: Estimar os Recursos
Processo 4: Estimar as durações das Atividades
Definição do escopo
Inclui, mas não está limitado à ferramenta de
elaboração do cronograma
Inclui a metodologia de elaboração e o calendário
do cronograma

## Slide 57: Desenvolver o Cronograma
1. Análise da rede do cronograma
2. Método do caminho crítico
3. Método da cadeia crítica
4. Nivelamento de recursos
5. Análise do cenário “E se”
6. Aplicação de antecipações e esperas
7. Compressão do cronograma
8. Ferramenta para desenvolvimento
Usa técnicas analíticas para calcular as datas de início e término mais cedo e mais tarde das atividades;
Pode ter caminhos com pontos de convergência e divergência;
Esses caminhos podem ser identificados e usados em outras análises, como compressão.
Calcula as datas teóricas de início e término mais cedo e início e término mais tarde;
Não considera limitações de recursos;
Executa uma análise de ida e volta através da rede;
A diferença das datas calculadas determina a folga total que fornece flexibilidade ao cronograma;
A folga total pode ser negativa, positiva ou zero;
Quando a folga é negativa ou zero o caminho é crítico e suas atividades são atividades críticas;
FERRAMENTAS/TÉCNICAS
Modifica o cronograma para que se leve em consideração a limitação de recursos;
O cronograma resultante frequentemente tem caminho crítico diferente, conhecido como cadeia crítica;
O método adiciona buffers de duração, que são atividades sem trabalho do cronograma para gerenciar incertezas;
Aplicada a um cronograma que já foi analisado pelo método do caminho crítico;
Pode ser usado quando recursos divididos ou críticos não estão disponíveis sempre ou são limitados;
É necessário quando os recursos foram distribuídos demais;
Faz-se alocação de mais recursos, transferência de recursos de atividades menos críticas ou aumento no cronograma.
Faz-se uma análise de possíveis cenários, como atrasos ou fatores externos;
Se resultado pode ser usado para criar planos de contingência, verificar se o projeto é praticável sob condições adversas para poder superar ou diminuir o impacto de situações inesperadas;
A técnica mais comum é a de Monte Carlo.
São refinamentos aplicados durante a análise da rede para produzir um cronograma viável;
Encurta o cronograma sem mudar o escopo;
A técnica de compressão aumenta os custos do projeto, por exemplo, quando coloca-se mais esforço em determinada atividade;
O paralelismo consistem em executar atividades independentes em paralelo, aumentando o risco do projeto.
Ferramentas automatizadas aceleram o processo de desenvolvimento do cronograma;
Geram datas de início cedo e tarde baseadas na entrada das atividades, diagramas de rede, recursos e duração das atividades.

## Slide 58: Desenvolver o Cronograma
1. Cronograma do projeto
2. Linha de base do cronograma
3. Dados do cronograma
4. Atualização dos documentos do projeto
Possui data de início e término planejada para cada atividade;
Pode ser resumido, chamado de cronograma mestre ou de marcos ou pode ser detalhado;
Geralmente é apresentado graficamente:
  Gráfico de marcos;
  Gráfico de barras;
  Diagrama de rede do cronograma do projeto.
SAÍDAS

## Slide 59: Desenvolver o Cronograma
CRONOGRAMA de marcos e de barras

## Slide 60: Desenvolver o Cronograma
DIAGRAMA DE REDE

## Slide 61: Desenvolver o Cronograma
1. Cronograma do projeto
2. Linha de base do cronograma
3. Dados do cronograma
4. Atualização dos documentos do projeto
Versão específica do cronograma do projeto desenvolvido a partir da análise de rede do mesmo;
É aceita e aprovada pela equipe de gerenciamento como a linha base do cronograma;
Com datas de início e término da linha base;
É um componente do plano de gerenciamento do projeto.
SAÍDAS
São os dados de apoio do cronograma: marcos, atividades, atributos das atividades e a documentação de todas as premissas e restrições;
Requisitos dos recursos por período de tempo (histograma);
Cronogramas alternativos;
Alocação das reservas para contigências.
Requisitos dos recursos das atividades;
Atributos das atividades;
Calendário;
Registro dos riscos.

## Slide 62: Controlar o Cronograma
Processo 6

## Slide 63: Controlar o cronograma
  1. Análise de desempenho
  2. Análise de variação
  3. Software de gerenciamento de projetos
  4. Nivelamento de recursos
  5. Análise do cenário „E-se“
  6. Ajustes de antecipações e esperas
  7. Compressão do cronograma
  8. Ferramenta para desenvolvimento do cronograma.
  1. Medição do desempenho do trabalho
  2. Atualizações de ativos de processos organizacionais
  3. Solicitações de mudança
  4. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  5. Atualizações dos documentos do projeto.
  1.Plano de gerenciamento do projeto
  2. Cronograma do projeto
  3. Informações sobre o desempenho do trabalho
  4. Ativos de processos organizacionais
ENTRADAS
SAÍDAS
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 64: Entradas do Processo
  1.Plano de gerenciamento do projeto
  2. Cronograma do projeto
  3. Informações sobre o desempenho do trabalho
  4. Ativos de processos organizacionais
ENTRADAS

## Slide 65: Ferramentas e Técnicas
  Análise de desempenho
  2. Análise de variação
  3. Software de gerenciamento de projetos
  4. Nivelamento de recursos
  5. Análise do cenário „E-se“
  6. Ajustes de antecipações e esperas
  7. Compressão do cronograma
  8. Ferramenta para desenvolvimento do cronograma.
FERRAMENTAS/TÉCNICAS

## Slide 66: Saídas do Processo
  1. Medição do desempenho do trabalho
  2. Atualizações de ativos de processos organizacionais
  3. Solicitações de mudança
  4. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  5. Atualizações dos documentos do projeto.
SAÍDAS

## Slide 67: Referências

## Slide 68: Referências
PMBOK®: Capítulo 6
Aula Preparatória para Certificação PMI da FCAP;
Aula de gerenciamento de tempo da cadeira PGP;
http://wpm.wikidot.com/tecnica:metodo-do-diagrama-de-precedencia-mdp
http://wpm.wikidot.com/tecnica:metodo-do-diagrama-de-setas-mds

## Slide 69: Dúvidas?

## Slide 70
Disciplina: Planejamento e Gerenciamento de Projetos - PGP