## Slide 1
Área de Conhecimento de Escopo do PMBOK
Disciplina de Planejamento e Gerenciamento de Projetos
Equipe: Edilson Ferreira da Silva
João Victor Wanderley Ramos
Lauro Gonçalves da Rocha
Sara Carvalho da Rocha Brito
Recife, 8 de Setembro de 2011

## Slide 2: ROTEIRO DA AULA
    O que é escopo?
    Por que gerenciar o escopo?
    Escopo do produto e do projeto
    Processos de gerenciamento de escopo do projeto
    Entradas e saídas
    Técnicas e ferramentas
    Processo 1: Coletar requisitos
    Processo 2: Definir o escopo
    Processo 3: Criar EAP
    Processo 4: Verificar o escopo
    Processo 5: Controlar o escopo
    Quiz

## Slide 3: O QUE É ESCOPO?
    Escopo |Ô| (Latim scopus, -l, do grego skopós, -OÚ, observador, espião, vigilantes)S.M.
      1. Local bem determinado a que se aponta para atingir. = alvo, mira.
      2. Objectivo que se pretende atingir. = desígnio, fim, intuito, propósito.
      3. Limite ou abrangência de uma operação (Ex.: Ainda não definiram o escopo da campanha).
    Aplicado ao contexto de projetos, a definição da palavra já nos dá uma idéia do que se trata o processo e o que iremos fazer nele.

## Slide 4: POR QUE GERENCIAR O ESCOPO?
Assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso.
    Para isso, devemos definir e controlar:
      O que está no projeto?
      O que não está no projeto?

## Slide 5: ESCOPO DO PRODUTO E DO PROJETO
    O que fazer?
    Como fazer?
Escopo do Produto são características e funcionalidades que caracterizam o produto ou serviço
Escopo do Projeto é todo o trabalho que terá que ser realizado para produzir o produto ou serviço

## Slide 6: PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO DO PROJETO
PROCESSO | GRUPO
1. COLETAR REQUISITOS | PLANEJAMENTO
2. DEFINIR O ESCOPO | PLANEJAMENTO
3. CRIAR EAP | PLANEJAMENTO
4. VERIFICAR O ESCOPO | CONTROLE
5. CONTROLAR O ESCOPO | CONTROLE
    Eles interagem:
      Entre si.
      Com os processos de outras áreas.
    Envolver esforços de um ou mais pessoas.

## Slide 7: ENTRADAS E SAÍDAS
    Como em basicamente todos os processos, iremos ter artefatos de entrada e de saída:
      As entradas, para serem analisadas e utilizadas;
      As saídas, ou entregas daquele processo.
    Importante notar que a entrada do processo, depende de um processo anterior.
    Possibilidade de alterações (atualizações) de documentos de um processo anterior.

## Slide 8: TÉCNICAS E FERRAMENTAS
    Facilita a detecção.
    Minimiza a possibilidade de erros ou lacunas.

## Slide 9: 5.1 COLETAR REQUISITOS

## Slide 10
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 11
    É definir e gerenciar as expectativas do cliente.
    O sucesso do projeto é diretamente influenciado pela atenção na captura e gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto.
    O planejamento do custo, cronograma e da qualidade são todos construídos com base nestes requisitos.
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 12
DO NEGÓCIO
DO GERENCIAMENTO
DE ENTREGA
TÉCNICOS
DE SEGURANÇA
DE DESEMPENHO
REQUISITOS PROJETO
REQUISITOS DO PRODUTO
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 13
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
  FORNECE OS REQUISITOS;
  FORNECE A DESCRIÇÃO DO PRODUTO;
  TUDO EM ALTO NÍVEL PARA DETALHAR DEPOIS.
REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS
  IDENTIFICAR AS PARTES QUE PODEM FORNECER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS REQUISITOS DO PROJETO E DO PRODUTO.
ENTRADAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 14
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS
SAÍDAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 15
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
  DOCUMENTAÇÃO INDIVIDUAL – POR REQUISITO
  DETALHAMENTO PROGRESSIVO
  DEVEM SER:
    MENSURÁVEIS E INVESTIGÁVEIS
    COMPLETOS
    CONSISTENTES
    ACEITÁVEIS
SAÍDAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 16
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
FORMATO: DE UMA LISTA CATEGORIZADA ATÉ FORMAS MAIS ELABORADAS.
CONTEÚDO:
  NECESSIDADE DO NEGÓCIO E OPORTUNIDADE A SER APROVEITADA
  OBJETIVOS DO NEGÓCIO
  REQUISITOS FUNCIONAIS
  REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
  PREMISSAS E RESTRIÇÕES
SAÍDAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 17
PLANO DE GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS
EXPLICA COMO OS REQUISITOS SERÃO DOCUMENTADOS, ANALISADOS E GERENCIADOS DO INÍCIO AO FIM DO PROJETO, PODENDO INCLUIR:
  ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS
  PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS
  MÉTRICAS
  ESTRUTURA DE RASTREABILIDADE
SAÍDAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 18
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS
  UMA TABELA QUE LIGA OS REQUISITOS ÀS SUAS ORIGENS E OS RASTREIA DURANTE TODO O CICLO DE VIDA DO PROJETO.
  AJUDA A GARANTIR QUE CADA REQUISITO ADICIONE VALOR AOS OBJETIVOS DO NEGÓCIO
  FORNECE UMA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DAS MUDANÇAS DO ESCOPO DO PRODUTO
SAÍDAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 19
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS
INCLUI:
  REQUSISTOS DAS NECESSIDADES DO NEGÓCIO
  REQUISITOS PARA AS ENTREGAS
  REQUISITOS PARA OS OBJETIVOS DO NEGÓCIO
  REQUISITOS PARA O DESIGN DO PRODUTO
  REQUISITOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
SAÍDAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 20
TÉCNICAS DE CRIATIVIDADE EM GRUPO:
  BRAINSTORMING, TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL, TÉCNICA DELPHI, MAPAS MENTAIS E DIAGRAMA DE AFINIDADE.
TÉCNICAS DE TOMADA DE DECISÃO EM GRUPO:
  UNANIMIDADE, MAIORIA OU PLURARIDADE E DITADURA.
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 21
ENTREVISTAS
DINÂMICAS DE GRUPO
OFICINAS
QUESTIONÁRIOS E PESQUISAS
OBSERVAÇÕES
PROTÓTIPOS
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 1: COLETAR REQUISITOS

## Slide 22: 5.2 DEFINIR ESCOPO

## Slide 23
PROCESSO 2: DEFINIR ESCOPO

## Slide 24
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
ATUALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DO PROJETO
SAÍDAS
ENTRADAS
PROCESSO 2: DEFINIR ESCOPO

## Slide 25
DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
  Descrição do escopo do produto e critério de aceite
  Entregas do projeto
  Exclusões
  Premissas e Restrições
SAÍDAS
PROCESSO 2: DEFINIR ESCOPO

## Slide 26
QUALQUER PROCESSO QUE DETALHE O ESCOPO DO PROJETO E SEUS REQUISITOS PODEM SER ALTERADOS.
ATUALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DO PROJETO
  doCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS
  REGISTROS DOS REQUISITOS
  Matriz de rastreabilidade
SAÍDAS
PROCESSO 2: DEFINIR ESCOPO

## Slide 27
Análise do produto
  Analisar o produto para se ter uma maior compreensão do produto ou do serviço do projeto e o contexto em que ele se encontra e com isso, achar um escopo mais adequado.
OPINIÃO ESPECIALIZADA / julgamento de especialista
  contratar uma pessoa especializada para dar consultoria é uma ótima opção para SE OBTER UM MELHOR ESCOPO PARA O projeto.
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 2: DEFINIR ESCOPO

## Slide 28
Identificação de alternativas
  Pode-se analisar as alternativas a uma idéia inicial de projeto para que outras abordagens possam ser avaliadas.
  Exemplo: Brainstorm e Lateral Thinking
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 2: DEFINIR ESCOPO

## Slide 29: 5.3 CRIAR A EAP

## Slide 30
PROCESSO 3: CRIAR EAP

## Slide 31
O que é uma EAP/WBS?
  Agrupamento e decomposição de todas as tarefas que serão realizadas no projeto definindo o seu escopo
  O que não está na EAP está fora do escopo do projeto
  Tem a mesma estrutura de índice para um livro
  Existem padrões/templates que podem servir de base para a sua elaboração
PROCESSO 3: CRIAR A EAP
Notes: É usada como base para gerar o cronograma.

## Slide 32
1. Software
Release 1.0
1.1 Levantar
Requisitos
1.1.1Fazer
apresentações
1.1.2 Fazer
reuniões
Especificação
Técnica
Elaborar casos
De uso
Elaborar
Modelo dados
Especificação
telas
Implementação
Protótipo
Módulo AAA
Módulo BBB
Manuais
Parte Geral
Módulo AAA
Módulo BBB
1.2 Manuais
...
Code of Activity
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 34
DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
  DESCREVE DETALHADAMENTE AS ENTREGAS DO PROJETO E O TRABALHO NECESSÁRIO PARA CRIAR AS MESMAS.
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
  A DOCUMENTAÇÃO DESCREVE COMO OS REQUISITOS INDIVIDUAIS ATENDEM ÀS NECESSIDADES DO NEGÓCIO PARA O PROJETO.
ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
  POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
  ARQUIVOS E LIÇÕES APRENDIDAS DE PROJETOS ANTERIORES
ENTRADAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 35
DECOMPOSIÇÃO
  SUBDIVISÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO EM COMPONENTES MENORES E GERENCIÁVEIS, ATÉ O NÍVEL DE PACOTE DE TRABALHO.
DECOMPOSIÇÃO:: ATIVIDADES
  IDENTIFICAR E ANÁLISAR AS ENTREGA E SEU TRABALHO;
  ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EAP;
  VERIFICAR O GRAU DE DECOMPOSIÇÃO DO TRABALHO.
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 36
DECOMPOSIÇÃO:: TIPOS
  PACOTES DE TRABALHO;
  FASES DO CICLO DE VIDA;
  ENTREGAS PRINCIPAIS E SUBPROJETOS.
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 37
MONTANDO UMA EAP
  DEVE SER MONTADA A PARTIR DO ESCOPO DO PRODUTO E DO PROJETO
  O PRIMEIRO NÍVEL É MONTADO A PARTIR DE
    PACOTES DE TRABALHO;
    FASES DO CICLO DE VIDA;
    ENTREGAS PRINCIPAIS E SUBPROJETOS.
  CADA ATIVIDADE INCLUÍDA DEVE CONTRIBUIR PARA GERAÇÃO DO PRODUTO OU SUB-PRODUTO
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 38
MONTANDO UMA EAP
  CADA NÍVEL É UM DETALHAMENTO DA ATIVIDADE SUPERIOR
  CADA ATIVIDADE PODE RECEBER UM IDENTIFICADOR ÚNICO (CODE OF ACTIVITY) QUE PODE SER ESTABELECIDO DE FORMA HIERÁRQUICA, AJUDANDO NA SUMARIZAÇÃO DE CUSTOS E RECURSOS
  A EAP DEVE SER DETALHADA ATÉ CHEGAR EM ATIVIDADES QUE O GERENTE DE PROJETOS CONSIGA GERENCIAR (WORK PACKAGES)
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 39
CARACTERÍSTICAS DOS “WORK PACKAGES”
  SÃO REAIS E PODEM SER ESTIMADAS DE FORMA CONFIÁVEL
  POSSUEM UM RESULTADO SIGNIFICATIVO
  PODEM SER COMPLETADAS SEM NECESSIDADE DE MAIS INFORMAÇÕES
  PODERÃO SER DIVIDIDAS POSTERIORMENTE, PELO TIME DE PROJETO, EM TAREFAS MENORES
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 40
BENEFÍCIOS DA EAP
  FORNECE UMA VISÃO GRÁFICA DO ESCOPO DO PROJETO
  PREVINE O ESQUECIMENTO E A FALTA DE ENTENDIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES
  FACILITA COMUNICAÇÃO ENTRE TODOS OS “STAKEHOLDERS”
  FORNECE AO TIME UMA VISÃO DO TODO
  FORNECE UMA BASE SEGURA PARA ESTIMATIVAS DE CUSTO, TEMPO E RECURSOS
  FORMA DE PROVAR NECESSIDADE DE RECURSOS, CUSTO E TEMPO
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 41
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP
EAP com ramais decompostos até o nível de pacote de trabalho.

## Slide 42
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP
EAP organizadas por fases.

## Slide 43
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP
Decomposição com entregas principais.

## Slide 44
EAP
  DECOMPOSIÇÃO HIERÁRQUICA ORIENTADA À ENTREGA DO TRABALHO A SER EXECUTADO PELA EQUIPE PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DO PROJETO.
DICIONÁRIO DA EAP
  DOCUMENTO QUE FORNECE DECRIÇÃO MAIS DETALHADA DOS COMPONENTES DA EAP, INCLUSIVE OS PACOTES DE TRABALHO.
SAÍDAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 45
  DICIONÁRIO DA EAP
  DOCUMENTO QUE FORNECE DECRIÇÃO MAIS DETALHADA DOS COMPONENTES DA EAP, INCLUSIVE OS PACOTES DE TRABALHO.
  PODE INCLUIR:
  DESCRIÇÃO DO TRABALHO
  RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
  RECURSOS NECESSÁRIOS
  ESTIMATIVA DE CUSTOS
  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
SAÍDAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 46
LINHA DE BASE DO ESCOPO
  COMPONENTE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO;
  INCLUI:
    DECLARAÇÃO DO ESCOPO
    EAP
    DICIONÁRIO DA EAP.
ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PROJETO
  PODEM SER ATUALIZADO A DOCUMENTAÇÃO DO REQUISITO, PARA INCLUIR MUDANÇAS APROVADAS.
SAÍDAS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP

## Slide 47
Riscos
Estimativas
Diagramas
RH
WBS
PROCESSO 3: CRIAR A EAP
EAP é a informação básica para todo o projeto

## Slide 48: 5.4 VERIFICAR O ESCOPO

## Slide 49
PROCESSO 4: VERIFICAR ESCOPO

## Slide 50
PROCESSO 4: VERIFICAR ESCOPO
VERIFICAR = VALIDAR COM STAKEHOLDERS
Entregas normalmente já verificadas pelo controle de qualidade do projeto

## Slide 51
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
  LINHA DE BASE DO ESCOPO;
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS
ENTREGAS VALIDADAS
ENTRADAS
PROCESSO 4: VERIFICAR ESCOPO

## Slide 52
ENTREGAS ACEITAS
SOLICITAÇÕES DE MUDANÇAS
ATUALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DO PROJETO
SAÍDAS
PROCESSO 4: VERIFICAR ESCOPO

## Slide 53
MEDIÇÃO
exames
revisão
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 4: VERIFICAR ESCOPO

## Slide 54
PROCESSO 4: VERIFICAR ESCOPO
Diagrama do fluxo de dados do processo Verificar Escopo

## Slide 55: 5.5 CONTROLAR O ESCOPO

## Slide 56
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO

## Slide 57
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO
Monitoramento do ANDAMENTO do escopo do projeto e do produto
Gerenciamento das mudanças no escopo
DICA:
“Scope Creep – mudanças não gerenciadas”

## Slide 58
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO
CONTROLAR O ESCOPO
(ESCOPO)
REALIZAR O CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
(INTEGRAÇÃO)
CONTROLAR O ESCOPO
(ESCOPO)
SOLICITAR MUDANÇAS
APROVAR MUDANÇAS
ACOMPANHAR EXECUÇÃO DAS MUDANÇAS

## Slide 59
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
  LINHA DE BASE DO ESCOPO;
  PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO;
  PLANO DE GERENCIAMENTO DAS MUDANÇAS;
  PLANO DE GERENCIAMENTO DA CONFIGURAÇÃO
INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DO TRABALHO
ENTRADAS

## Slide 60
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO
DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS
ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
ENTRADAS

## Slide 61
MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DO TRABALHO
ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA
ATUALIZAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
  LINHAS DE BASE DO ESCOPO E OUTRAS LINHAS DE BASE
ATUALIZAÇÕES DOS DOCUMENTOS DO PROJETO
  doCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS
  Matriz de rastreabilidade
SAÍDAS
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO

## Slide 62
Análise Da variação:
  Planejado x realizado
  Determinação das causas e do graus e do grau de divergências em relação à linha de base
  Decisões sobre a necessidade de ações corretivas
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
PROCESSO 5: CONTROLAR O ESCOPO

## Slide 63
PROCESSO 5: CONTROLAR ESCOPO
Diagrama do fluxo de dados do processo Controlar o Escopo

## Slide 64: 1.QUIZ
Qual dentre as seguintes opções não está incluída na linha de base de escopo?
  Estrutura analítica do projeto.
  Dicionário da estrutura analítica do projeto.
  Declaração do escopo do projeto.
  Plano de gerenciamento do escopo do projeto.

## Slide 65: 2.QUIZ
Um membro da equipe está apresentando dúvidas sobre o trabalho que deve ser feito para concluir um pacote de trabalho. Que ferramenta o gerente de projetos deve utilizar para solucionar esse problema?
  Cronograma.
  Software de gerenciamento de projetos.
  Dicionário da EAP.
  Contrato.

## Slide 66: 3.QUIZ
Durante qual parte do processo de gerenciamento de projetos a equipe desenvolve a declaração de escopo do projeto?
  Iniciação.
  Desenvolvimento.
  Planejamento.
  Execução.

## Slide 67: 4.QUIZ
A equipe do projeto acabou de desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto. Qual o próximo passo?
  Elaborar uma EAP.
  Iniciar o planejamento.
  Desenvolver o cronograma.
  Identificar riscos.

## Slide 68: 5.QUIZ
A verificação do escopo é realizada:
  Ao final de cada fase do projeto.
  Durante o processo de execução.
  Ao final do desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto.
  Ao final da elaboração da estrutura analítica do projeto.

## Slide 69: 6.QUIZ
Não faz parte do processo Definir Escopo:
  Inspeção
  Analise do Produto
  Identificar alternativas
  Oficinas

## Slide 70: 7.QUIZ
Se a equipe está realizando a análise de variância sobre o projeto, qual o processo ela está executando?
  Coletar Requisitos
  Verificar Escopo
  Definir Escopo
  Controlar Escopo

## Slide 71: 8.QUIZ
qual das seguintes é uma saída do processo de coleta requisitos?
  Matriz de rastreabilidade de requisitos
  Declaração do escopo do projeto
  EAP
  Requisição de mudança do escopo

## Slide 72: REFERÊNCIAS
PMBoK 4ª Edição
PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CAMP
  Tito Sales/ Rogério
Gerenciamento de Escopo – CIn – UFPE
  Hermano Perrelli
CAPM Exam Prep
  Rita Mulcahy

## Slide 73: DÚVIDAS?

## Slide 74: OBRIGADO!