## Slide 1: Gerenciamento de Múltiplos Projetos de Software
Bruno Freitas, PMP
bccf@cin.ufpe.br
Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

## Slide 2: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 3: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 4: Introdução
As organizações que trabalham com projetos buscam cada vez mais otimizarem a sua cadeia de produção sem aumentar seus custos de produção
  Contratar uma equipe por projeto nem sempre é uma boa solução
  A alocação dos recursos existentes em detrimento da aquisição ou contratação de novos recursos para cada projeto é essencial
  Entretanto, a alocação destes recursos entre os diversos projetos existentes e com execução simultânea em uma organização é algo não trivial

## Slide 5: Introdução (cont.)
A grande maioria das organizações, principalmente as fábricas de software, não tem condições de manter uma equipe dedicada a cada um dos seus projetos, os seus funcionários vão sendo deslocados entre os projetos de acordo com a necessidade de cada um deles
Este ambiente dinâmico no qual a alocação de recursos é peça-chave é conhecido como ambiente multiprojetos [Danilovic 2001][Rautiainen 2000]
Pouco mais do que 90% de todos os projetos são conduzidos neste tipo de ambiente [Danilovic 2001]

## Slide 6: Introdução (cont.)
No ambiente multiprojetos, segundo [Barcaui 2004], a competência e a capacidade dos recursos podem ser interpretadas como principal fator restritivo
Estes critérios acabam por levar estes recursos a serem mais utilizados do que outros, degradando a performance do sistema

## Slide 7: Introdução (cont.)
Principais problemas do ambiente multiprojetos [Elonen 2003]:

## Slide 8: Introdução (cont.)
É comum que os projetos sejam lançados com falta de recursos e de uma programação bem definida
  Isto acarreta a re-priorização entre os projetos, sub-projetos e tarefas, ou seja, no momento em que o prazo de algum dos projetos esteja vencendo, ele passa a ser o foco das atenções
  A alocação de recursos então deve ser feita no momento em que os projetos precisam e não através de um planejamento prévio
  O resultado pode ser a ausência do recurso no momento em que o mesmo é necessário, recorrendo a soluções paliativas drásticas que comprometem o orçamento, a qualidade e o cronograma do projeto

## Slide 9: Introdução (cont.)
Considerando então a natureza mutável dos recursos entre os projetos, [Danilovic 2005] destaca que o problema da comunicação toma proporções ainda maiores
  Isso gera conflitos, sentimento de insegurança, estresse e desconforto entre a equipe de desenvolvimento, pois a mobilidade das pessoas entre os projetos por muitas vezes não permite que elas tenham um conhecimento mais aprofundado do que estão desenvolvendo

## Slide 10: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 11: Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Gestão de Portfólio
  Atividade de atribuir critérios para selecionar e priorizar projetos dentro de um conjunto de propostas que estejam alinhados com as estratégias organizacionais
Gestão de Multiprojetos
  A gerência de multiprojetos preocupa-se em como distribuir e controlar os recursos para os projetos, uma vez que estes tenham sido selecionados

## Slide 12: Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos (cont.)
Adaptada de [Dye 2000]

## Slide 13: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 14: Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Ambientes Multiprojetos Convergentes
  Ex: As indústrias de manufatura de carros e aeronaves
Adaptada de [Danilovic 2001]

## Slide 15: Tipologia de Ambientes Multiprojetos (cont.)
Ambientes Multiprojetos Divergentes
  Ex: Indústria automobilística, na qual diferentes modelos compartilham a mesma plataforma, motor ou chassi
Adaptada de [Danilovic 2001]

## Slide 16: Tipologia de Ambientes Multiprojetos (cont.)
Ambientes Multiprojetos Paralelos
Adaptada de [Danilovic 2001]

## Slide 17: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 18: Fábricas de Software
Segundo [Fernandes 2004], uma fábrica de software pode ser definida como:
“Um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software, conforme os requisitos documentados dos usuários e/ou clientes, da forma mais produtiva e econômica possível”

## Slide 19: Fábricas de Software (cont.)
Dentre os vários atributos básicos destacados por [Fernandes 2004] para uma fábrica de software, podemos destacar:
  A fábrica deve ter rigoroso controle dos recursos em termos de sua alocação, disponibilidade, necessidade futura e produtividade (esta deve ser mensurada);
  A fábrica deve ter o controle do status das múltiplas demandas em seu processo e permitir o rastreamento dessas demandas;
  A fábrica deve ter o absoluto controle do andamento da execução de cada demanda;
  Os produtos de software devem ser construídos de acordo com métodos, técnicas e ferramentas padronizados.

## Slide 20: Fábricas de Software (cont.)
Como o recurso humano é o principal insumo para a produção, é necessário que um planejamento da operação de software possibilite:
  Conhecer a atual alocação dos recursos
  Conhecer a futura alocação dos recursos
  Conhecer a futura necessidade de recursos
  Conhecer a atual e futura disponibilização de recursos
  Conhecer as habilidades atuais dos recursos
  Conhecer as habilidades futuras requeridas

## Slide 21: Fábricas de Software (cont.)
Framework do processo de software em uma fábrica de software [Fernandes 2004]:

## Slide 22: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 23: Corrente Crítica
Um projeto é composto por várias atividades
Geralmente, o tempo necessário para cada atividade é estimado individualmente
Ao tempo de cada atividade acrescenta-se uma margem de segurança
  Essa margem de segurança, às vezes, já embute um percentual de corte pela alta gerência
No final, temos um tempo de conclusão do projeto muito maior do que o necessário
  E ainda assim atrasamos...
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 24: Corrente Crítica (cont.)
E por que atrasamos?
  Lei de Parkinson
    As pessoas gastam todo o tempo que elas têm, mesmo que seja com coisas superficiais
  Síndrome do Estudante
    Deixar tudo para a última hora
  Multitarefa
    Várias coisas para fazer ao mesmo tempo sem uma priorização entre as atividades
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 25: Corrente Crítica (cont.)
A corrente crítica é sustentada pela utilização de buffers
O gerenciamento dos buffers se assemelha a um semáforo:
OK
Observar e Planejar
Agir com Urgência
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 26: Corrente Crítica (cont.)
Buffer de Projeto
  Reduzindo o tempo de cada etapa, liberamos tempo suficiente para criarmos um buffer de projeto
Etapa #1
Etapa #2
Etapa #3
Etapa #4
#1
#2
#3
#4
Buffer de Projeto
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 27: Corrente Crítica (cont.)
#1
#2
#3
#4
Buffer de Projeto
#A1
#B2
#B1
Buffer de Convergência
Buffer de Convergência
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 28: Corrente Crítica (cont.)
Caminho Crítico
Construir o prédio
90 dias
Tornar o prédio funcional
30 dias
Escolher Fornecedores
15 dias
Construir as Máquinas
90 dias
Instalar as Máquinas no Prédio
30 dias
O caminho crítico é a maior cadeia de etapas dependentes em termos de tempo.
Caminho Crítico

## Slide 29: Corrente Crítica (cont.)
Agora vamos supor outra situação:
X
Buffer de Projeto
BC
X
X
X
X
BC
BC
BC
Data de Conclusão
Atividades executadas pelo mesmo recurso
Caminho Crítico
Há muitas atividades para o recurso X, causando atraso nos caminhos não-críticos e a mudança do caminho crítico constantemente!

## Slide 30: Corrente Crítica (cont.)
Ou seja, pode também existir dependência entre duas tarefas por conta dos recursos necessários para executá-las
  O recurso não consegue fazer as duas atividades paralelamente
Logo, a definição tradicional de caminho crítico não se aplica, pois despreza estas dependências
  Dependências entre etapas podem ser um resultado de um caminho ou de um recurso em comum

## Slide 31: Corrente Crítica (cont.)
Corrente Crítica:
Maior cadeia de atividades dependentes entre si por pertencerem ao mesmo caminho ou dependentes por serem feitas pelo mesmo recurso

## Slide 32: Corrente Crítica em Ambientes Multiprojetos
A proposta em ambientes multiprojetos é para trabalhar com os recursos comuns e de maior demanda de maneira sincronizada
  Os recursos sincronizados são então escalonados entre os diversos projetos
O primeiro passo para isso é montar a corrente crítica de todos os projetos de forma simultânea
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 33: Corrente Crítica em Ambientes Multiprojetos (cont.)
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 34: Corrente Crítica em Ambientes Multiprojetos (cont.)
Restrição identificada!!!
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 35: Corrente Crítica em Ambientes Multiprojetos (cont.)
Eliminamos a contenção de recursos entre projetos de acordo com a priorização estabelecida
Este escalonamento pode não ser suficiente para proteger um projeto das variâncias de um outro projeto
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 36: Corrente Crítica em Ambientes Multiprojetos (cont.)
Criamos então um buffer de recurso
  Proporcional ao tamanho da soma das atividades do recurso restritivo
Buffer de recurso
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 37: Corrente Crítica em Ambientes Multiprojetos (cont.)
Projetos escalonados pela sincronização do buffer de recurso:
Notes: Ler novamento o capítulo 11.

## Slide 38: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 39: Considerações Finais
O gerenciamento de múltiplos projetos ainda é um desafio frente aos métodos e técnicas de gerenciamento de projetos tradicionais
  A literatura é escassa e os conceitos são confusos
Não há um ferramental que auxilie o GP plenamente para gerenciar múltiplos projetos
TI é tipicamente um ambiente multiprojetos
  Isso implica que precisamos pesquisar e amadurecer a forma como gerenciamos múltiplos projetos de software

## Slide 40: Dúvidas?
Bruno Freitas
bccf@cin.ufpe.br

## Slide 41: Agenda
Introdução
Gestão de Portfólio x Gestão de Multiprojetos
Tipologia de Ambientes Multiprojetos
Fábricas de Software
Corrente Crítica
Considerações Finais
Referências

## Slide 42: Referências
Fernandes, A. & Teixeira, D. (2004) “Fábrica de Software – Implantação e Gestão de Operações”. Ed. Atlas. ISBN: 852243690-8. 304 páginas. São Paulo – SP. Brasil.
Barcaui, A & Quelhas, O. (2004) “Corrente Crítica: Uma alternativa à gerência de projetos tradicional”. In: Revista Pesquisa e Desenvolvimento Engenharia de Produção, n. 2, p. 1-21, jul 2004, Brasil.
Danilovic, M. and Börjesson, H. (2001) “Managing the MultiProject Environment”, In: The Third Dependence Structure Matrix (DSM) International Workshop, Proceedings, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, Boston, Cambridge, USA.

## Slide 43: Referências (cont.)
Danilovic, M. e Sandkull, B. (2005) “The use of dependence structure matrix and domain mapping matrix in managing uncertainty in multiple project situations”, in: International Journal of Project Management, No. 23, págs. 193 – 203.
Dye, L. and Pennypacker, J. (2000) “Project Portfolio Management and Managing Multiple Projects: Two Sides of the Same Coin?”, In: Proceedings of the Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, Houston,Texas,USA.
Elonen, S e Artto, K. (2003) “Problems in managing internal development projects in multi-project environments”, in: International Journal of Project Management, No. 21, págs. 395 – 402.

## Slide 44: Referências (cont.)
Rautiainen, K. et al (2000) “Improving Multi-Project Management in Two Product Development Organizations”, In: Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, EUA.
Goldratt, E. (1998) “Corrente Crítica”. 1ª edição. Ed. Nobel. São Paulo – Brasil

## Slide 45: Gerenciamento de Múltiplos Projetos de Software
Bruno Freitas, PMP
bccf@cin.ufpe.br
Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco