|  | Universidade Federal de Pernambuco Graduação em Ciência da Computação Centro de Informática |  |
| --- | --- | --- |

- COCOMO II

Monografia da disciplina Qualidade de Software

Grupo: Bruno Tenório Ávila (bta@cin.ufpe.br)

Diogo de Carvalho Pedrosa (dcp@cin.ufpe.br)

Klaus Ribeiro Cavalcante (krc@cin.ufpe.br)

Marcus Eduardo Cabral Seabra (mecs@cin.ufpe.br)

Tairone Cesar Alves da Silva (tcas@cin.ufpe.br)

Professor: Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos (amlv@cin.ufpe.br)

SETEMBRO DE 2004

Índice

1.	Introdução	5

1.1.	Nomeclatura	6

2.	Definição Geral do Modelo COCOMO II	7

2.1.	Submodelos	7

2.2.	Estimativa de Esforço de Desenvolvimento	8

2.3.	Economias de escala	9

2.3.1.	Direcionadores de Escala	9

2.3.2.	Precedência (PREC) e Flexibilidade de Desenvolvimento (FLEX)	9

2.3.3.	Arquitetura / Eliminação de Risco (RESL)	10

2.3.4.	Coesão da Equipe (TEAM)	11

2.3.5.	Maturidade de Processo (PMAT)	12

2.4.	Ajustando o esforço nominal	14

2.4.1.	Modelo de Pré-Projeto	14

2.4.2.	Modelo de Pós-Arquitetura	14

2.5.	Estimativas de Prazo de Desenvolvimento	15

3.	Usando COCOMO II	16

3.1.	Estimando o Tamanho do Projeto	16

3.1.1.	Linhas de Código	16

3.1.2.	Pontos de Função	18

3.2.	Ruptura (Breakage)	22

3.3.	Ajustando para Reuso	22

3.3.1.	Efeitos Não-lineares do Reuso	22

3.3.2.	Um Modelo Reusável	24

3.4.	Ajustando para Reengenharia ou Conversão	27

3.5.	Manutenção das Aplicações	29

3.6.	Multiplicadores de esforço	30

3.6.1.	Pré-Projeto	30

3.6.2.	Pós-Arquitetura	35

4.	A Ferramenta COCOMOII	45

4.1.	Versões	45

4.2.	Conhecendo a ferramenta	46

4.3.	Menu Arquivo	52

4.3.1.	Export	54

4.3.2.	Save Screen	56

4.3.3.	Print Screen	56

4.4.	Menu Editar	56

4.5.	Menu de Parâmetros	57

4.6.	Menu de Calibração	61

4.7.	Menu de Distribuição em Fases	62

4.8.	Menu de Manutenção	63

# Introdução

Métricas são métodos próprios para determinar, de maneira quantitativa, atributos de um determinado projeto, processo ou produto. Seja qual for o ramo da engenharia, é clara necessidade de se realizar medições. A característica de intangibilidade do software torna o processo de desenvolvimento bastante subjetivo, enfatizando a importância do gerenciamento da produção.

COCOMO II é um modelo que permite que se estime o custo, o esforço, e o prazo durante um projeto de desenvolvimento de software. O modelo consiste em dois submodelos, cada um oferecendo um nível de detalhe compatível com a fase do processo de desenvolvimento em que se encontra o projeto. Estes submodelos são chamados de Pré-Projeto, e Pós-Arquitetura. Até recentemente, somente o último e mais detalhado dos dois, o Pós-Arquitetura, era abordado na ferramenta desenvolvida pela USC (University of Southern California), a USC COCOMO II. A última versão disponível da ferramenta, a qual será descrita detalhadamente na seção 4, aborda também a fase de Pré-Projeto.

O modelo original de COCOMO foi publicado pelo Dr. Barry Boehm em 1981, e refletia as práticas do desenvolvimento do software da época. Ao longo de uma década e meia, as técnicas do desenvolvimento do software mudaram de forma dramática. Estas mudanças incluem a ênfase no reuso de softwares já existentes, o desenvolvimento de novos sistemas usando softwares de prateleira e a maior atenção dada à fase de projeto e ao gerenciamento do processo de desenvolvimento.

Essas mudanças começaram a tornar problemática a aplicação do modelo original do COCOMO. A solução encontrada foi recriar o modelo para os anos 90. Após vários anos de combinados esforços do Centro de Engenharia de Software da USC (USC-CSE), da IRUS (Irvine Research Unit in Software) na Universidade da Califórnia e de organizações colaboradoras (COCOMO II Project Affiliate Organizations) surgiu o COCOMO II, um modelo de estimação de custo revisado, refletindo as mudanças nas práticas de desenvolvimento de software.

## Nomeclatura

O modelo original foi publicado em 1981 com o nome simples de COCOMO. Este é um acrônimo derivado das duas primeiras letras de cada palavra da frase Constructive Cost Model.

O novo modelo (composto de todos os três submodelos) ganhou inicialmente o nome COCOMO 2.0. Entretanto, após confusão em como nomear liberações de licenças subseqüentes para a implementação do software do novo modelo, o nome foi mudado permanentemente para COCOMO II. Para evitar mais confusão, o modelo original de COCOMO passou a ser conhecido por COCOMO 81.

Todas as referências a COCOMO nos livros e na literatura publicados antes de 1995 tratam do COCOMO 81. A maioria das referências a COCOMO publicadas de a partir de 1995 tratam do COCOMO II.

# Definição Geral do Modelo COCOMO II

Os quarto principais elementos do modelo COCOMO II são:

- Ser um modelo aberto, como o COCOMO original;

- Possuir uma estrutura focada no futuro do desenvolvimento de software;

- Abordar entradas e saídas dos submodelos no nível da informação disponível;

- Permitir que seus submodelos pudessem ser usados sob medida por uma estratégia particular de processo de projeto.

COCOMO II segue os princípios usados pelo COCOMO original de manter disponíveis ao público em geral todas as suas relações e algoritmos. Suas interfaces também são projetadas para serem públicas, bem definidas e parametrizadas, para que pré-processadores, pós-processadores e pacotes de alto nível possam ser combinados facilmente com o COCOMO II.

Para dar suporte a todos os setores de desenvolvimento de software, COCOMO II provê submodelos com diferentes níveis de detalhe, possibilitando, assim, que as informações disponíveis possam ser usadas.

## Submodelos

Hoje, diferentemente da situação existente durante o desenvolvimento do COCOMO 81, onde existia apenas um único modelo de ciclo de vida do software, um modelo de estimação de custo de software precisa ser consistente com a granularidade das informações disponíveis. Nos estágios iniciais do projeto de software, muito pouco pode ser conhecido sobre o tamanho do produto sendo desenvolvido, a natureza da plataforma alvo, a natureza da equipe de desenvolvimento ou sobre detalhes específicos do processo a ser utilizado.

A capacidade de estimação do COCOMO II é baseada em dois modelos, os quais possuem níveis incrementais de detalhamento para estimação das porções subseqüentes do desenvolvimento do software: pré-projeto e pós-arquitetura.

O modelo de pré-projeto envolve exploração de alternativas de arquitetura de software/sistema. Normalmente neste estágio não se sabe muito para permitir uma estimativa de custo detalhada. Este modelo do COCOMO II envolve o uso de pontos de função e 7 direcionadores de custo não-detalhados (ex.: dois direcionadores de custo para Capacidade da equipe de trabalho conta seis do modelo de Pós-Arquitetura).

O modelo de Pós-Arquitetura envolve o desenvolvimento e manutenção do produto de software. Este estágio funciona mais efetivamente se uma arquitetura do ciclo de vida do software tiver sido desenvolvida, validada com respeito ao objetivo do software, conceitos de operação e risco, e estabelecida como o arcabouço para o produto. Este modelo do COCOMO II possui mais ou menos a mesma granularidade dos modelos COCOMO 81 e Ada COCOMO. Ele usa linhas de código e / ou pontos de função como medidas de tamanho, com modificadores para reuso e volatilidade de requisitos; 17 direcionadores de custo; e um conjunto de 5 fatores determinando o expoente de escala do projeto, os quais serão explicados mais adiante.

## Estimativa de Esforço de Desenvolvimento

Em COCOMO II, o esforço é expresso em Pessoa Mês (PM). Pessoa Mês é a quantidade de tempo que uma pessoa gasta trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software por um mês. O número de pessoas mês é diferente do tempo que o projeto leva para estar pronto.

A Equação 1 é a base para os modelos de estimação de custo do Pré-Projeto e Pós-Arquitetura. As entradas são o tamanho (Size) do desenvolvimento de software, uma constante A, e um fator de escala B. O tamanho é em unidades de milhares de linhas de código (KSLOC). Este valor é obtido através da estimativa do tamanho dos módulos que constituirão o programa final. Pode ser obtido também pelos pontos de função não ajustados (UFP), convertido em SLOC (Source Lines of Code) e então dividido por mil.

O fator de escala B contabiliza a economia relativa de escala encontrada para projetos de software de tamanhos diferentes. A constante A é usada para capturar os efeitos multiplicativos no esforço com projetos de tamanho crescente. O esforço nominal para um projeto de certo tamanho e expresso em pessoas mês (PM) é dado pela Equação 1.

| PMnominal=A∗(Size)B | (1) |
| --- | --- |

## Economias de escala

Os modelos de estimativas de custo de software freqüentemente têm fator exponencial para contabilizar suas economias relativas de escala encontradas em projetos de software de tamanhos diferentes. O expoente B, na Equação 1, é usado para capturar estes efeitos.

### Direcionadores de Escala

A Equação 2 define o expoente B, usado na Equação 1. A Tabela 1 exibe os níveis para os direcionadores de escala do COCOMO II. Cada direcionador de escala tem um conjunto de níveis, de Muito Baixo até Extra Alto. Cada nível tem um peso W, e o valor específico do peso é chamado de fator de escala. Um fator de escala de um projeto é somado com todos os fatores, e usado para determinar um expoente de escala B, através da fórmula:

| B=0.91+0.01∗Wi | (2) |
| --- | --- |

Tabela 1 Fatores de escala para o COCOMO II

| Fatores de Escala W | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREC | Totalmente sem-precedentes | Altamente sem-precedentes | Um pouco sem-precedentes | Geralmente familiar | Altamente familiar | Totalmente familiar |
| FLEX | rigoroso | Relaxamento ocasional | Algum relaxamento | Conformidade geral | Algumas conformidades | Objetivos gerais |
| RESL | Pouco (20%) | Algum (40%) | Frequente (60%) | Geralmente (75%) | Quase sempre (90%) | Sempre (100%) |
| TEAM | Interações muito difíceis | Interações um pouco difíceis | Interaçõs basicamente cooperativas | Largamente cooperativo | Altamente cooperativo | Interações sem emendas |
| PMAT | Média ponderada de respostas afirmativas para o questionário de maturidade CMM |  |  |  |  |  |

### Precedência (PREC) e Flexibilidade de Desenvolvimento (FLEX)

Estes dois fatores de escala capturam as diferenças entre os modos Orgânico, Embutido e Semidestacado do modelo original do COCOMO. A Tabela 2 mapeia as características do projeto em escalas de Precedência e Flexibilidade de Desenvolvimento. Esta tabela pode ser usada para entender melhor as escalas PREC e FLEX dadas na Tabela 1.

Tabela 2 Fatores de Escala relacionados aos modos de Desenvolvimento do COCOMO II

| Característica | Muito Baixo | Nominal / Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Precedência |  |  |  |
| Entendimento organizacional dos objetivos dos produtos | Geral | Considerável | Completo |
| Experiência | Moderado | Considerável | Extenso |
| Desenvolvimento paralelo de procedimentos operacionais | Extenso | Moderado | Algum |
| Necessidade por algoritmos inovadores | Considerável | Algum | Mínimo |
| Flexibilidade de Desenvolvimento |  |  |  |
| Necessidade de conformação do software com os requisitos | Total | Considerável | Básica |
| Necessidade de conformação do software com especificações externas | Total | Considerável | Básica |

### Arquitetura / Eliminação de Risco (RESL)

Este fator combina dois dos fatores de escala do COCOMO. A Tabela 3 consolida os conceitos sobre os níveis do fator RESL do COCOMO II. A taxa RESL é a média ponderada das características listadas.

Tabela 3 Componentes RESL

| Característica | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento de risco identifica todos os itens críticos | Nenhum | Pouco | Algum | Em geral | Maioria | Sempre |
| Prazo, orçamento através de planejamento de risco | Nenhum | Pouco | Algum | Em geral | Maioria | Sempre |
| Percentagem do prazo de desenvolvimento dada aos objetivos | 5 | 10 | 17 | 25 | 33 | 40 |
| Percentagem dos arquitetos disponíveis | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Ferramentas de suporte disponíveis | Nenhum | Pouco | Algum | Bom | Forte | Completo |
| Nível de incerteza na interface, performance, hardware, tecnologia | Extremo | Significante | Considerável | Algum | Pouco | Muito Pouco |
| Número e nível de risco dos itens | > 10 Crítico | 5-10 Crítico | 2-4 Crítico | 1 Crítico | > 5 Não- Crítico | < 5 Não- Crítico |

### Coesão da Equipe (TEAM)

O fator de escala Coesão da Equipe contabiliza as fontes de turbulência do projeto, assim como as dificuldades de sincronia entre as pessoas envolvidas no projeto: usuários, consumidores, desenvolvedores, entre outros. Estas dificuldades podem surgir das diferenças nos objetivos e culturas das pessoas envolvidas. A Tabela 4 apresenta uma definição detalhada dos níveis sobre a equipe. A taxa final é a média ponderada das características listadas.

Tabela 4 Componentes TEAM

| Característica | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consistência dos objetivos e culturas das pessoas | Pouco | Algum | Básico | Considerável | Forte | Completo |
| Habilidade das pessoas em acomodar outras pessoas | Pouco | Algum | Básico | Considerável | Forte | Completo |
| Experiência em uma equipe | Nenhum | Pouco | Pouco | Básico | Considerável | Extenso |
| União para conceber visões compartilhadas | Nenhum | Pouco | Pouco | Básico | Considerável | Extenso |

### Maturidade de Processo (PMAT)

O procedimento para determinar o PMAT é organizado em torno do CMM – Capability Maturity Model. O início do período a ser considerado na Maturidade do Processo é o momento em que o projeto inicia. Há duas formas de se avaliar o PMAT. A primeira delas é capturar o resultado de uma avaliação baseada no CMM.

#### Os níveis de maturidade

- p CMM Nível 1 (metade inferior)

- p CMM Nível 1 (metade superior)

- p CMM Nível 2

- p CMM Nível 3

- p CMM Nível 4

- p CMM Nível 5

#### Áreas chave do processo

A segunda forma de se avaliar o PMAT gira em torno de dezoito áreas chave de processo (KPA – Key Process Area) do CMM. O procedimento para determinar o PMAT é decidir o percentual de obediência de cada KPA. Se o processo passou por uma avaliação CMM, então o percentual de obediência do KPA é usado. Caso contrário, os níveis de obediência baseados na escala Likert são usados. O nível de obediência é determinado através de um julgamento baseado na média de pontos obtida para cada um dos KPA:

- Marca-se quase sempre na Tabela 5 quando os pontos são alcançados e bem estabelecidos em procedimentos padrões;

- Marca-se freqüentemente quando os pontos são alcançados com relativa freqüência, mas algumas vezes são omitidos em circunstâncias de adversidade;

- Marca-se na maioria das vezes, quando os pontos são alcançados na maioria das ocasiões (40-60%);

- Marca-se ocasionalmente quando os pontos são alcançados algumas vezes (10-40%);

- Marca-se raramente quando os pontos dificilmente são alcançados;

- Marca-se não é aplicado quando se tem conhecimento do projeto, da empresa e do KPA, mas este não se aplica;

- Marca-se não sabe quando há incertezas quanto ao KPA.

Tabela 5 Áreas chave

| Áreas Chave do Processo (KPA) | Sempre | Frequent. | Geralm. | Ocasion. | Raram. | Não é aplicado | Não sabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (>90%) | (60-90%) | (40-60%) | (10-40%) | (<10%) |  |  |
| Gerenciamento de requisitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejamento de projeto de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastreamento de projeto de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento de subcontrato de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantia de qualidade de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento de configuração de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Foco na organização do processo |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição na organização do processo |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa de treinamento |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento de software integrado |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenharia de produto de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenação intergrupal |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento quantitativo do processo |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento da qualidade de software |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevenção de defeitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento de mudanças na tecnologia |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento na mudança de processo |  |  |  |  |  |  |  |

Depois que o nível de obediência do KPA é determinado, cada nível de obediência é ponderado e o fator PMAT é calculado como na equação abaixo:

| 5−i=118KPA%i100×518 | (3) |
| --- | --- |

## Ajustando o esforço nominal

Os direcionadores de esforço são usados para capturar características do desenvolvimento de software que afetam o trabalho de concluir o projeto.  Aqueles que têm efeito multiplicativo na previsão do esforço são chamados Multiplicadores de Esforço (Effort Multipliers – EM). Cada EM tem um nível de avaliação que expressa o impacto do multiplicador no esforço de desenvolvimento. Estes níveis podem variar de Extra Baixo a Extra Alto. Por questões de análise quantitativa, cada nível de cada EM tem um peso associado. O peso nominal ou médio de um dado EM é 1.0. Se um nível de avaliação provocar mais esforço de desenvolvimento, então seu EM será superior a 1.0. Caso contrário, será menor que 1.0.

### Modelo de Pré-Projeto

O modelo de Pré-Projeto é usado nas fases iniciais do projeto quando muito pouco se sabe sobre o tamanho do produto de software a ser desenvolvido, a natureza da plataforma final, a natureza da equipe de trabalho envolvida no projeto ou as especificidades do processo a ser usado. Este modelo pode ser aplicado nos setores de desenvolvimento de Geração de Aplicação, Integração de Sistema e Infraestrutura.

O modelo de Pré-Projeto ajusta o esforço nominal usando sete EM. Cada multiplicador tem sete pesos possíveis. Os direcionadores de custo para este modelo serão explicados posteriormente.

| PMajustado=PMnominal×i=17EMi | (4) |
| --- | --- |

### Modelo de Pós-Arquitetura

O modelo de Pós-Arquitetura é a estimativa mais detalhada e tem a pretensão de ser usado quando o ciclo de vida da arquitetura for desenvolvido. Este modelo é usado no desenvolvimento e manutenção de produtos de software nos setores de Geração de Aplicação, Integração de Sistemas e Infraestrutura.

O modelo de Pós-Arquitetura ajusta o esforço nominal através de 17 multiplicadores de esforço. O número maior de multiplicadores se deve a um maior conhecimento do estágio de desenvolvimento. Os multiplicadores de esforço deste modelo serão explicados posteriormente.

| PMajustado=PMnominal×i=117EMi | (5) |
| --- | --- |

## Estimativas de Prazo de Desenvolvimento

COCOMO II fornece uma estimativa simples de prazo de desenvolvimento parecida com aquelas que são usadas no COCOMO 81 e no Ada COCOMO. A equação no COCOMO II é:

| TDEV=3.67×PM0.28+0.2×B−1.01×SCED%100 | (6) |
| --- | --- |

onde TDEV é tempo em meses desde a determinação dos requisitos do produto de software até a certificação de que o produto final realmente satisfaz os requisitos. PM é a estimativa de esforço, em pessoas-mês, excluindo o multiplicador de esforço SCED, B é a soma dos fatores de escala (discutidos posteriormente) e SCED% é o percentual de compressão/expansão do multiplicador de esforço SCED.

Como o COCOMO II evolui, ele terá um modelo de estimativas de prazo mais extenso de forma a refletir as diferentes classes de modelos de processos que um projeto pode usar; o efeito de reuso e software COTS; e os efeitos da composição das capacidades das aplicações.

# Usando COCOMO II

## Estimando o Tamanho do Projeto

### Linhas de Código

Em COCOMO II, a unidade básica de medição é a linha de código. A definição de linha de código é difícil devido a diferentes conceitos de comandos e dados nas diferentes linguagens de programação. O objetivo é medir o volume de trabalho intelectual na fase de desenvolvimento do programa, contudo dificuldades podem ser levantadas na tentativa de definir uma medida consistente entre as diferentes linguagens de programação. Para minimizar esses problemas, a lista de definições de declarações lógicas construída pelo Software Engineering Institute (SEI) foi utilizada para definir a medição das linhas de código. O SEI desenvolveu esta listagem como parte de um conjunto de listas de definições, relatórios e formulários específicos para auxiliar nas definições de medição.

A Tabela 6 mostra uma parte da listagem de definições de comandos de código do SEI para utilização no desenvolvimento do modelo COCOMO II. Cada marcação na coluna Inclui identifica um tipo de declaração ou um atributo incluído na definição e vice-versa para os indicados da coluna Exclui. Outras seções da definição apresentam os atributos de uso, entrega, funcionalidade, replicação e status do desenvolvimento. Também é apresentada outra declaração de linguagens específicas como ADA, C, C++, CMS-2, COBOL, FORTRAN, JOVIAL e Pascal.

Algumas mudanças foram feitas à definição de linha de código da que foi proposta anteriormente. Estas mudanças eliminam as categorias de software que são geralmente fontes pequenas do esforço do projeto. Não estão inclusos na definição, os softwares de prateleira (COTS), software fornecido pelo governo (GFS), outros produtos, bibliotecas de linguagens de programação e sistemas operacionais, ou outras bibliotecas comerciais. O código gerado com os geradores de código fonte não é incluído, embora a análise das medições seja realizada com e sem código gerado.

Tabela 6 - Lista das definições para a contagem de comandos de código.

| Nº | Tipo de comando | Inclui | Exclui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executável |  |  |
| 2 | Não-executável |  |  |
| 3 | Declarações |  |  |
| 4 | Diretivas de compilação |  |  |
| 5 | Comentários |  |  |
| 6 | Nas próprias linhas |  |  |
| 7 | Nas linhas de código |  |  |
| 8 | Banners e espaçamento |  |  |
| 9 | Em branco |  |  |
| 10 | Linhas em branco |  |  |
| Nº | Forma de produção | Inclui | Exclui |
| 1 | Programado |  |  |
| 2 | Gerado por geradores de código |  |  |
| 3 | Convertido por programa de conversão |  |  |
| 4 | Reusado sem modificações |  |  |
| 5 | Modificado |  |  |
| 6 | Removido |  |  |
| Nº | Origem | Inclui | Exclui |
| 1 | Novo trabalho |  |  |
| 2 | Adaptado de outro trabalho |  |  |
| 3 | Versão anterior |  |  |
| 4 | Softwares comerciais e de prateleira (COTS) |  |  |
| 5 | Software fornecido pelo governo (GFS) |  |  |
| 6 | Outro produto |  |  |
| 7 | Uma linguagem de programação comercial |  |  |
| 8 | Um sistema operacional comercial |  |  |
| 9 | Uma linguagem ou sistema operacional local |  |  |
| 10 | Outra biblioteca comercial |  |  |
| 11 | Uma biblioteca reusável |  |  |
| 12 | Outro componente de software ou biblioteca |  |  |

### Pontos de Função

A aproximação da estimação do custo do ponto da função é baseada na quantidade de funcionalidade em um projeto de software e em um conjunto de fatores individuais. Os pontos da função são estimadores úteis porque são baseados em informações disponíveis no início do ciclo de vida do projeto. Um breve resumo de pontos da função e de seu cálculo adaptado ao COCOMO II é descrito a seguir.

Os pontos de função medem um projeto de software quantificando as funcionalidades associadas com os dados externos ou controles de entrada, saída, ou tipos de arquivos. Cinco tipos de função do usuário devem ser identificados como definidos na Tabela 7.

Tabela 7 - Tipos de funções de usuários.

| Entrada (EI) | Conta cada tipo único de controle e entrada de dados do usuário que (1) entra com dados no limite externo do sistema que está sendo medido e (2) adiciona ou muda dados em um arquivo lógico interno. |
| --- | --- |
| Saída (EO) | Conta cada tipo único de controle e saída de dados que saem do limite externo do sistema de software que está sendo medido. |
| Arquivos (ILF) | Conta cada grupo lógico principal de dados do usuário ou de informação de controle no sistema como um tipo de arquivo interno lógico. Inclui cada arquivo lógico (por exemplo, cada grupo lógico de dados) que são gerados, usados, ou mantidos pelo sistema. |
| Interfaces (EIF) | Arquivos transferidos ou compartilhados entre sistemas devem ser contados como interfaces externas de tipo de arquivo em cada sistema. |
| Consultas (EQ) | Conta cada combinação única de entrada-saída, onde uma entrada causa e gera uma saída imediata, como um tipo externo de consulta. |

Cada instância destes tipos de função é classificada pelo nível de complexidade. Os níveis de complexidade determinam um conjunto de pesos, os quais são aplicados às suas funções de contagem correspondentes para determinar a quantidade de Pontos de Função Não Ajustada. Esta é a métrica de dimensionamento do ponto de função usado em COCOMO II.

O procedimento usual do ponto de função envolve a avaliação do grau de influência (DI) de quatorze características de aplicações no projeto de software determinado de acordo com uma escala de avaliação de 0,0 a 0,05 para cada característica. As 14 avaliações são juntadas e adicionadas a um nível base de 0,65 para produzir um fator de ajuste das características gerais que varie de 0,65 a 1,35. Cada uma destas quatorze características, como funções distribuídas, desempenho e reusabilidade, tem assim um máximo de 5% na contribuição do esforço estimado. Isto é inconsistente com a experiência de COCOMO; assim, COCOMO II usa pontos de função não ajustados para o dimensionamento, e aplica seus fatores de reuso, multiplicadores do esforço, e fatores de escala exponenciais para este dimensionamento.

#### Procedimento para Contagem dos Pontos de Função Não Ajustada

Este procedimento é utilizado pelos modelos Pré-Projeto e Pós-Arquitetura.

- Determinar as funções de contagem pelo tipo: as funções de contagem não ajustadas devem ser contadas por um técnico baseado nas informações dos requisitos de software e nos documentos de modelagem. A quantidade de cada um dos cinco tipos de pontos de função do usuário deve ser contada (arquivo lógico interno (ILF), interface externa de arquivo (EIF), entrada externa (EI), saída externa (EO), e consulta externa (EQ));

- Determinar o nível de complexidade das funções de contagem: classifique cada função de contagem como baixo, médio e alto dependendo do número de tipos de elementos de dados que contêm e o número de tipos de arquivos referenciados. Use o seguinte esquema:

| Para ILF e EIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos de Registro | Quantidade |  |  |
|  | 1-19 | 20-50 | 51+ |
| 1 | Baixo | Baixo | Médio |
| 2-5 | Baixo | Médio | Alto |
| 6+ | Médio | Alto | Alto |

| Para EO e EQ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de Arquivos | Quantidade |  |  |
|  | 1-5 | 6-19 | 20+ |
| 0-1 | Baixo | Baixo | Médio |
| 2-3 | Baixo | Médio | Alto |
| 4+ | Médio | Alto | Alto |

| Para EI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de Arquivos | Quantidade |  |  |
|  | 1-4 | 5-15 | 16+ |
| 0-1 | Baixo | Baixo | Médio |
| 2-3 | Baixo | Médio | Alto |
| 3+ | Médio | Alto | Alto |

- Aplicar os pesos da complexidade: os pesos refletem o valor relativo da função ao usuário. Utilize o peso indica em cada célula usando o esquema abaixo:

| Tipo de Função | Complexidade – Peso |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baixo | Médio | Alto |
| Arquivos Internos Lógicos | 7 | 10 | 15 |
| Interface Externa de Arquivos | 5 | 7 | 10 |
| Entradas Externas | 3 | 4 | 6 |
| Saídas Externas | 4 | 5 | 7 |
| Consultas Externas | 3 | 4 | 6 |

- Calcular os pontos de função não ajustada: adicione todas as funções de contagens ajustadas aos pesos correspondentes e o resultado é o ponto de função não ajustada.

#### Convertendo Pontos de Função para Linhas de Código

Para determinar os meses nominais da pessoa, os pontos de função não ajustada têm que ser convertidos em linhas de código na linguagem de programação utilizada (assembly, linguagem de alto nível, linguagem de quarta-geração, etc.) a fim avaliar a consistência relativa da execução por ponto de função. COCOMO II executa este procedimento para ambos os modelos Pré-projeto e Pós-arquitetura usando a Tabela 8 para traduzir pontos de função não ajustada em SLOC.

Tabela 8 - Convertendo pontos de função em linhas de código.

| Linguagem | SLOC / UFP |
| --- | --- |
| Ada | 71 |
| AI Shell | 49 |
| APL | 32 |
| Assembly | 320 |
| Assembly (Macro) | 213 |
| ANSI/Quick/Turbo Basic | 64 |
| Basic (Compilado) | 91 |
| Basic (Interpretado) | 128 |
| C | 128 |
| C++ | 29 |
| ANSI Cobol 85 | 91 |
| Fortan 77 | 105 |
| Forth | 64 |
| Jovial | 105 |
| Lisp | 64 |
| Modula 2 | 80 |
| Pascal | 91 |
| Prolog | 64 |
| Gerador de Relatórios | 80 |
| Planilhas | 6 |

## Ruptura (Breakage)

COCOMO II usa uma porcentagem da ruptura (BRAK) para ajustar o tamanho real do produto. A ruptura reflete os requisitos voláteis de um projeto. É a porcentagem de código jogado fora devido à volatilidade dos requisitos. Para o exemplo, um projeto que entrega 100.000 instruções, mas rejeita o equivalente a 20.000 instruções adicionais tem um valor de BRAK de 20. Isto seria usado para ajustar o tamanho real do projeto para 120.000 instruções em uma estimativa de COCOMO II. O fator de BRAK não é usado no modelo da composição das aplicações, onde um determinado grau de iteração do produto é esperado, e incluído na calibração dos dados.

## Ajustando para Reuso

COCOMO II se ajusta para reuso modificando o tamanho do módulo ou do projeto. O modelo trata reuso com pontos de função e linhas de código da mesma maneira para os modelos Pré-projeto e Pós-arquitetura.

### Efeitos Não-lineares do Reuso

A análise de custos do reuso através de quase 3000 módulos reusados na NASA indica que a função de custo do reuso é não-linear em duas maneiras significativas (Figura 1):

- Não passa pela origem. Há geralmente um custo de aproximadamente 5% para avaliar, selecionar, e assimilar os componentes reusáveis;

- Modificações pequenas geram custos desproporcionalmente grandes. Isto é principalmente devido a dois fatores: (1) o custo de compreender o software a ser modificado; e (2) o custo relativo de verificar a interface.

Estudos indicam que 47% do esforço na manutenção do software referem-se em compreender o software a ser modificado. Desta forma, assim que um software reusado não-modificado (caixa preta) for modificado (caixa branca), ele sofre esta penalidade por causa do custo da compreensão. Se o desenvolvimento de um software modificar k módulos de m, o número N de verificações requeridas da interface do módulo é:

| N=k⋅m−k+k⋅k−12 | (7) |
| --- | --- |

Figura 1 - Efeito não-linear do reuso.

A figura 2 mostra esta relação entre o número de k módulos modificados e o número resultante de verificações requeridas de interface dos módulos.

Figura 2 - Número de verificações de interface de módulos versus fração modificada.

A forma desta curva é similar para outros valores de m. Indica que há efeitos não-lineares envolvidos na verificação de interfaces de módulos na qual ocorrem durante a modelagem, codificação, integração e teste do software modificado.

A penalidade de compreensão do software e a verificação das interfaces dos módulos podem ser reduzidas através de uma boa estruturação do software. Uma estruturação modular e hierárquica pode reduzir o número de interfaces que necessitam ser verificadas e um software bem estruturado, explicado, e relacionado à sua missão será mais fácil de compreender. COCOMO II reflete esta idéia em sua estimativa de alocação de esforço para modificar software reusável.

### Um Modelo Reusável

O tratamento de COCOMO II para reuso de software utiliza um modelo de estimativa não-linear (Equação 2). Isto envolve estimar a quantidade de software a ser adaptado (ASLOC) e três parâmetros de modificação: (1) a porcentagem de modelagem modificada (DM); (2) a porcentagem do código modificada (CM); e (3) a porcentagem da modificação do esforço inicial da integração requerida para integrar o software reusado (IM).

O aumento na compreensão do software (SU) é obtido da Tabela 9. SU é expresso quantitativamente como uma porcentagem. Se o software for avaliado muito alto na estrutura, clareza das aplicações e auto-descritivel, a penalidade da compreensão do software e a verificação das interfaces é 10%. Se o software for avaliado muito baixo nestes fatores, a penalidade é 50%. SU é determinado calculando a média destas três categorias.

Tabela 9 - Escala de avaliação para a compreensão do software (SU).

|  | Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura | Coesão muito baixa, acoplamento elevado, código do espaguete. | Coesão moderada baixa, acoplamento elevado. | Razoavelmente bem estruturado, algumas áreas fracas. | Coesão elevada, acoplamento baixo. | Modularidade forte, estruturas de dados e controle utilizando information hiding. |
| Clareza | Nenhuma ligação entre as visões do programa e da aplicação prática. | Alguma correlação entre o programa e a aplicação. | Correlação moderada entre o programa e a aplicação. | Correlação boa entre o programa e a aplicação. | Ligação clara entre as visões do programa e aplicação prática. |
| Auto-descrição | Código obscuro; documentação incompleta, obscura e obsoleta. | Alguns comentários e cabeçalhos de código; alguma documentação útil. | Nível moderado do comentário do código, cabeçalhos e documentações. | Bom comentário e cabeçalhos de código; documentação útil; algumas áreas fracas. | Código auto-descritível; documentação atualizada e bem organizada. |
| Incremento SU para SLOC | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |

O outro fator de reuso não-linear trata do grau de Avaliação e Assimilação (AA) necessária para determinar se um módulo reusável do software é apropriado à aplicação, e para integrar sua descrição na descrição geral do produto. A Tabela 10 fornece a escala de avaliação e os valores para a avaliação e assimilação. AA é uma porcentagem.

Tabela 10 - Escala de avaliação do fator AA.

| Fator AA | Nível de esforço do AA |
| --- | --- |
| 0 | Nenhum |
| 2 | Módulo básico de busca e documentação |
| 4 | Alguns módulos de teste e validação (T&E), documentação |
| 6 | Número considerável de módulos T&E, documentação |
| 8 | Número extenso de módulos T&E, documentação |

A quantidade de esforço necessário para modificar um software existente é uma função não somente da quantidade da modificação (AAF) e do entendimento do software existente (SU), mas também da familiaridade relativa do programador com o software (UNFM). O parâmetro de UNFM é multiplicado ao valor do esforço de compreensão do software. Se o programador trabalhar com o software cada dia, o multiplicador 0,0 para UNFM não adicionará nenhum incremento ao esforço de compreensão do software. Se o programador nunca trabalhou com o software antes, o multiplicador 1.0 adicionará todo o incremento do esforço de compreensão do software. A avaliação de UNFM está na Tabela 11.

Tabela 11 - Escala de avaliação da familiaridade do programador.

| Fator UNFM | Nível de Familiaridade |
| --- | --- |
| 0,0 | Completamente familiar |
| 0,2 | Bem familiar |
| 0,4 | Razoavelmente familiar |
| 0,6 | Consideravelmente familiar |
| 0,8 | Bem não familiarizado |
| 1,0 | Completamente não familiarizado |

A Equação 8 é usada para determinar um número equivalente de novas instruções, equivalente linhas de fonte de código (ESLOC). ESLOC é dividido por mil para derivar KESLOC que é usado como parâmetro de tamanho do COCOMO. O cálculo de ESLOC é baseado em uma quantidade intermediária, o fator de ajuste de adaptação (AAF). As quantidades da adaptação, DM, CM e IM são usadas calcular AAF onde:

- DM (Porcentagem de Modelagem Modificada): a porcentagem da modelagem adaptado do software que é modificado de forma a adaptá-los aos objetivos e aos novos ambientes;

- CM (Porcentagem de Código Modificado): a porcentagem de código adaptado do software que é modificado de forma a adaptá-los aos objetivos e aos novos ambientes;

- IM (Porcentagem de Integração Necessária): a porcentagem do esforço requerido para integrar o software adaptado ao produto e para testar o produto resultante em comparação à quantidade normal de esforço de integração e de teste para o software de tamanho semelhante.

| AAF=0,4⋅DM+0,3⋅CM+0,3⋅IM | (2) |
| --- | --- |
| ESLOC=ASLOC⋅AA+AAF⋅1+0,02⋅SU⋅UNFM100, AAF≤0,5 |  |
| ESLOC=ASLOC⋅AA+AAF+SU⋅UNFM100, AAF>0,5 |  |

Se não houver nenhum DM ou CM (o componente não está sendo usado modificado), então não há nenhuma necessidade para SU. Se o código estiver sendo modificado, então se aplica SU.

## Ajustando para Reengenharia ou Conversão

O modelo de reuso do COCOMO II necessita de refinamentos adicionais para estimar os custos da re-engenharia e da conversão do software. A principal diferença na re-engenharia e na conversão é a eficiência de ferramentas automatizadas para reestruturação do software. Estes podem conduzir a valores muito elevados para a porcentagem do código modificado (CM no modelo de reuso do COCOMO II), mas com esforço correspondente muito pequeno. Por exemplo, no estudo de caso da re-engenharia do NIST, 80% do código (13.131 linhas de código de COBOL) foi re-projetado por um tradutor automático, e o esforço real da re-engenharia, 35 meses-pessoa, era um fator sobre de quatro vezes inferior do que a estimativa do COCOMO, 152 meses-pessoa.

A estimativa de re-engenharia e conversão de COCOMO II envolve a estimação de um parâmetro adicional (AT), a porcentagem do código que sofre re-engenharia por um tradutor automático. Baseado na análise dos dados do projeto citado acima, a produtividade para a tradução automatizada é 2.400 declarações de código / mês-pessoa. Este valor pode variar com tecnologias diferentes e será designado no modelo COCOMO II como ATPROD. No estudo de caso do NIST, ATPROD = 2.400. A Equação 9 mostra como a tradução automatizada afeta o esforço nominal estimado (PM).

| PMnominal=A⋅tamanhoB+ASLOC⋅AT100ATPROD | (9) |
| --- | --- |

O estudo de caso NIST também fornece uma orientação útil em estimar o fator AT, que é uma forte função da diferença entre as condições extremas (por exemplo, uso de pacotes dos COTS, mudança do batch para operação interativa) do código velho e do código que sofreu re-engenharia. Os dados do NIST na porcentagem da tradução automatizada (de uma aplicação original de batch sem funcionalidades dos COTS) são fornecidos na Tabela 12.

Tabela 12 - Variação das porcentagens da re-engenharia automatizada.

| Alvo da re-engenharia | AT (% tradução automatizada) |
| --- | --- |
| Processamento batch | 96% |
| Batch com SORT | 90% |
| Batch com DBMS | 88% |
| Batch, SORT, DBMS | 82% |
| Interativo | 50% |

## Manutenção das Aplicações

COCOMO II usa o modelo de reuso para fase de manutenção quando a quantidade de código fonte adicionado ou modificado é menor ou igual a 20% do novo código que está sendo desenvolvido. O código base é o código fonte que já existe e está sendo modificado para o uso no projeto atual. Para os projetos de manutenção que envolve mais de 20% da mudança no código base existente (relativo ao código novo que está sendo desenvolvido) COCOMO II usa o fator tamanho de manutenção. Um tamanho inicial de manutenção é obtido em uma a duas maneiras: equação 4 ou equação 6. A Equação 10 está usada quando o tamanho e a porcentagem de mudança do código base é conhecida.

| TamanhoM=tamanhocodigobase⋅MCF⋅MAF | (10) |
| --- | --- |

A porcentagem da mudança do código base é chamada de Fator de Mudança de Manutenção (MCF). O MCF é similar ao tráfego anual da mudança em COCOMO 81, exceto os períodos de manutenção diferentes de um ano podem ser usados. Conceitualmente, o MCF representa a relação na Equação 11:

| MCF=tamanho_adicionado+tamanho_modificadotamanho_codigo_base | (11) |
| --- | --- |

A Equação 12 é usada quando a fração de código adicionado ou modificado a partir do código base durante o período de manutenção é conhecida. O código removido não é contado.

| TamanhoM=tamanhoadicionado+tamanho_modificado⋅MAF | (12) |
| --- | --- |

O tamanho pode se referir a milhares de linhas de código (KSLOC), pontos de função, ou pontos de objeto. Ao usar a pontos de função ou pontos de objeto, é melhor estimar MCF nos termos de fração da aplicação completa que está sendo modificada, melhor que expressar nos termos de fração de entradas, saídas, telas, relatórios, etc.

A estimativa inicial do tamanho da manutenção (descrita acima) é ajustada com um Fator de Ajuste de Manutenção (MAF) (Equação 13). COCOMO 81 usou diferentes multiplicadores para os efeitos da Confiabilidade Requerida (CONFIA) e a Prática Moderna de Programação (MODP) na manutenção contra o esforço do desenvolvimento. COCOMO II usa os fatores de Compreensão de Software (SU) e de Familiaridade do Programador (UNFM) de seu modelo de reuso para modelar os efeitos da estrutura e compreensão do software no esforço da manutenção.

| MAF=1+SU100⋅UNFM | (13) |
| --- | --- |

A fórmula resultante da estimativa do esforço da manutenção é a mesma do modelo Pós-arquitetura do COCOMO II:

| PMM=A⋅TamanhoMB⋅i=117EMi | (14) |
| --- | --- |

A abordagem de COCOMO II para estimar a duração da atividade da manutenção (TM) ou o nível médio de recrutamento da manutenção (FSPM) é através do relacionamento:

| PMM=TM⋅FSPM | (15) |
| --- | --- |

A maioria de manutenção é feita com um nível de esforço de atividade. Este relacionamento pode estimar o nível do esforço (FSPM) dado o TM (como em estimativas anuais da manutenção, onde TM = 12 meses), ou vice-versa (dado um nível fixo da equipe de manutenção (FSPM) determine o tempo necessário (TM) para terminar o esforço).

## Multiplicadores de esforço

### Pré-Projeto

O modelo para a fase Pré-Projeto usa o KSLOC para mensurar o tamanho. Pontos de função não ajustados são convertidos para o SLOC equivalente e, posteriormente, para o KSLOC. A aplicação dos fatores de escala de projeto utiliza a mesma abordagem tanto nos modelos de Pré-Projeto quanto no de Pós-Arquitetura.

No modelo de Pré-Projeto, um conjunto reduzido de multiplicadores de esforço é utilizado. Tais direcionadores são obtidos através de uma combinação daqueles do modelo de Pós-Arquitetura. Quando a avaliação de um multiplicador de esforço se localiza entre dois índices, deve-se sempre arredondar para o índice mais próximo do  nominal. Por exemplo, se um multiplicador de esforço está entre Muito Baixo e Baixo, deve-se selecionar Baixo.

Tabela 13 Multiplicadores de esforço

| Multiplicador de esforço no modelo de Pré-Projeto | Multiplicadores de esforço combinados no modelo de Pós-Arquitetura |
| --- | --- |
| RCPX | RELY, DATA, CPLX, DOCU |
| RUSE | RUSE |
| PDIF | TIME, STOR, PVOL |
| PERS | ACAP, PCAP, PCON |
| PREX | AEXP, PEXP, LTEX |
| FCIL | TOOL, SITE |
| SCED | SCED |

#### Abordagem geral: exemplo de habilidade pessoal (PERS)

A abordagem a seguir é usada para mapear todo o conjunto de multiplicadores de esforço do modelo de Pós-Arquitetura aos índices do modelo de Pré-Projeto. Ela envolve a combinação de equivalentes numéricos nos índices. Especificamente, um multiplicador de esforço Muito Baixo no modelo de Pós-Arquitetura corresponde a um índice de 1, Baixo é 2, Nominal é 3, Alto é 4, Muito Alto é 5 e Extra Alto é 6. Para os multiplicadores de esforço do modelo de Pré-Projeto combinados, os valores numéricos dos multiplicadores de esforço da Pós-Arquitetura  são somados e o resultado é alocado a um índice de escala do modelo de Pré-Projeto que vai de Extra Baixo a Extra Alto. Os índices de escala deste modelo sempre têm um total Nominal igual à soma dos índices Nominais dos elementos da Pós-Arquitetura que contribuem para tal índice.

Como exemplo o multiplicador de esforço PERS do Pré-Projeto engloba os seguintes direcionadores de curso da Pós-Arquitetura: direcionador de habilidade do analista (ACAP), habilidade do programador (PCAP) e continuidade pessoal (PCON). Cada um destes tem um índice de escala de Muito Baixo (=1) a Muito Hig (=5). Adicionando seus índices numéricos, obtém-se valores de 3 a 15.

Tabela 14 Índices PERS

|  | Extra Baixo | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soma dos índices ACAP, PCAP, PCON | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9 | 10, 11 | 12, 13 | 14, 15 |
| Percentuais combinados do ACAP e do PCAP | 20% | 39% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% |
| PCON | 45% | 30% | 20% | 12% | 9% | 5% | 4% |

O índice Nominal do PERS, cujo valor é 9, corresponde à soma (3 + 3 + 3) dos índices Nominal do ACAP, PCAP  e PCON e o seu multiplicador de esforço correspondente é 1.0.

Os índices de escala e multiplicadores de esforço para o PCAP e outros multiplicadores de esforço mantêm um relacionamento consistente com os direcionadores análogos do modelo de Pós-Arquitetura. Por exemplo, o índice PERS Extra Baixo (percentual de 20% dos índices ACAP  e PCAP combinados; 45% do PCON) representa a média dos índices ACAP, PCAP e PCON cuja soma é 3 ou 4.

A manutenção da consistência entre os índices dos modelos de Pré-Projeto e Pós-Arquitetura assegura a consistência da estimativa de custo dos dois modelos.

#### Confiabilidade e complexidade do produto (RCPX)

Este multiplicador de esforço combina quatro direcionadores do modelo de Pós-Arquitetura:

- RELY  Confiabilidade requerida do software;

- DATA  Tamanho do banco de dados;

- CPLX  Complexidade do produto;

- DOCU  Correspondência da documentação à necessidade do ciclo de vida.

Ao contrário dos componentes PERS, os componentes RCPX possuem índices de escala com faixas diferentes: RELY e DOCU variam de Muito Baixo a Muito Alto; DATA varia de Baixo a Muito Alto e CPLX varia de Muito Baixo a Extra Alto. A soma numérica destes índices vão de 5 (VL, L, VL, VL) a 21 (VH, VH, EG, VH).

Tabela 15 Índices CPLX

|  | Extra Baixo | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soma dos índices RELY, DATA, CPLX e DOCU | 5, 6 | 7, 8 | 9-11 | 12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 |
| Ênfase na confiabilidade, documentação | Muito baixa | Baixa | Alguma | Básica | Forte | Muito Forte | Extrema |
| Complexidade do protuto | Muito simples | Simples | Alguma | Moderado | Complexo | Muito Complexo | Extremamente Complexo |
| Tamanho do banco de dados | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Grande | Muito Grande | Muito Grande |

#### Reuso Necessário (RUSE)

Este multiplicador de esforço é o mesmo do seu equivalente no modelo de Pós-Arquitetura.

Tabela 16 Índices RUSE

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUSE |  | Ninguém | Durante projeto | Durante o programa | Durante linha de produto | Durante múltiplas linhas de produto |

#### Dificuldade de plataforma (PDIF)

Este multiplicador de esforços do modelo de Pré-Projeto combina três direcionadores do modelo de Pós-Arquitetura:

- TIME  Tempo de execução;

- STOR  Restrição de armazenamento principal;

- PVOL  Volatilidade de plataforma.

As faixas de TIME e STOR abrangem desde Nominal até Extra Alto; PVOL possui uma abrangência que vai de Baixo a Muito Alto. As somas numéricas destes índices variam de 8 (N, N, L) a 17 (EH, EH, VH).

Tabela 17 Índices PDIF

|  | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soma dos índices TIME, STOR e PVOL | 8 | 9 | 10-12 | 13-15 | 16,17 |
| Restrições de tempo e armazenamento | 50% | 50% | 65% | 80% | 90% |
| Volatilidade de plataforma | Muito estável | Estável | Alguma volatilidade | Volátil | Bastante volátil |

#### Experiência da equipe de trabalho (PREX)

Neste multiplicador de esforço do modelo de Pré-Projeto, há a combinação de três direcionadores do modelo de Pós-Arquitetura:

- AEXP  Experiência da aplicação;

- PEXP  Experiência na plataforma;

- LTEX  Experiência na linguagem e nas ferramentas.

Tal como no direcionador PERS, a soma numérica destes índices varia de 3 a 15.

Tabela 18 Índices PREX

|  | Extra Baixo | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soma dos índices AEXP, PEXP e LTEX | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9 | 10, 11 | 12, 13 | 14, 15 |
| Experiências na aplicação, plataforma e ferramentas | Menos de 3 meses | Cinco meses | Nove meses | Um ano | Dois anos | Quatro anos | Seis anos |

#### Facilidades (FCIL)

Este multiplicador de esforços do modelo de Pré-Projeto combina dois direcionadores do outro modelo:

- TOOL  Uso de ferramentas de software;

- SITE  desenvolvimento multisite.

O direcionador TOOL tem índices variando de Muito Baixo a Muito Alto; SITE, por sua vez, varia de Muito Baixo a Extra Alto. Assim, a soma numérica dos índices variam de 2 (VL, VL) a 11 (VH, EH).

Tabela 19 Índices FCIL

|  | Extra Baixo | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soma dos índices TOOL e SITE | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11 |
| Suporte TOOL | Mínimo | Algum | Conjunto simples de ferramentas CASE | Ferramentas básicas de ciclo de vida | Boa; moderadamente integrada | Forte; moderadamente integrada | Forte; bem integrada |
| Condições multisite | Suporte fraco para o desenvolvimento multisites complexos | Algum suporte para desenvol. M/S | Algum suporte para desenvol. M/S moderadamente complexos | Suporte básico para desenvol. M/S moderadamente complexos | Suporte forte para desenvol. M/S moderadamente complexos | Suporte forte para desenvol. M/S simples | Suporte muito forte desenvol. M/S simples |

#### Programação (SCED)

Este multiplicador de esforço do modelo de Pré-Projeto é o mesmo de seu análogo no modelo de Pós-Arquitetura.

Tabela 20 Índices SCED

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCED | 75% do Nominal | 85% | 100% | 130% | 160% |  |

### Pós-Arquitetura

Há 17 multiplicadores de esforço usados no modelo de Pós-Arquitetura do COCOMO II para ajustar o esforço nominal, Pessoas Mês (Person Months), a refletir o produto de software sob desenvolvimento. Eles são agrupados em quatro categorias: produto, plataforma, equipe de trabalho e projeto. Quando a avaliação de um multiplicador de esforço se localiza entre dois índices, deve-se sempre arrendondar para o índe mais próximo do índice nominal. Por exemplo, se um multiplicador de esforço está entre Muito Alto e Alto, deve-se selecionar Alto.

#### Fatores de produto

##### Confiabilidade de Software Requerida (RELY)

Trata-se da medida da extensão na qual um software deve realizar seu trabalho sobre um período de tempo. Se o efeito da falha de um software possui uma inconveniência pequena, então RELY é baixo. Se a falha puder acarretar um risco à vida humana, então RELY é muito alto.

Tabela 21 Multiplicador de Esforço RELY

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELY | Irrelevante, leve inconveniência | Perdas facilmente recuperadas | Perdas moderadas | Altas perdas financeiras | Risco à vida humana |

##### Tamanho do Banco de Dados (DATA)

Esta medida procura capturar o efeito que requisitos de grande quantidade de dados têm sobre o desenvolvimento do produto. A razão do uso deste índice reside no fato do esforço requerido para gerar o conjunto de testes que serão usados para exercitar o programa. O índice é determinado pelo cálculo D/P.

DP=Tamanho do banco de dados (bytes)Tamanho do programa (SLOC)

DATA é medido como baixo se D/P é menor que 10 e alto se é maior que 1000.

Tabela 22 Multiplicador de esforço DATA

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  | D/P < 10 | 10  D/P < 100 | 100  D/P < 1000 | D/P  1000 |

##### Complexidade do Produto (CPLX)

A complexidade é dividida em cinco categorias: operações de controle, operações computacionais, operações dependentes de dispositivo, operações de manutenção de dados e operações de gerenciamento de interface. Selecionando a categoria ou o conjunto de categorias, o índice de complexidade é a média ponderada subjetiva destas categorias.

Tabela 23 Multiplicador de esforço CPLX

|  | Operações de controle | Operações computacionais | Operações dependentes de máquinas | Operações de gerenciamento de dados | Operações de gerenciamento de interface com o usuário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito baixo | Código simples com poucos operadores sendo usados em programação não estruturada e sem aninhamentos | Avaliação de expressões simples | Instruções simples de leitura e gravação com formatos simplificados | Arrays simples na memória principal; questões simples de COST-DB; manutenções | Formulários de alimentação de dados simples; gerador de relatórios |
| Baixo | Operadores em uso apenas em programação estruturada; pouco aninhamento aplicado | Avaliação de expressões moderadas | Nenhum conhecimento de I/O ou do processador necessário; I/O executado como GET e PUT | Arquivos simples, sem arquivos intermediários; subconjuntos sem alterações de estruturas de dados; questões complexas de COST-DB | Uso de gerador simples de interfaces gráficas |
| Nominal | Uso de tabelas de decisão; algum controle entre módulos; aninhamentos não exagerados; algum suporte a processamento distribuído | Uso de rotinas matemáticas e estatísticas padrões; matrizes básicas | Processamento de I/O com escolha de periférico e detecção de erro | Entradas para múltiplos arquivos e saídas unitárias; mudanças estruturais previstas | Uso simples de conjunto de widget |
| Alto | Considerável controle entre módulos; controle de filas e pilhas; muitos operadores aninhados; processos distribuídos; controles simples de “tempo real” | Análise numérica; interpolação multivariada; equações diferenciais | Operações em nível físico de I/O | Reestruturação complexa de dados em nível de registro; partidas automáticas simples de restauração | Recursos multimídia de reconhecimento de voz; desenvolvimento e extensão de conjuntos de widget |
| Muito alto | Código reentrante e recursivo; manuseio de interrupções; sincronização de tarefas; controle de processamento em tempo real | Análise numérica complexa; equações matriciais; equações diferenciais parciais; paralelismo simples | Rotinas de diagnóstico de interrupção; comunicação; sistemas embutidos de processamento intenso | Rotina parametrizada de estrut. de dados; otimização de pesquisa; coordenação de bases de dados distribuídas | Recursos de multimídia como gráficos 2D/3D ou dinâmicos |
| Extra alto | Controle de microcódigo; programação dinâmica de recursos; controle de processos em tempo-real distribuídos | Análise de dados estocásticos; análise de ruídos de alta precisão; paralelismo complexo | Operações em microprog.; controle de tempos; sistemas embarcados com processamento crítico | Estruturas relacional e por objeto juntas; administração da base com linguagem natural. | Recursos complexos de multimídia como realidade virtual |

#### Reusabilidade Requerida (RUSE)

Este multiplicador de esforço leva em consideração o esforço necessário para construção de componentes destinados para reuso em projetos correntes ou futuros. Tal esforço é consumido na criação de projetos de software mais genéricos, mais documentações elaboradas e mais testes exaustivos para assegurar que os componentes estão prontos para uso em outras aplicações.

Tabela 24 Multiplicador de esforço RUSE

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUSE |  | Nenhum | Aproveitamento entre projetos de mesma espécie | Aproveitamento entre programas | Aproveitamento entre linhas de produtos | Aproveitamento entre múltiplas linhas de produtos |

#### Documentação Correspondente às Necessidades de Ciclo de Vida (DOCU)

Muitos modelos de custo de software possuem um multiplicador de esforço ao nível do documento de requisitos. No COCOMO II, os índices de escala para o multiplicador DOCU é avaliado em termos da adequação da documentação do projeto com as necessidades do ciclo de vida. Os índices de escala vão de Muito Baixo (muitas necessidades do ciclo de vida não abordadas) a Muito Alto (necessidades do ciclo de vida abordadas excessivamente).

Tabela 25 Multiplicador de esforço DOCU

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCU | Escassa para a quantidade de ciclos de vida projetada | Pouca para a quantidade de ciclos de vida projetada | Na medida certa para a quantidade de ciclos de vida projetada | Excessiva para a quantidade de ciclos de vida projetada | Excessiva demais para a quantidade de ciclos de vida projetada |

#### Fatores de Plataforma

A plataforma se refere à complexidade do hardware e da infraestrutura de software. Fatores como a distribuição, o paralelismo e as operações em tempo real e embarcadas são considerados.

##### Restrições de Tempo de Execução (TIME)

É a medida da restrição de tempo de execução imposta sobre o sistema de software. O índice é expresso em termos percentuais de disponibilidade de tempo de execução esperado para ser usado pelo sistema ou subsistema que esteja consumindo recursos de tempo de execução. Ele varia de nominal, menos de 50% dos recursos de tempo utilizados, a Extra Alto, 95% dos recursos de tempo consumidos.

Tabela 26 Multiplicador de esforço TIME

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIME |  |  | Menos de 50% da disponibilidade de tempo de execução | 70% | 85% | 95% |

##### Restrições de Uso de Memória (STOR)

Este índice representa o grau de restrição de do uso de memória imposto pelo sistema ou subsistema. Dado um aumento considerável no uso do tempo de execução do processador e do uso da memória principal, pode-se questionar se estas restrições são importantes. Entretanto, muitas aplicações tendem a aumentar o consumo seja qual for o recurso disponível de forma a fazer este multiplicador relevante.

Tabela 27 Multiplicador de esforço STOR

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOR |  |  | Menos de 50% da disponibilidade memória | 70% | 85% | 95% |

##### Mudança de Plataforma (PVOL)

O termo plataforma é usado para significar o conjunto de software e hardware que o produto de software necessita para executar seu trabalho. Se o produto se tratar de um sistema operacional, por exemplo, então a plataforma é o hardware do computador; se se tratar de um sistema de administração de banco de dados, a plataforma é o hardware e o sistema operacional.

Tabela 28 Multiplicador de esforço PVOL

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVOL |  | Período médio de grandes mudanças: 12 meses; pequenas: 1 mês | Grandes mudanças: 6 meses Pequenas: 2 semanas | Grandes mudanças: 2 meses Pequenas: 1 semanas | Grandes mudanças: 2 semanas Pequenas: 2 dias |  |

#### Fatores de Equipe de Trabalho

##### Capacidade dos Analistas (ACAP)

Os analistas são as pessoas que trabalham no levantamento de requisitos, projeto de alto nível e projeto detalhado. Os maiores atributos a serem considerados neste ídice são a habilidade da análise e do projeto, a eficiência e a eficácia e a habilidade de comunicação e cooperação.

Tabela 29 Multiplicador de esforço ACAP

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACAP | 15º Percentil | 35º Percentil | 55º Percentil | 75º Percentil | 90º Percentil |  |

##### Capacidade dos Programadores (PCAP)

A avaliação é feita sobre a capacidade da equipe de programadores. Os principais atributos analisados são a habilidade, eficiência e eficácia e a habilidade de cooperação e comunicação.

Tabela 30 Multiplicador de esforço PCAP

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCAP | 15º Percentil | 35º Percentil | 55º Percentil | 75º Percentil | 90º Percentil |  |

##### Experiência na Aplicação (AEXP)

Este índice mensura o nível de experiência na aplicação da equipe de projeto que desenvolve o sistema ou subsistema de software. Ele é definido em termos de nível de experiência da equipe com sistemas semelhantes já desenvolvidos.

Tabela 31 Multiplicador de esforço AEXP

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEXP | 2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos |  |

##### Experiência na Plataforma (PEXP)

O modelo de Pós-Arquitetura abrange a influência da produtividade do PEXP, reconhecendo a importância do entendimento de plataformas poderosas: interface gráfica do usuário, banco de dados, redes de computadores e middlewares distribuídos.

Tabela 32 Multiplicador de esforço PEXP

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEXP | 2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos |  |

##### Experiência com Linguagens de Programação e Ferramentas (LTEX)

Trata-se da medida do nível de experiência em linguagens de programação e ferramentas de software da equipe de projeto a desenvolver o sistema ou o subsistema. O desenvolvimento do software inclui o uso de ferramentas que satisfaçam os requisitos e representação do projeto, efetuem gerenciamento de configuração e de bibliotecas, chequem o estilo de programação, formatação e consistência.

Tabela 33 Multiplicador de esforço LTEX

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTEX | 2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos |  |

##### Rotatividade de pessoal (PCON)

O índice de escala do PCON é feito em termos da rotatividade de pessoal.

Tabela 34 Multiplicador de esforço PCON

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCON | 48% / ano | 24% / ano | 12% / ano | 6% / ano | 3% / ano |  |

#### Fatores de Projeto

##### Uso de Ferramentas de Software (TOOL)

Os índices TOOL variam desde uma simples edição e codificação, Muito Baixo, até a ferramentas integradas ao ciclo de vida.

Tabela 35 Multiplicador de esforço TOOL

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOOL | Edição; codificação; depuração | CASE com simples FE / BE; um pouco de integração | Ferramentas básicas de recilo; integração moderada | Ferramentas pesadas de programação e testes | Ferramentas para análise, projeto, implementação e gerenciamento |  |

##### Desenvolvimento Multilocal (SITE)

A determinação deste multiplicador envolve a avaliação de dois fatores:

- Distribuição dos locais de desenvolvimento: se centralizado ou distribuído internacionalmente;

- Suporte de comunicação: desde o sistema de correio convencional a sistemas multimídia interativos.

Tabela 36 Multiplicador de esforço SITE

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização | Internacional | Múltiplas cidades e empresas | Múltiplas cidades ou empresas | Mesma cidade ou área metropolidata | Mesmo conjunto de prédios | Rede local |
| Comunicação | Um pouco por telefone; correio | Telefone, linha individual; fax | Correio eletrônico em banda estreita | Comunicação eletrônica por banda larga | Banda larga; alguma videoconf. | Multimídia totalmente interativa |

##### Prazo Requerido de Desenvolvimento (SCED)

Este índice mede as restrições de prazo impostas à equipe de desenvolvimento de software. Ele é definido em termos percentuais de alongamento ou de encurtamentos de prazos com respeito a um prazo nominal em relação a um projeto que requeira uma certa quantidade de esforço. Prazos encurtados tendem a produzir mais esforço em fases posteriores de desenvolvimento, pois mais questões não são determinadas devido à falta de tempo para defini-las mais cedo. Um alongamento de prazo produz mais esforço em fases iniciais nas quais há mais tempo para se planejar, especificar e validar tópicos relativos ao software.

Tabela 37 Multiplicador de esforço SCED

|  | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCED | 75% do nominal | 85% do nominal | 100% | 130% do nominal | 160% do nominal |  |

# A Ferramenta COCOMOII

Desde o princípio, a equipe da USC buscou não só definir um novo método, mas também produzir uma ferramenta capaz de permitir sua aplicação.

As várias versões da ferramenta foram desenvolvidas por times de estudantes de graduação liderados pelo Dr. Ellis Horowitz e estão disponíveis para Unix, Windows e para um ambiente que suporte Java.

## Versões

A primeira implementação de COCOMO II da USC-CSE (University of Southern California - Center for Software Engineering) foi disponibilizada no meio de 1997, com o nome USC COCOMO II.1997. Ela foi calibrada com 83 pontos de dados (projetos passados de desenvolvimento de software). Logo depois foi lançada a versão 1997.2, corrigindo um bug na função de calibração encontrado na primeira versão.

Em outubro de 1998 foi lançada a versão beta da USC COCOMO II.1998.0, a qual foi calibrada com 161 pontos de dados. A versão seguinte, a USC COCOMO II.1999.0, lançada no meio de 1999, assim como a versão USC COCOMO II.2000.0, lançada juntamente com o novo livro em julho de 2000, utilizaram a mesma calibração da versão de 1998, não acrescentando novos pontos de dados aos 161 já existentes. A mudança ocorreu apenas na melhoria da interface com o usuário.

Embora a página oficial do COCOMO afirme que a versão de 2000 já foi lançada, não é possível encontrar um link para a mesma. A última versão disponibilizada é a de 1999. O site afirma também que uma versão seria lançada em 2001 utilizando mais pontos de dados em sua calibração.

A experiência tem mostrado que quando uma organização calibra as constantes multiplicativas do COCOMO II com dados empíricos da própria organização, uma precisão maior é alcançada em comparação com a utilização da calibração genérica usada como padrão pelo programa.

## Conhecendo a ferramenta

COCOMO II é um software independente voltado para um único usuário. A ferramenta requer bastante interação com o usuário, através do uso intensivo do mouse.

Figura 3 Tela Principal

A tela principal do programa, mostrada na Figura 3, mostra o CLEF (formulário de estimação no nível de componente). Para fazer um uso eficiente da ferramenta, é necessária uma boa familiaridade com o CLEF. As diferentes áreas dessa tela e do formulário são apresentadas abaixo.

- Barra de Menu – Contém as principais funções do COCOMO organizadas nos seguintes itens: Arquivo (File), Editar (Edit), Visualizar (View), Parâmetros (Parameters), Calibrar (Calibrate), Fase (Phase), Manutenção (Maintenance) e Ajuda (Help). Cada um destes itens, com exceção do item Ajuda, será discutido nas sessões seguintes. O item ajuda oferece ajuda on-line das funções disponíveis.

- Barra de ferramentas – Contém botões de atalho para as funções de Novo Projeto, Abrir Projeto, Salvar Projeto, Recortar, Copiar, Colar e Inserir Modulo e para a tela Sobre (uma tela que descreve algumas características do programa).

- Nome do Projeto – Um campo editável que mostra o nome do projeto corrente.

- Coluna de seleção do Módulo – Essa coluna é responsável por selecionar um módulo. Ao se clicar em um campo desta coluna um x aparecerá indicando que o módulo correspondente está selecionado para que o mesmo possa ser apagado, copiado ou recortado.

- Coluna do Nome do Módulo – Contém o nome dos módulos pertencentes ao projeto.

- Coluna do Tamanho do Módulo – Contém o número de linhas de código-fonte de cada módulo do projeto. O valor deste campo pode ser computado de três formas:

  - Inserido diretamente através da caixa de diálogo mostrada na Figura 4;

  - Computado a partir do modelo de Pontos de Função da caixa de diálogo mostrada na Figura 5; ou

  - Usando o Fator de Ajuste Adaptável como mostrado na caixa de diálogo da Figura 6.

Figura 4 Linhas de código-fonte

Figura 5 Pontos de Função

Figura 6 Adaptação

Cada um das três formas permite a definição do BRAK (porcentagem do código perdida em conseqüência da volatilidade do código).

- Coluna de Salário – Contém o salário mensal pago a um desenvolvedor trabalhando no módulo em questão.

- Coluna do Fator de Ajuste de Esforço (EAF) – Contém o produto de todos os multiplicadores de esforço para cada módulo. Clicando neste campo, dependendo do modelo em que se está trabalhando (pré-projeto ou pós-arquitetura) uma caixa de diálogo é aberta. A Figura 7 mostra a caixa de diálogo para o modelo pós-arquitetura. O multiplicador de esforço SCED (prazo), não é mostrado em nenhuma das caixas de diálogos, pois é tratado a parte (Ver item 11).

Figura 7 Fatores de ajuste de escala para o modelo pós-arquitetura

- Área dos Totais – Abriga os resultados calculados de todos os módulos combinados. Nesta área é mostrada a SLOC total do projeto, e o total estimado de esforço (Effort), prazo (Sched), produtividade (PROD), custo (COST), custo por instrução (INST), quantidade de programadores de software de tempo integral (Staff) e o risco (RISK). Adicionalmente a estas estimativas, são mostradas ainda estimativas otimistas (valores reais não serão menores que estes 90% das vezes) e pessimistas (valores reais não serão maiores que estes 90% das vezes).

- Barra de status – Mostrará uma pequena definição dos cabeçalhos das colunas clicadas e ainda o resultado da última função iniciada pelo usuário.

- Botão de Prazo (Schedule) – Ao ser pressionado, abre a caixa de diálogo mostrado na Figura 8. O prazo é aplicado ao projeto inteiro.

Figura 8 Prazo

- Botão de Fator de Escala (Scale Factor) – Ao ser pressionado, abre a caixa de diálogo mostrado na Figura 9. Fatores de escala são aplicados ao tamanho do projeto como um todo.

Figura 9 Fatores de escala

- Botão de Seleção de Modelo (Development Model) – Permite a seleção do modelo usado atualmente no projeto.

- Coluna de Risco – Contém o nível de risco total para cada módulo específico. Clicando neste campo, a caixa de diálogo mostrado na Figura 10 é mostrada. Essa caixa mostra os níveis de risco (risco de prazo, risco de produto, risco dos funcionários, risco de processo e risco de plataforma) para o módulo escolhido.

Figura 10 Risco

- Coluna de Desenvolvedores em Tempo Integral – Mostra a estimativa da quantidade de desenvolvedores em tempo integral que serão necessários para o desenvolvimento completo do modulo no tempo de desenvolvimento estimado.

- Coluna do custo de linha de código – Mostra o custo por linha de código estimado para ó referido módulo. É calculado dividindo o custo do módulo por SLOC.

- Coluna do custo – Mostra a estimativa do custo de desenvolvimento do módulo em questão.

- Coluna de produtividade – Mostra o resultado a divisão do SLOC do módulo pelo esforço estimado para este módulo.

- Coluna de Pessoas-Mês Estimada – Mostra a estimativa do esforço obtido ao se multiplicar o valor de Pessoas-Mês Nominal pelo fator de ajuste de esforço (EAF).

- Coluna de Pessoas-Mês Nominal – Mostra o esforço estimado sem a incorporação do fator de ajuste de esforço, mas incluindo o efeito proporcional dos fatores de escala.

## Menu Arquivo

O COCOMO contém cinco tipos diferentes de arquivos: arquivo de projeto, arquivo de modelo, arquivo de relatório, arquivo de calibração e arquivo CSV (Comma Separated Values). Os três primeiros serão discutidos nesta sessão, enquanto os dois últimos serão discutidos mais adiante.

Um arquivo de projeto armazena os dados do projeto, os quais incluem o nome do projeto, os fatores de escala, as restrições de prazo, os nomes dos módulos, SLOC, salários, fatores de ajuste de esforço e resultados de cálculos. Os arquivos de projeto recebem a terminação “.est”.

Um arquivo de modelo armazena cada um dos fatores multiplicadores já citados e as equações de estimação de esforço. COCOMO possui valores e equações padrões para o modelo padrão calibrado anualmente. Quando um novo projeto é criado, a estimativa do esforço é baseada no modelo padrão. Porém se algum ajuste é feitos nos multiplicadores ou nas equações, será necessário que um arquivo de modelo seja salvo para que estas alterações possam ser usadas em um outro projeto.

Um arquivo de relatório contém todos os valores inseridos e calculados em formato texto e recebe a terminação “.rpt”.

As opções do menu arquivo permitem que arquivos do COCOMO sejam criados, abertos, salvos ou impressos. O menu arquivo é mostrado na Figura 11.

Figura 11 Menu Arquivo

Destas opções, as únicas que merecem comentário são Export, Save Screen e Print Screen, pois as demais são bastante usuais e comuns à maioria dos programas.

### Export

O comando Export salva os dados do projeto em arquivos que podem ser importados pelo Excel, em um diretório escolhido pelo usuário. Esse comando gera duas planilhas: Main, a qual contém informações sobre o projeto e módulos, e Phases, a qual contém informações sobre a distribuição das informações (esforço, custo, prazos...) entre as fases do ciclo de vida de um software no modelo cascata. O usuário não deve renomear essas planilhas.

COCOMO Import & Analyze Tool é um template que automatiza o processo de importar arquivos CSV (Comma Separated Values) produzidos pelo comando Export. Esse template permite facilmente a geração de gráficos úteis para o gerenciamento do projeto, o que torna possível uma melhor análise dos dados do COCOMO. Entretanto, um conhecimento aprofundado do Exel e do formato CVS é necessário.

A Figura 12 mostra a principal planilha deste template.

Figura 12 COCOMO Import & Analyze Tool

Os seguintes passos devem ser seguidos:

- Inicialize o Exel e importe os arquivos gerados pelo COCOMO, clicando no botão Import COCOMO Files e escolha o diretório onde os arquivos Main.csv e Phases.csv foram salvos. COCOMO Import&Analyze Tool irá ler esses arquivos e colocar o conteúdo dos mesmos em um local apropriado.

- Gere os gráficos desejados clicando nos botões correspondentes a cada gráfico. Uma breve explicação sobre cada gráfico é dada a seguir.

Os gráficos gerados automaticamente pelo COCOMO Import and Analyze Tool utilizam apenas um subconjunto dos dados importados. Uma análise mais aprofundada pode ser obtida gereando outros gráficos pessoalmente.

#### Gráficos

Prazo do Projeto por Fase – Útil na determinação do tempo total requerido para completar o projeto.

Custo por Fase – Útil na determinação do custo acumulado enquanto o projeto caminha de uma fase para a outra.

Custo Acumulado – Útil na determinação do custo acumulado do projeto no tempo.

Custo por Modulo – Útil na determinação do custo de cada módulo e na visualização de quais módulos estão influenciando mais no custo total.

Esforço do Projeto por Fase – Mostra o esforço total para o projeto distribuído ao longo das fases.

Esforço por Fase e Módulo – Mostra o esforço gasto em cada módulo, durante as fases do projeto.

Funcionários ao longo do Projeto – Mostra o número de funcionários necessários pelo projeto ao longo do seu desenvolvimento.

Funcionários do Projeto por Fase – Mostra o número de funcionários necessários durante as várias fases.

Funcionários do Projeto por Módulo – Mostra o número de funcionários necessários para cada módulo.

Atividade do Projeto por Fase – Mostra o esforço gasto por atividade durante a vida do projeto.

Funcionários do Projeto por Atividade e Fase – Mostra o número de funcionários necessários para cada atividade durante cada fase do projeto.

### Save Screen

O comando Save Screen simplesmente mostra uma caixa de diálogo explicando os passos necessários para se criar uma imagem da janela do programa, para que a mesma possa ser usada em um relatório ou apresentação. Basicamente explica o funcionamento do botão Print Screen do teclado.

### Print Screen

Diferentemente do que o nome sugere este comando não coloca a imagem da janela do programa na memória e sim, manda imprimir essa imagem.

## Menu Editar

As opções do menu editar permitem que as informações sobre o projeto sejam manipuladas  mais convenientemente. O menu editar é mostrado na Figura 13.

Figura 13 Menu Editar

As opções do menu editar são:

- Incluir um módulo ao projeto;

- Apagar todos os módulos do projeto;

- Desfazer o último recorte ou colagem feita de um módulo.

- Recortar um módulo;

- Copiar um módulo para a memória;

- Colar um módulo da memória; e

- Criar um Snapshot.

Destas opções, a única que merece explicação mais detalhada é a última. O comando Snapshot permite que o usuário compare a estimativa do esforço do projeto antes e depois de uma mudança ser efetuada, para que o mesmo possa escolher se deseja que essa mudança seja realmente efetivada ou não.

Este comando armazena o conjunto de módulos corrente, os fatores de ajuste de esforço e todos os outros dados associados com o projeto, para que no futuro esta configuração possa ser recuperada.

## Menu de Parâmetros

As opções do menu de parâmetros permitem que os valores dos fatores de ajuste de esforço, fatores de escala e as equações de estimação de esforço e prazo do projeto sejam visualizados ou editados. O menu de parâmetros é mostrado na Figura 14.

Figura 14 Menu de Parâmetros

A primeira opção do menu de parâmetros permite ajustar os valores dos multiplicadores de esforço do modelo de pós-arquitetura. Como já dito anteriormente, esses multiplicadores estão agrupados em categorias, as quais são representadas pelos subitens do item Post Architecture. Clicando em cada um dos subitens, uma janela se abrirá, onde será possível editar os valores dos multiplicadores de esforço correspondentes à categoria escolhida.

As cinco caixas de diálogo correspondentes às categorias dos multiplicadores de esforço são mostradas nas figuras 15, 16, 17, 18 e 19.

Figura 15 Fatores de Produto

Figura 16 Fatores de Plataforma

Figura 17 Fatores de Equipe de Trabalho

Figura 18 Fatores de Projeto

Figura 19 Fatores definidos pelo usuário

A segunda opção do menu de parâmetros permite ajustar os valores dos multiplicadores de esforço do modelo de pré-projeto. Neste caso, os valores dos sete multiplicadores de esforço pré-definidos, juntamente com os outros dois que podem ser definidos pelo usuário são mostrados juntos.

O item de menu Scale Factors abre a caixa de diálogo que permite o ajuste dos cinco fatores de escala anteriormente citados: PREC, FLEX, RESL, TEAM e PMAT. Essa caixa de diálogo é mostrada na Figura 20.

Figura 20 Fatores de Escala

Seguindo a mesma lógica, o item Equation permite que os parâmetros das equações de esforço e prazo sejam ajustados, como mostrado na Figura 21.

Figura 21 Equações

Para finalizar, o item de menu Reset é responsável para reajustar todos os parâmetros citados nesta sessão aos valores padrão do COCOMOII.

## Menu de Calibração

COCOMO II agora tem a habilidade de arquivar os dados de seus projetos de software. Usando estes dados, COCOMOII irá computar coeficientes e expoentes envolvidos na equação de esforço e na equação de cronograma. Isto fará que as estimativas de COCOMOII sejam mais confiáveis. O menu de parâmetros é mostrado na Figura 22.

Figura 22 Menu de Calibração

A opção Calibrate File Load é usada para recuperar um arquivo de calibração de projeto.

A opção Calibrate File Save salva os dados de calibração atuais em um arquivo cujo nome foi previamente escolhido usando a opção File Save As.

A opção Calibrate File Save As armazena os dados de calibração atuais num arquivo “.cal”.

Ao clicar na opção Project, uma janela aparece mostrando os dados arquivados de projetos.

- Para deletar uma entrada existente da tabela, selecione a linha desejada através de um x no canto esquerdo da tabela e clique em Delete. Uma mensagem de aviso será mostrada.

- Para visualizar o conjunto inteiro de valores para um projeto armazenado, clique em Display.

- Para inserir um novo projeto armazenado do CLEF, clique em Insert.

A opção Compute toma todos os dados que foram armazenados e computa novos valores de constante e de expoente para as equações de esforço e de cronograma. Para que COCOMOII aceite estes novos valores, clique em Accept.

## Menu de Distribuição em Fases

O menu Phase Distribution é responsável por mostrar as divisões do esforço e cronograma de software dentro das fases do ciclo de desenvolvimento de software. Estas fases são: planejamento & requisitos, projeto, implementação e integração & teste. Estas fases são descritas a seguir:

- Planejamento e Requisitos: Nesta fase, funções requeridas, interfaces e performance são analisadas. Estas expectativas são usadas para definir as capacidades do produto de software expressas pela representatividade das partes interessadas.

- Projeto: Nesta fase, uma arquitetura software/hardware, estruturas de controle e estruturas de dados são definidas. Um rascunho do manual do usuário e planejamento dos testes também é criado.

- Implementação: Nesta fase, o projeto da fase anterior é implementado na criação dos componentes de software completo.

- Integração e Testes: Nesta fase, os diversos componentes são reunidos a fim de se obter o funcionamento correto do produto de software. Os requisitos determinados na primeira fase são utilizados para determinar a corretude do produto final.

O menu Phase Distribution tem dois sub-menus: Project Phase Distribution e Module Phase Distribution, como mostrado na Figura 23. O menu Project Phase Distribution permite ao usuário visualizar as fases de desenvolvimento para o projeto inteiro apresentando todas as fases juntas ou estas individualmente. O menu Module Phase Distribution permite ao usuário visualizar as fases de desenvolvimento para um módulo particular apresentando todas as fases juntas ou estas individualmente.

Figura 23 Menu de Distribuição em Fases

Estas estimativas de distribuição nas fases são mantidas do modelo COCOMO81, que assume o modelo de processo em cascata (em fases seqüenciadas). Se o modelo de processo do projeto em questão não é em cascata, estas distribuições nas fases são ou inaplicáveis ou precisam ser reinterpretadas.

## Menu de Manutenção

O menu Maintenance, mostrado na Figura 24, possui a função de calcular e apresentar uma estimativa de esforço e de custo necessário para que após o desenvolvimento do produto de software, este fique em manutenção por um número de anos definido pelo usuário (máximo de cinco anos). Manutenção abrange o processo de modificar o software existente enquanto deixa suas funções primárias intactas. Este processo inclui os seguintes tipos de atividades:

- Revisão de projeto e desenvolvimento de pequenas porções do produto de software existente;

- Projeto e desenvolvimento de pequenos pacotes de software interfaceáveis, que requerem alguma mudança no projeto do produto de software existente;

- Modificação do código-fonte do produto de software, documentação ou estrutura de dados.

Figura 24 Menu de Manutenção

O esforço e custos de manutenção são determinados essencialmente pelos mesmos multiplicadores de esforço usados para determinar o esforço e custos do desenvolvimento do software. Os cálculos de manutenção são baseados no Fator de Mudança (MCF) e Fator de Ajuste (MAF):

MCF = (SizeAdded + SizeModified) / BaseCodeSize

O tamanho inicial da manutenção é obtido de dois modos:

(Size)M = (BaseCodeSize) x MCF x MAF

(Size)M = (SizeAdded + SizeModified) x MAF

A primeira equação é usada quando o tamanho do código base e a percentagem de mudança do código base são conhecidos. A segunda equação é usada quando a fração do código adicionada ou modificada no código base durante a manutenção é conhecida.

Nas duas equações mostradas acima, o tamanho estimado da manutenção é ajustado com o Fator de Ajuste (MAF):

MAF = 1 + (SU / 100 x UNFM)

Onde:

SU = Entendimento do software

UNFM = Não-familiaridade com o software

O menu Maintenance oferece duas opções: uma para a estimativa de esforço de manutenção baseando-se no projeto inteiro e outra se baseando em um módulo individual.

A fim de se obter os cálculos de estimativas de manutenção para um projeto inteiro, o usuário pode clicar na opção Project. Aparecerá uma janela apresentando o nome do projeto atual e, diversos parâmetros correspondentes à manutenção realizada, tendo estes a possibilidade de modificação através de componentes editáveis.

A taxa de EAF pode ser modificada clicando no botão correspondente. Esta ação fará com que uma janela de diálogo apareça onde as taxas dos multiplicadores de esforço podem ser modificados. Ao fechar esta janela e retornar à janela de manutenção do projeto que possui os componentes editáveis, o usuário poderá optar por confirmar as mudanças clicando em OK ou clicando em Cancel para não efetuar as mudanças no projeto.

Ao clicar em OK, uma janela aparecerá apresentando os resultados obtidos das estimativas de manutenção calculadas para o projeto inteiro assim como uma série de informações adicionais.

A fim de se obter os cálculos de estimativas de manutenção para um módulo individual, o usuário pode clicar na opção Module. Após clicar nesta opção, uma janela irá aparecer apresentando os nomes dos módulos existentes. O usuário deve escolher o nome do módulo apropriado e clicar em OK.

Aparecerá uma janela apresentando o nome do módulo atual e diversos parâmetros correspondentes à manutenção realizada, tendo estes a possibilidade de modificação através de componentes editáveis.

A taxa de EAF pode ser modificada clicando no botão correspondente. Esta ação fará com que uma janela de diálogo apareça onde as taxas dos multiplicadores de esforço podem ser modificados. Ao fechar esta janela e retornar à janela de manutenção do módulo que possui os componentes editáveis, o usuário poderá optar por confirmar as mudanças clicando em OK ou clicando em Cancel para não efetuar as mudanças no módulo.

Ao clicar em OK, uma janela aparecerá apresentando os resultados obtidos das estimativas de manutenção calculadas para o módulo individual assim como uma série de informações adicionais.

Referências

COCOMO II Model Definition Manual. ftp://ftp.usc.edu/pub/soft_engineering/COCOMOII/cocomo99.0/modelman.pdf. Acessado em Agosto de 2004.

USC COCOMO II User's Manual. ftp://ftp.usc.edu/pub/soft_engineering/COCOMOII/cocomo99.0/userman.pdf Acessado em Agosto de 2004.

Site oficial do COCOMO. http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/. Acessado em Agosto de 2004.

TRINDADE, André Luís P.; PESSÔA, Marcelo S. P.; SPINOLA, Mauro M.; COCOMO II – Uma compilação de informações sobre a nova métrica. V Congresso Internacional de Engenharia Informática da Universidade de Buenos Aires. 1999