## Slide 1: Gerenciamento de Custos de Software
Bárbara Santos
Bruno Celso
Diego Ribeiro
Eduardo Dominoni
Eduardo Salvador
Jennifer Lima
{bss,bccf,dar,ecgd,evfs,jsml}@cin.ufpe.br
Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática
Qualidade de Software – IF720

## Slide 2: Roteiro
Introdução
Custos de Projetos de Software
Modelos para estimativa de custos de software
A visão do PMBOK 2000
Earned Value Management
Ferramentas de Suporte ao Gerenciamento de Custos
Casos Reais
Conclusão
Referências

## Slide 3: Introdução
Após a fase de definição e planejamento de um projeto, a prioridade mais urgente é obter recursos para tornar possível a sua realização
A alocação de recursos freqüentemente não satisfaz os gerentes
  Restrições orçamentárias proporcionam sustentação a uma política empresarial
Orçamentos servem para efeito comparativo entre a utilização real dos recursos e o que foi planejado

## Slide 4: Introdução
A composição orçamentária é formada por:
  Tipos de recursos que serão necessários
  Quantidade necessária de cada um deles
  Quando os mesmos serão necessários
  Qual será o custo destes recursos
A incerteza faz parte de qualquer previsão, embora algumas previsões apresentem um menor grau de incertezas do que outras

## Slide 5: Custos de Projetos de Software
Cálculo do custo total de um projeto de desenvolvimento de software:
  Custos de hardware e software, inclusive manutenção
  Custos de viagens e treinamento
  Custos relativos ao esforço empregado
    Custos relativos ao fornecimento de energia
    Custos com o pessoal de apoio
    Custos com operações em rede e comunicações
    Custos com as instalações centrais
    Custos com previdência social e benefícios aos funcionários

## Slide 6: Custos de Projetos de Software
Fatores influenciáveis no preço de um projeto de software
  Oportunidade de Mercado
  Incerteza de estimativa de custo
  Condições contratuais
  Volatilidade dos requisitos
  Saúde financeira

## Slide 7: Modelos para Estimativas de Custos de Projetos de SW
Normalmente o custo de um projeto é uma função baseada em cinco fatores:
  Tamanho do produto
  Habilidades da equipe (pessoal)
  Ambiente (ferramentas e técnicas)
  Complexidade do produto
  Qualidade desejada

## Slide 8: Modelos para Estimativas de Custos de Projetos de SW
Existem inúmeros modelos para estimativa de custos:
  Pelo “negócio”
  Por analogia
  Bottom-up
  Top-down
  Julgamento de especialistas
  Paramétricos
  Lei de Parkinson
  Preço definido para ganhar
Aplicados individualmente podem não fornecer uma estimativa tão confiável quanto se espera, o ideal seria utilizá-los em conjunto

## Slide 9: Modelos para Estimativas de Custos de Projetos de SW
Os modelos de custos mais conhecidos se baseiam em experiências passadas para projetar o tamanho do produto e, a partir daí, projetar os custos de seu desenvolvimento
  relações funcionais entre as variáveis de tamanho e o esforço de desenvolvimento, baseadas em métodos estatísticos
Os modelos mais amplamente conhecidos para estimativa de custos são:
  SLIM
  COCOMO
  Pontos de Função

## Slide 10: A Visão do PMBOK 2000
Gerência de Custos
  Custo dos recursos para a implementação.
  Efeito das decisões de projeto no custo do ciclo de vida.
Processos:
Processo
Descrição
Planejamento dos Recursos
determinar quais recursos e que quantidade de cada deve ser usada para executar as atividades do projeto.
Estimativa dos Custos
desenvolver uma estimativa dos custos dos recursos necessários à implementação das atividades do projeto.
Orçamento dos Custos
alocar as estimativas de custos globais as atividades individuais de trabalho.
Controle dos Custos
controlar as mudanças no orçamento do projeto.

## Slide 11: A Visão do PMBOK 2000
Planejamento de recursos
  Envolvido na determinação dos recursos utilizados no projeto.
  Define o momento de utilização destes recursos e as quantidades necessárias.

## Slide 12: A Visão do PMBOK 2000
Estimativa dos custos
  Desenvolve uma estimativa dos custos dos recursos necessários a implementação das atividades.
  identificação e consideração de várias alternativas de custo.

## Slide 13: A Visão do PMBOK 2000
Orçamento dos Custos
  envolve alocação das estimativas dos custos globais das atividades individuais ou dos pacotes de trabalho para estabelecer um baseline de custo para medir o desempenho do projeto.

## Slide 14: A Visão do PMBOK 2000
Controle dos custos
  Influenciar os fatores que criam as mudanças na meta de custo para garantir que estas mudanças sejam autorizadas, a meta seja alterada, e as mudanças reais sejam gerenciadas quando surgirem.

## Slide 15: Earned Value Management
método para relatar o status do projeto em relação ao tempo e ao custo.
  Planned Value (PV)
  Actual Cost (AC)
Exemplo

## Slide 16: Earned Value Management
Earned Value (EV).
  %trabalho executado x PV
Exemplo
Supondo que até o primeiro marco 80% do trabalho foi executado. E no segundo marco 85% do trabalho planejado foi realizado.

## Slide 17: Earned Value Management
Cost Variance (CV).
  EV – AC
CV%
  (CV  EV) x 100
Exemplo
 | 1 | 2 | 3 | 4
PV | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 | 3000,00
AC | 1250,00 | 2000,00 | - | -
EV | 800,00 | 1275,00 | - | -
CV | -450,00 | -725,00 | - | -
CV% | -56% | -57% | - | -

## Slide 18: Earned Value Management
Schedule Variance (SV).
  EV – PV
SV%
  (SV  PV) x 100
Exemplo
 | 1 | 2 | 3 | 4
PV | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 | 3000,00
AC | 1250,00 | 2000,00 | - | -
EV | 800,00 | 1275,00 | - | -
SV | -200,00 | -225,00 | - | -
SV% | -20% | -15% | - | -

## Slide 19: Earned Value Management
Cost Performance Index (CPI).
  EV  AC
Schedule Peformance Index (SPI)
  EV  PV
Exemplo
 | 1 | 2 | 3 | 4
PV | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 | 3000,00
AC | 1250,00 | 2000,00 | - | -
EV | 800,00 | 1275,00 | - | -
CPI | 0,64 | 0,64 | - | -
SPI | 0,80 | 0,85 | - | -

## Slide 20: Earned Value Management
Estimate at Completion (EAC)
  Valor total planejado  CPI
Exemplo
 | 1 | 2 | 3 | 4
PV | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 | 3000,00
AC | 1250,00 | 2000,00 | - | -
EV | 800,00 | 1275,00 | - | -
CPI | 0,64 | 0,64 | - | -
EAC | 4687,50 | 4687,50 | - | -

## Slide 21: Ferramentas de Suporte ao Gerenciamento de Custos
Cost Xpert
    http://www.costxpert.com
Construx Estimate
    http://www.construx.com
SLIM-Estimate
    http://www.qsm.com

## Slide 22: Cost Xpert
Compatível com o COCOMO.
Mais de 32 ciclos de vida e padrões de projetos.
Estimativa inicial em 15 minutos!
Permite incorporação de dados históricos.
Gera relatórios e gráficos compreensíveis.
Clientes como a Borland, NASA, IBM, US Navy, US Army, Department of Defense, entre outros gigantes..

## Slide 23: Construx Estimate
Utiliza os modelos COCOMO e Putnam
Permite incorporação de dados históricos.
Possui base de dados históricos inicial.
Produz 19 relatórios compreensíveis.
Suporta entrada de Pontos de Função e Linhas de Código.
Estimativa de módulos diferentes feitos por equipes diferentes.

## Slide 24: SLIM-Estimate
Interface com Microsoft Office.
Possui base de dados históricos inicial.
Rápido custo inicial com pouca informação.
Incorporação inteligente de dados históricos.
Geração Automática de Solução.
Vem junto com uma suite de aplicativos de gerência de projetos.
Clientes como Motorola, HP, FBI, AT&T entre outros..

## Slide 25: Casos Reais – Usina Nuclear de Limerick
Meta de se terminar 8 meses antes do prazo.
  Essa meta já ajudaria a reduzir os custos.
Aumento do custo a curto prazo:
  Criação de outro turno após o primeiro.
    Com incentivo bastante favorável.
    Com total apoio do projeto.
  Contratação de mão de obra qualificada.
Sem horas extras (Já que havia o 2o turno).
Acordo com os sindicatos locais.
  Para evitar greves e atrasos.

## Slide 26: Casos Reais – Usina Nuclear de Limerick: Resultado
Construída dentro do prazo e dentro da meta de 8 meses de antecipação!
Economia de U$ 400 milhões!
Todos satisfeitos!
  Empreiteira responsável recompensada pela perda financeira ocasionada pelo tempo reduzido.

## Slide 27: Casos Reais – Emanon Aircraft Corporation
Um dos principais fabricantes de peças para aeronaves nos EUA.
Começou a perder contratos para concorrentes com preços menores.
Gerou problemas de desemprego na região em que atua.
A gerência senior da empresa não conseguia descobrir o problema.

## Slide 28: Casos Reais – Emanon Aircraft Corporation: Resultado
Contrataram uma auditoria externa.
Descobriu-se que um gerente havia sido rebaixado devido a um atraso em seu setor causado pela falta de material.
O gerente substituto não queria ser rebaixado: inflacionou em 10% os materiais necessários para garantir os prazos.
O aumento de materiais foi refletido nos preços que ficaram cerca de 5% mais caros do que a concorrência sem necessidade!

## Slide 29: Conclusão
A estimativa de custos pode definir o sucesso ou fracasso de um projeto.
Natureza abstrata do software torna as estimativas difíceis.
Modelos aplicáveis a maioria dos projetos.
  Cabe ao gerente selecionar o(s) melhor(es).
Alocar recursos corretamente é essencial.
Ferramentas de estimativas podem ajudar bastante.

## Slide 30: Referências
Meredith, Jack & Mantel Samuel. Administração de Projetos – Uma Abordagem Gerencial. 4ª edição. 2003. Rio de Janeiro. Ed. LTC. p 187-218.
Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 6ª edição.2003. São Paulo. Ed. Addison-Wesley. p 436-456.
Project Management Institute (PMI). Project Management Body of Knowledge (PMBOK). v. 1.0. 2000. p 73-81.
Cruz, Cláudia D., Werner, Cláudia M. L. & Soares, Jéferson F. Em Direção a um Modelo de Custos de Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos. 1999. Rio de Janeiro. In: Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)’99.
Overview de COCOMO. Acessível em: http://www.softstarsystems.com/overview.htm Último acesso: 12/07/2004.

## Slide 31: Referências
Software Measurement, Cost Estimation, SLIM, COCOMO. Acessível em: http://yunus.hun.edu.tr/~sencer/cocomo.html Último acesso: 12/07/2004.
Dekkers, Carol. O que é um Ponto de Função? In: QAI Journal (1998)
Aguiar, Mauricio. A utilidade dos Pontos de Função. Acessível em: http://www.bfpug.com.br/Artigos/MuitosUsos.htm. Último Acesso: 07/08/2004.
Moura, H. Earned Value Management. Acessível em: http://www.cin.ufpe.br/~if717/slides/PMBOK-custos-analise-valor-agregado.ppt. Último acesso: 20/08/2004.

## Slide 32: Gerenciamento de Custos de Software
Bárbara Santos
Bruno Celso
Diego Ribeiro
Eduardo Dominoni
Eduardo Salvador
Jennifer Lima
{bss,bccf,dar,ecgd,evfs,jsml}@cin.ufpe.br
Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática
Qualidade de Software – IF720