## Instruções de Preenchimento
Como Preencher a Planilha
Os passos para calcular o esforço estimado para um projeto são:
1. Pesando os Atores:
i. Para cada ator, determine se ele é:
Tipo do Ator |  | Descrição
Simples [S] |  | Representa outro sistema com uma API definida.
Mediano [M] |  | Pode ser um outro sistema que interage através de um protocolo, como o TCP/IP, ou uma pessoa interagindo através de uma interface texto.
Complexo [C] |  | Pode ser uma pessoa interagindo através de uma interface gráfica.
ii. Se o ator é SIMPLES, coloque 1 na coluna S e 0 nas demais colunas;
Se o ator é MEDIANO, coloque 1 na coluna M e 0 nas demais colunas;
Se o ator é COMPLEXO, coloque 1 na coluna C e 0 nas demais colunas.
iii. A Planilha multiplica a quantidade de cada tipo de ator por seus respectivos pesos:
Tipo de Ator |  | Peso
Simples [S] |  | 1
Mediana [M] | Mediano [M] | 2
Complexo [C] |  | 3
O Peso Total dos Atores (PTA) é a soma do produto da quantidade de cada tipo pelos seus respectivos pesos.
2. Pesando os Casos de Uso
i. Para cada caso de uso, determine se ele é:
Medindo através da abordagem BASEADA EM CLASSES:
Um dos mecanismos para pesar a complexidade dos casos de uso é através de suas classes. Deve ser consideradas apenas as classes de análise e não as classes que serão adicionadas durante o projeto. Determine as classes que serão usadas para implementar um determinado caso de uso.
Tipo do Caso de Uso |  | Descrição
Simples [S] |  | Contém menos que 5 classes de análise.
Mediano [M] |  | Contém de 5 a 10 classes de análise.
Complexo [C] |  | Contém mais que 10 classes de análise.
Medindo através da abordagem BASEADA EM TRANSAÇÕES:
Tipo do Caso de Uso |  | Descrição
Simples [S] |  | Contém 3 ou menos transações.
Mediano [M] |  | Contém de 4 a 7 transações.
Complexo [C] |  | Contém mais que 7 transações.
ii. Se o caso de uso é SIMPLES, coloque 1 na coluna S e 0 nas demais colunas;
Se o caso de uso é MEDIANO, coloque 1 na coluna M e 0 nas demais colunas;
Se o caso de uso é COMPLEXO, coloque 1 na coluna C e 0 nas demais colunas.
iii. A Planilha multiplica a quantidade de cada tipo de caso de uso por seus respectivos pesos:
Tipo de Caso de Uso |  | Peso
Simples [S] |  | 5
Mediano [M] |  | 10
Complexo [C] |  | 15
O Peso Total dos Casos de Uso (PTCU) é a soma do produto da quantidade de cada tipo pelos seus respectivos pesos.
3. Calculando os Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA)
PCUNA é a soma do peso Total dos Atores e do Peso Total dos Casos de Uso:
PCUNA = PTA + PTCU
4. Pesando os 13 Fatores Técnicos (FCT)
i. Classifique cada fator técnico atribuindo um valor de 0 a 5, onde 0 significa que o fator é irrelevante e 5 significa que o fator é essencial para o projeto.
ii. Para cada fator, a planilha multiplica seu peso pelo valor atribuído.
iii. Da soma dos produtos dos fatores técnicos pelos seus respectivos pesos, obtém-se o Total dos Fatores Técnicos (TFT).
Fatores de Complexidade Técnica (FCT) = 0.6 + (0.01*TFT)
5. Pesando os 8 Fatores Ambientais (FA)
Considere o nível de experiência e produtividade das pessoas envolvidas no projeto como sendo os Fatores Ambientais (FA's).
i. Para cada fator, atribua um valor de 0 a 5, de acordo com a tabela a seguir (ver a descrição dos fatores na Folha de Cálculo):
Número do Fator | Valor | Descrição
FA1 a FA4 | 0 | Significa nenhuma experiência no assunto.
| 3 | Significa experiência mediana no assunto.
| 5 | Significa muita experiência no assunto.
FA5 | 0 | Significa nenhuma motivação para o projeto.
| 3 | Significa motivação mediana para o projeto.
| 5 | Significa alta motivação para o projeto.
FA6 | 0 | Significa requisitos extremamente instáveis.
| 3 | Significa requisitos com instabilidade mediana.
| 5 | Significa requisitos extremamente estáveis.
FA7 | 0 | Significa nenhuma pessoa part-time
| 3 | Significa metade das pessoas part-time.
| 5 | Significa todas as pessoas part-time.
FA8 | 0 | Significa uma linguagem de programação de fácil utilização.
| 3 | Significa uma linguagem de programação de facilidade de utilização mediana.
| 5 | Significa uma linguagem de programação muito difícil de utilizar.
ii. Para cada fator, a planilha multiplica seu peso pelo valor atribuído.
iii. Da soma dos produtos dos fatores técnicos pelos seus respectivos pesos, obtém-se o Total dos Fatores Ambientais (TFA).
Fatores Ambientais (FA) = 1.4 + (-0.03*TFA)
6. Calculando os Pontos de Caso de Uso Ajustados(PCU)
PCU = PCUNA*FCT*FA
7. Calculando a Quantidade de homens-hora por PCU
i. Calcule a quantidade de FA's (QFA) de FA1 até FA6 cujos valores são menores que 3 mais a quantidade de FA's de FA7 até FA8 cujos valores são maiores que 3.
ii. Se QFA <=2, use 20 homens-hora/PCU;
Se 2< QFA < 5, use 28 homens-hora/PCU;
Se QFA >=5, tente fazer mudanças no projeto, assim os números podem ser ajustados; ou o risco de falhas no projeto será muito alto.

## Folha de Cálculo
Planilha de Análise de Caso de Uso para Estimativa de Esforço
Atores |  | Complexidade |  |  | Casos de Uso |  | Complexidade
|  | S | M | C |  |  | S | M | C
| Gerente de alocações | 0 | 0 | 1 | 1 | Manter cadastro de professores/alunos | 1 | 0 | 0
| Usuário comum | 0 | 0 | 1 | 2 | Manter cadastro de disciplinas | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Manter cadastro de recurso físico | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | Realizar alocação | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 5 | Alterar/Cancelar alocação | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 6 | Solicitar sugestão de alocação | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 7 | Consultar alocação | 1 | 0 | 0
Total de Atores |  | 0 | 0 | 2 | Total |  | 4 | 2 | 1
Peso Total |  | 6 |  |  | Peso Total |  | 55
Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) |  |  | 61
# | Fatores Técnicos | Peso | Valor | Peso x Valor | # | Fatores Ambientais | Peso | Valor | Peso x Valor
T1 | Sistema distribuído | 2 | 0 | 0 | FA1 | Familiaridade com o RUP (ou o processo de desenvolvimento utilizado) | 1.5 | 4 | 6
T2 | Objetivos de performance relativos à tempo de resposta e vazão | 1 | 4 | 4 | FA2 | Experiência na aplicação | 0.5 | 5 | 2.5
T3 | Eficiência para o usuário (online) | 1 | 1 | 1 | FA3 | Experiência em orientação a objetos | 1 | 5 | 5
T4 | Processamento interno complexo | 1 | 3 | 3 | FA4 | capacidade de liderança do analista líder | 0.5 | 4 | 2
T5 | Reutilização de código | 1 | 0 | 0 | FA5 | Motivação | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidade na instalação | 0.5 | 0 | 0 | FA6 | Requisitos estáveis | 2 | 4 | 8
T7 | Facilidade na utilização | 0.5 | 0 | 0 | FA7 | Trabalhadores part-time | -1 | 5 | -5
T8 | Portabilidade | 2 | 0 | 0 | FA8 | Dificuldade na linguagem de programação | -1 | 0 | 0
T9 | Manutenabilidade | 1 | 1 | 1 | Total dos Fatores Ambientais |  |  | 22.5
T10 | Concorrência | 1 | 2 | 2 | Fatores Ambientais (FA) |  |  | 0.725
T11 | Inclui características especiais de segurança | 1 | 0 | 0
T12 | Fornece acesso direto para terceiros | 1 | 0 | 0 | RESULTADOS
T13 | facilidades de treinamento especiais para usuários | 1 | 0 | 0 | Pontos de Casos de Uso (PCU) |  |  |  | 31.3998
Total dos Fatores Técnicos |  |  | 11 |  | Estimativa de Esforço (homens-hora) |  |  |  |  | dias
Fatores de Complexidade Técnica (FCT) |  |  | 0.71 |  | A . Se QFA <= 2 |  | 565.1955 |  |  | 70.6494
[5 empty] | B. Se 2 < QFA < 5 |  | 791.2737 |  |  | 98.9092
[5 empty] | Opção Final (A ou B) |  | A
[5 empty] | Elaboração |  | 56.5196 |  |  | 7.0649
[5 empty] | Concepção |  | 169.5587 |  |  | 21.1948
[5 empty] | Construção |  | 282.5978 |  |  | 35.3247
[5 empty] | Transição |  | 56.5196 |  |  | 7.0649
Note on D18: PC3: Nota: Preencha este campo de 0 a 5. 0 significa que o fator é irrelevante e 5 significa que o fator é essencial para o projeto.
Note on G32: Breno: Nota: QFA é a quantidade de FA's de FA1 até FA6 cujos valores são menores que 3 mais a quantidade de FA's de FA7 até FA8 cujos valores são maiores que 3.
Note on H18: Breno: Os fatores ambientais consideram o nível de experiência das pessoas envolvidas no projeto e a produtividade da equipe
Note on J18: Breno: Nota: Preencha este campo de acordo com as instruções fornecidas na Folha de Instruções de preenchimento.

## Ajuste do Multiplicador
O multiplicador usado para converter Pontos de Caso de Uso para Homem/Hora no projeto piloto foi 20, que é o sugerido pelo criador do método para quem não tem dados históricos.
Com a execução do projeto piloto, registramos o esforço realizado e verificamos que o esforço dispendido foi menor que o estimado, por isso iremos ajustar o multiplicador para que ele reflita o esforço realizado. Por precauções e pelo baixo de número de dados históricos no cálculo do multiplicador, acresceremos o esforço realizado por PCU em 15%.
Esforço dispendido por fase (em horas)
Comercial: 33
Planejamento e Gerenciamento: 72,5
Desenvolvimento de Componentes: 196
Testes:48,5
Total: 350 horas
Pontos de Caso de Uso calculados para o piloto: 22,272
Horas por PCU (realizado): 350/22,272 = 15,7148
Novo Multiplicador: 18