## Plan1
Descrição da Ameaça | Magnitude | Plano de Resposta | Status | Responsável
Indisponibilidade da estrutura básica de software para suportar o desenvolvimento | Catastrófica | Instalação dos softwares necessários em uma máquina que atuará como servidor para nossa aplicações | Controlada | Luiz Eduardo
Falta de conhecimento, por parte de alguns membros do grupo, das tecnologias a serem utilizadas | Séria | Capacitação individual, com auxílio dos colegas para esclarecer eventuais dúvidas. Em último caso, treinamentos devem ser ministrados. | Controlada | Líderes das Equipes - Engenheiro de software(Carlos Júnior) e Engenheiro de testes(Clarissa Borba)
Limitações na ferramenta utilizada para especificar os componentes a serem desenvolvidos (MVCASE) | Séria | Adoção de outra ferramenta de modelagem que é de conhecimento da maioria dos analistas de sistemas(Rational Rose) | Controlada | Líder dos Analistas de Sistemas(Luiz Eduardo)
Possibilidade de perca de eficiência na comunicação, visto que o TWIKI não está disponível para inclusão de novo material | Séria | Prover outra forma de armazenamento das informações geradas para o trabalho interno da equipe | Em resolução | Luiz Eduardo
Devido ao feriado prolongado(São João), existe a dificuldade para reunir os membros das equipes e pode ocorrer um atraso na geração dos artefatos referentes ao Requisito 5 | Tolerável | Alocação de novos horários para compensar o período sem trabalho efetivo | Controlada | Gerentes de projeto(Vanessa Bittencourt, Vivianne Medeiros)
Note on A1: : Breve descrição do risco ou problema a que estamos expostos
Note on B1: vnm: catastrófica, séria, tolerável, insignificante
Note on C1: : solução adotada para sanar o problema
Note on D1: vnm: não iniciada, em resolução, controlada
Note on E1: : pessoas encarregadas de resolver a ameaça, caso a mesma se concretize