## Plan1
ID | Pedido de Mudança | Efeitos Colaterais | Data Submissão | Data Limite | Impacto no Cronograma | Status | Responsável | Resultado Auditoria*
CR001 | Mudança do requisito 4 da proposta técnica. Alterar a palavra recurso físico para a palavra sala, para aproveitar tudo que já foi feito com sala do piloto anterior | Nenhum | 2003-07-28 | 2003-07-30 | 30 minutos | OK | Clarissa Borba | Aprovado
CR002 | Inclusão de um novo caso de uso (Associar Professor/Disciplina) no documento de requisitos | Nenhum | 2003-08-04 | 2003-08-05 | 1 hora | OK | Taciana Amorim | Aprovado
Note on A1: Monica Priscila: Identificador da solicitação de mudança (Change Request)
Note on B1: Vanessa Bittencourt: Registro do número do pedido da mudança (transportado do formulário de solicitação de mudanças)
Note on C1: Vanessa Bittencourt: Submissão da mudança ao grupo da Fábrica III para perceber o escopo e os efeitos da mudança.
Note on D1: Vanessa Bittencourt: Data transportada do formulário de solicitação de mudanças, que indica a data específica de solicitação do solicitante.
Note on E1: Vanessa Bittencourt: Deadline para realização da mudança.
Note on F1: Vanessa Bittencourt: O analista de qualidade explicita o esforço em horas para implementar a mudança.
Note on G1: Vanessa Bittencourt: Submetida, Em análise, Rejeitada e Aprovada
Note on H1: Vanessa Bittencourt: Responsável por incorporar a mudança
Note on I1: Vanessa Bittencourt: Aplicável apenas em casos, nos quais a mudança foi aprovada.