### Métricas coletadas - Acordo de Nível de Serviço(SLA)

Para que o nível de serviço seja acompanhado por ambas as partes, serão registrados 3 (três) indicadores que servirão para avaliação a ser efetuada conforme mencionado em [1].

I1. Quantidade de problemas ocorridos no projeto e que não estavam registrados como riscos e/ou não tinham ações de contingência previstas

- Problemas na infra-estrutura de software que suportava o desenvolvimento(máquina servidora)

I1 = 1

I2. Soma dos dias de atraso/adiantamento nas entregas de artefatos.

| Atividade | Data estimada | Data Real | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Avaliar WBS cronológico 1 | 29/7/03 | 28/7/03 | -1 |
| Gerenciar impactos 1 | 29/7/03 | 28/7/03 | -1 |
| Registrar avaliação 3 | 17/8/03 | 13/8/03 | -4 |
| Comunicar através de reuniões 3 | 29/7/03 | 28/7/03 | -1 |
| Avaliar WBS cronológico 5 | 26/8/03 | 27/8/03 | +1 |
| Comunicar através de reuniões 7 | 26/8/03 | 27/8/03 | +1 |
| Avaliar processo de desenvolvimento interno | 4/9/03 | 31/8/03 | -4 |
| Gerar código - Requisitos 1, 2 e 3 | 8/8/03 | 14/8/03 | +6 |
| Criar modelo de classes - Requisitos 4, 5 e 6 | 5/8/03 | 8/8/03 | +3 |
| Refinar diagramas de iteração - Requisitos 4, 5 e 6 | 5/8/03 | 8/8/03 | +3 |
| Gerar código - Requisitos 4, 5 e 6 | 22/8/03 | 25/8/03 | +3 |
| Implementar Testes | 27/8/03 | 26/8/03 | -1 |

I2 = – 1 – 1 – 4  – 1 + 1 + 1 – 4 + 6 + 3 + 3 + 3 – 1 = 5

I3. Quantidade de relatórios semanais de status do projeto que não foram enviados, ou que não estavam completos em relação a eventos relevantes.

Nenhum

I3 = 0

Metas

As metas a serem seguidas, que significará a manutenção do saldo (bônus + penalidades) zerado:

- 1 problema ocorrido (valor 1 para o indicador I1)

- soma dos dias de atraso igual a 3 (I2 = 3)

- todos os relatórios semanais entregues e completos (I3=0)

Saldo = (I1-1) + (I2-3) + (I3) => Saldo =  (1 – 1) + (5 – 3) + 0 => Saldo = 2

Caso o valor de Saldo seja positivo, basta multiplicá-lo por 10 para ter a quantidade de horas de trabalho devidas pela Fábrica III ao IEC. Caso o valor de Saldo seja negativo, basta multiplicá-lo por 0,1 para ter o acréscimo de conceito que o IEC exigirá da pós-graduação do CIn para os integrantes da Fábrica III.

Resulta-se que o saldo foi positivo e dessa forma, a Fábrica III  está devendo         2 * 10 = 20 horas de trabalho ao IEC.

Referências Bibliográficas

[1] Documento de resposta a RFP2, localizado em http://www.cin.ufpe.br/~fabrica3/homePage/documentos/RespostaRFP2.doc