## Plan1
Projeto: | Sistema de Gerenciamento de Horários de Disciplinas
Número do Pedido:
Requisitante: | Taciana Amorim
Descrição da Mudança | Componentes Afetados | Data Submissão | Data Limite | Avaliação da Mudança | Prioridade | Esforço Estimado
Fazer arquitetura em camadas. | Documento de requisitos e design | 2003-06-17 | 2003-06-20 | Mudança dos artefatos produzidos na especificação para que acomodasse uma estrutura em camadas. | Urgente | 4:00
Alterar os requisitos 17 e 18 do documento de requisitos para mencionar que as operações relativas a alocação serão feitas através do mapa de alocação. | Documento de requisitos | 2003-06-30 | 2003-07-02 | Mudança nos requisitos 17 e 18 para refletir a alocação no mapa de alocações. | Urgente | 3:00
Alterar os requisitos 5 e 6 da proposta técnica para mencionar que as operações relativas a alocação serão feitas através do mapa de alocação. | Proposta técnica. | 2003-06-30 | 2003-07-02 | Mudança nos requisitos 5 e 6 da proposta técnica para refletir a alocação no mapa de alocações. | Urgente | 2:30
Note on A4: Vanessa Bittencourt: Solicitante da mudança
Note on A5: Vanessa Bittencourt: Mudanças que podem ser erros de compreensão ou defeitos do sistema.
Note on B5: Vanessa Bittencourt: Componentes envolvidos na mudança.
Note on D5: Vanessa Bittencourt: Deadline para a realização da mudança, caso ela seja aceita.
Note on E5: Vanessa Bittencourt: Analista de qualidade avalia e registra os passos para a implementação da mudança.
Note on F5: Vanessa Bittencourt: Urgente, média e baixa
Note on G5: Vanessa Bittencourt: Esforço estimado em horas.