Plano de Projeto

|  |  | Qualiti Software Processes www.qualiti.com.br |
| --- | --- | --- |

Centro XML Recife

Cliente: Qualiti

Projeto: Q.Metric C#

Versão 1.4

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/08/2003 | 1.0 | Criação do documento | Alessandro |
| 11/08/2003 | 1.1 | Ajustes gerais no documento | Alessandro |
| 18/08/2003 | 1.2 | Conclusão do Plano de Testes | André Furtado |
| 19/08/2003 | 1.3 | Ajustes e detalhamento dos Planos de Release Interno | Suzana Mesquita |
| 27/08/2003 | 1.4 | Ajustes no Plano de Desenvolvimento | Suzana Mesquita |

- Conteúdo

1	Introdução	4

2	Plano de Gerência de Configuração	4

2.1	Política de Configuração	4

2.1.1	Itens de configuração	4

2.1.2	Nomenclatura para os identificadores	4

2.1.3	Numeração das versões	5

2.1.4	Procedimentos para Integração Contínua	5

2.2	Organização e Responsabilidades	5

2.3	Atividades e Cronograma Macro	6

3	Plano de Ambiente	6

3.1	Ambientes	6

3.1.1	Ambiente de Laboratório	6

3.1.2	Ambiente de Testes	7

3.1.3	Resumo das Licenças Necessárias	8

3.2	Organização e Responsabilidades	8

3.3	Atividades e Cronograma Macro	8

4	Plano de Gerência de Riscos	9

5	Plano de Qualidade	9

5.1	Métricas de Qualidade	10

5.2	Organização e Responsabilidades	11

5.3	Atividades e Cronograma Macro	11

6	Controle de Mudanças	11

7	Plano de Comunicação	11

7.1	Organização e Responsabilidades	12

7.2	Atividades e Cronograma Macro	12

8	Plano de Desenvolvimento	12

8.1	Organização e Responsabilidades	12

8.2	Estratégia e Cronograma Macro	13

9	Plano de Testes	13

9.1	Organização e Responsabilidade	15

9.2	Requisitos e Cronograma Macro	15

9.2.1	Etapa 1	15

9.2.2	Etapa 2	Erro! Indicador não definido.

9.3	Registro dos Resultados	16

10	Plano de Aceitação	16

10.1	Organização e Responsabilidade pela  Aceitação	16

10.2	Cronograma Macro	17

11	Plano de Implantação	17

12	Plano de Equipe	17

13	Cronograma Geral	17

# Introdução

Este documento define o Plano de Projeto para o projeto Q.METRIC C#, com o objetivo de integrar e apresentar conjuntamente os demais planos, facilitando o entendimento geral do mesmo e definindo o planejamento para a realização do trabalho.

As demais seções apresentam o planejamento e definições para o gerenciamento das diversas áreas do projeto: Equipe, Comunicação, Desenvolvimento, Testes, Distribuição, Gerência de Configuração, Ambiente, Riscos, Aceitação, Qualidade, Controle de mudanças, Cronograma e Custo.

# Plano de Gerência de Configuração

Essa seção incorpora ao Plano de Projeto o Plano de Gerência de Configuração, que documenta as atividades e padrões de gerência de configuração a serem adotados durante o projeto.

## Política de Configuração

Nessa seção, são definidos os itens de configuração sob a responsabilidade da gerência de configuração e a nomenclatura para os identificadores dos itens. São apresentados, também a política para numeração de versões e para os baselines do projeto.

### Itens de configuração

A tabela abaixo identifica os itens que estarão sob a gerência de configuração, apresentando uma breve descrição de cada um.

| Item de Configuração | Descrição |
| --- | --- |
| Programas | Representam o código fonte responsável pela aplicação |
| Configuração | Representam todos os arquivos de configuração para que a aplicação seja executada |
| Artefato metodologia | Representam todos os documentos e arquivos gerados pelo projeto. |

### Nomenclatura para os identificadores

Os itens de configuração devem ser nomeados de acordo com os respectivos nomes dos artefatos da metodologia PRO.NET e os nomes dos programas e arquivos de configuração devem seguir o padrão especificado no guia de codificação da metodologia PRO.NET.

### Numeração das versões

Deve-se seguir o seguinte padrão para a numeração dos builds:

Figura 1 – Regra para numeração das versões

O número inicial do build é 0.0.0. Quando cada release interno for lançado, o segundo dígito deve ser incrementado. Desse modo, o primeiro release interno é nomeado 0.1.0. Quando um build (que não constitua um release interno) for gerado, deve-se incrementar o terceiro dígito. Desse modo, o primeiro build lançado depois do primeiro release interno é nomeado 0.1.1. O segundo release interno será 0.2.0. Quando for lançado o primeiro Golden Release, deve-se incrementar o primeiro dígito e zerar os demais dígitos, o que no caso resulta na versão de número 1.0.0.

### Procedimentos para Integração Contínua

Essa seção define, essencialmente, como se dará o processo de construção de builds no projeto. Um build é uma versão operacional da aplicação que demonstra um subconjunto dos requisitos da aplicação final a ser desenvolvida, não constituindo necessariamente um release interno. Costuma-se dizer que a geração de builds atua como um medidor do batimento cardíaco do projeto.

Será utilizado no projeto o conceito de builds periódicos, onde a demanda de builds será definida, pela necessidade da realização de testes de unidade durante o desenvolvimento.

Após a geração do build, deve-se automaticamente verificar os erros de compilação e se todos os itens especificados no documento de build foram incluídos corretamente.

A princípio todos participantes do projeto podem realizar as operações (check-in, check-out, update, merge, lock, unlock e tag) sobre os itens de configuração.

## Organização e Responsabilidades

| Nome | Responsabilidades |
| --- | --- |
| André Furtado | Gerar e verificar o resultado dos testes de verificação imediata de build |

## Atividades e Cronograma Macro

| Atividade | Responsabilidade | Data Término |
| --- | --- | --- |
| Geração do Build 0.0.1 | André Furtado | 13/08/2003 |
| Geração do Build 0.0.2 | André Furtado | 14/08/2003 |
| Geração do Build 0.1.0 | André Furtado | 15/08/2003 |
| Geração do Build 0.2.0 | André Furtado | 22/08/2003 |
| Geração de Builds a se determinar na Fase de estabilização | André Furtado | 23/08/2003 a 29/08/2003 |

# Plano de Ambiente

Essa seção define o Plano de Ambiente para o projeto, com o objetivo de descrever os recursos de hardware software disponíveis e detalhar os diferentes ambientes do projeto.

## Ambientes

Um ambiente é uma configuração específica de hardware e software, estabelecida com um propósito pré-definido. Esta seção descreve os ambientes identificados para o projeto.

### Ambiente de Laboratório

Esse será o ambiente utilizado pela equipe de projeto (mais especificamente pelos desenvolvedores), com o objetivo de implementar a solução. Segue na tabela abaixo as necessidades e configuração atual para o ambiente.

| Hardware | Software | Finalidade | Usuário |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Máquina:London..CTXML IP: 172.27.130.113 Configuração: Pentium 4 1,80Ghz 640Mb | Windows 2000 server Microsoft Source Safe 6.0 Visual Studio 2002 Microsoft Project 2002 Microsoft Office 2000 | Desenv | Adeline |
| Nome Máquina:CTXML17.CTXML IP: 172.27.130.117 Configuração: Pentium 4 1,80Ghz 640Mb | Windows XP Microsoft Source Safe 6.0 Visual Studio 2002 Microsoft Project 2002 Microsoft Office 2000 | Desenv | Suzana |
| Nome Máquina:CTXML15. fisepe-tce.CTXML IP: 172.27.130.115 Configuração: Pentium 4 1,80Ghz 640Mb | Windows XP Microsoft Source Safe 6.0 Visual Studio 2002 Microsoft Project 2002 Microsoft Office 2000 | Desenv | André |
| Nome Máquina:CTXML16. fisepe-tce CTXML IP: 172.27.130.116 Configuração: Pentium 4 1,80Ghz 768Mb | Windows XP Microsoft Source Safe 6.0 Visual Studio 2002 Microsoft Project 2002 Microsoft Office 2000 | Desenv | Gustavo |
| Nome Máquina:arsenal.CTXML IP: 172.27.130.200 Configuração: Pentium 4 1,80Ghz 768Mb | Windows 2000 server Microsoft Source Safe Server 6.0 Microsoft Project Server 2002 Bugzilla | Servidor | --- |

De modo a poder debugar o Add-In no VS.NET, é necessário realizar sua instalação e efetuar algumas configurações. Os passos abaixo indicam como realizar essas tarefas:

- Fechar todas as instancias abertas do VS.NET

- Desinstalar versões anteriores do Q.Metric C#: Iniciar -> Painel de Controle -> Adicionar e Remover Programas -> Escolher QMetricSetup e clicar em Remover.

- Executar o comando "[executável do VS.NET] /setup". Comumente, o comando é: "C:\Arquivos de programas\Microsoft Visual Studio .NET\Common7\IDE\devenv.exe" /setup

- Instalar a versao mais nova do Q.Metric, atraves de um arquivo .msi. Esse .msi pode ser gerado a partir de um rebuild no projeto QMetricSetup da solução QMetric, no VS.NET. A instalação deve ser realizada com todas as instâncias do VS.NET fechadas.

- Executar, novamente, o comando "[executável do VS.NET] /setup".

- Abrir a solução QMetric no VS.NET. Na janela Properties da solução (clicar na solução e pressionar F4 exibe essa janela), escolher a opção QMetricGUI para a opção Startup Project.

- Clicar com o botão direito do mouse no projeto QMetricGUI -> escolher a opção Properties -> Escolher, na esquerda, a pasta Configuration Properties -> Escolher a opção Debugging -> No painel central da janela, escolher a opção Program para o campo Debug Mode -> Neste mesmo painel, na opção Start Application, colocar o caminho para o executável do VS.NET (como C:\Arquivos de programas\Microsoft Visual Studio .NET\Common7\IDE\devenv.exe)

- Clicar em OK

- Basta agora apertar F5 para debugar o Add-In. Outra instância do VS.NET será aberta.

### Ambiente de Testes

Esse ambiente serve para testar a solução, de acordo com suas especificações.

| Hardware | Software | Finalidade | Usuário |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Máquina:London.CTXML IP: 172.27.130.113 Configuração: Pentium 4 1,80Ghz 640Mb | Windows 2000 server Microsft Source Safe 6.0 Visual Studio 2002 Microsoft Project 2002 Microsoft Office 2000 | Execução dos Testes | Analista de testes |

Os procedimentos para configuração das ferramentas do ambiente de testes, antes da execução dos mesmos, estarão no Release Notes de cada Release.

### Resumo das Licenças Necessárias

| Software | Qtde |
| --- | --- |
| Windows 2000 server | 1 |
| Windows XP | 4 |
| Microsoft Source Safe 6.0 | 5 |
| Visual Studio 2002 | 5 |
| Microsoft Project 2002 | 5 |
| Microsoft Office 2000 | 5 |

## Organização e Responsabilidades

| Nome | Responsabilidade |
| --- | --- |
| André Furtado | Coordenação do Ambiente |
| Luiz Henrique | Instalação de Softwares |

## Atividades e Cronograma Macro

| Atividade | Responsabilidade | Data |
| --- | --- | --- |
| Instalação Ambiente de Laboratório | André Furtado | 01/08/2003 |
| Instalação Ambiente de Testes | Luiz Henrique | 11/08/2003 |

# Plano de Gerência de Riscos

Essa seção tem como objetivo definir como serão executadas algumas etapas do processo de gerenciamento dos riscos.

O processo de identificação dos riscos será feito continuamente durante toda a execução do projeto por toda a equipe. Tais riscos devem ser reportados diretamente para o gerente do projeto que deverá discuti-los e analisá-los nas reuniões de status. A freqüência das reuniões deverá ser determinada de acordo com a necessidade do projeto.

Para uma correta priorização dos riscos deve ser utilizada a seguinte escala a definição da probabilidade e Impacto

Probabilidade:

[3] Alta      - [100% - 66,67%]

[2] Média  - [66,66% - 33,33%]

[1] Baixa   - [33,32% - 0%]

Impacto:

[3] Alto

[2] Médio

[1] Baixo

De uma maneira padrão, a priorização dos riscos deve ser feita de acordo com o cálculo da exposição do risco: exposição = probabilidade X impacto.

Para cada risco identificado, deve-se analisar a sua exposição, definindo o quão grave é o risco para o projeto.

A exposição, mais outras informações sobre os riscos devem estar documentados na planilha de riscos, ver modelo da metodologia PRO.NET. A planilha de riscos deve conter no máximo 10 riscos os quais devem ser reportados no relatório de status.

Poderão ser adotadas as seguintes estratégias para o tratamento do risco identificado:

Aceitar: a equipe aceita conviver com o risco.

Eliminar: ocorre uma mudança no escopo do projeto de modo que o risco seja eliminado.

Transferir: transfere-se a responsabilidade do risco para alguém fora da equipe.

Evitar: elaboram-se estratégias de modo a tentar diminuir a probabilidade que o risco ocorra.

# Plano de Qualidade

Essa sessão define o Plano de Qualidade para o projeto, identificando como a qualidade da aplicação, dos artefatos e dos processos envolvidos no progresso da solução será garantida.

Todo o processo de desenvolvimento deve ser guiado pela metodologia PRO.NET. A documentação a ser gerada é um importante aspecto para garantia da qualidade. Para atender a essa necessidade, a tabela abaixo apresenta cada artefato da PRO.NET que deverá ser gerado obrigatoriamente no projeto, assim como a fase em que o mesmo será elaborado e seus respectivos responsáveis. São incluídos na tabela tanto os artefatos a serem entregues ao cliente (produto) como os artefatos de processo. A coluna “Responsável”, da tabela abaixo, indica a responsabilidade final pelo documento, muitas vezes necessitando da colaboração da equipe para a sua elaboração.

| Artefato | Fase em que será desenvolvido | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Visão e Escopo | Visão | Alessandro Lima |
| Plano de Projeto | Planejamento | Alessandro Lima |
| Cronograma | Planejamento | Alessandro Lima |
| Lista de Riscos | Todas | Suzana Mesquita |
| Especificação Funcional | Planejamento | Suzana Mesquita |
| Glossário | Todas | Suzana Mesquita |
| Documento de Build | Desenvolvimento e Estabilização | André Furtado |
| Relatório de Fechamento do Projeto | Implantação | Alessandro Lima |
| Status do Projeto | Planejamento, Desenvolvimento e Implantação | Alessandro Lima |

## Métricas de Qualidade

As métricas servem para ajudar na medição da qualidade. A tabela abaixo apresenta as métricas que serão utilizadas no projeto.

| Métrica | Possíveis valores | Interpretações | Dicas para medição e análise |
| --- | --- | --- | --- |
| Não-conformidades para documentos | Qualquer número inteiro maior ou igual a zero | Qualquer valor diferente de zero indica a necessidade de reajustar o item inspecionado de modo a garantir sua qualidade | Avaliar o produto seguindo os itens obrigatórios dos templates contidos na PRO.NET |
| Não-conformidade para código fonte | Qualquer número inteiro maior ou igual a zero | Qualquer valor maior ou igual a quatro, indica a necessidade de reajustar o item inspecionado de modo a garantir sua qualidade | Avaliar o produto seguindo o padrão de codificação contido na PRO.NET |

## Organização e Responsabilidades

| Nome | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Alessandro Lima | Responsável final pela Qualidade |
| André Furtado | Inspeções de Código |

## Atividades e Cronograma Macro

| Atividade | Tipo | Objetivo e Procedimentos | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão da especificação funcional | Inspeção | Verificar se o código fonte atende a métrica “Não-conformidade para código fonte”. Deve ser escolhido pelo menos um código para cada programador. | Alessandro | 07/08/2003 |
| Revisão de Código | Inspeção | Verificar se o código fonte atende a métrica “Não-conformidade para código fonte”. Deve ser escolhido pelo menos um código para cada programador. | André Furtado | 18/08/2003 |
| Revisão do documento de build | Inspeção | Verificar se o código fonte atende a métrica “Não-conformidade para código fonte”. Deve ser escolhido pelo menos um código para cada programador. | Alessandro | 14/08/2003 |

# Controle de Mudanças

Essa seção especifica todas as etapas do processo de mudanças no projeto (solicitação, aprovação, homologação, etc.). As mudanças devem seguir o seguinte ciclo:

- A mudança deve ser solicitada através de e-mail identificando o solicitante e o que necessita ser mudado.  A metodologia PRO.NET possui o modelo a ser utilizado, o qual poderá ser feito em um documento Word a ser anexado no e-mail ou  então editado diretamente no e-mail.

- A mudança é analisada pelo gerente de projetos que analisa o risco e impacto no projeto juntamente com a equipe. A aprovação ou rejeição da mudança deve ser tomada em conjunto com gerente de produto.

- A decisão deve ser comunicada por e-mail ao solicitante ou através de uma reunião. A comunicação deve ser realizada com muito cautela sempre justificando os pontos considerados na tomada da decisão.

# Plano de Comunicação

Por principio todas as informações geradas pelo projeto devem ser limitadas apenas a equipe do projeto sem nenhuma restrição. Semanalmente, toda equipe deve se reportar ao gerente de projetos informando todo o trabalho realizado. Isso deve ser realizado no final de cada sexta-feira. De posse dessas informações, o gerente de projetos deve elaborar um Relatório de Status que deve ser comunicado a toda a equipe do projeto mais alguns usuários listados na tabela seguinte:

| Documento | Destino | Responsável | Freqüência |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatório de Status | Gustavo Bueno gbueno@qualiti.com.br André Santos alms@cin.ufpe.br Equipe do Projeto (poc-ctxml@yahoogroups.com.br) | Alessandro Lima | Toda segunda-feira ao final da tarde |

## Organização e Responsabilidades

| Nome | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Alessandro Lima | Comunicação Geral |

## Atividades e Cronograma Macro

| Atividade | Responsabilidade | Data |
| --- | --- | --- |
| Elaboração Relatório de Status 1.0 | Alessandro Lima | 11/08/2003 |
| Elaboração Relatório de Status 2.0 | Alessandro Lima | 18/08/2003 |
| Elaboração Relatório de Status 3.0 | Alessandro Lima | 25/08/2003 |
| Elaboração Relatório de Status 4.0 | Alessandro Lima | 01/09/2003 |

# Plano de Implementação

Essa seção define o Plano de Desenvolvimento para o projeto, com o objetivo de registrar a estratégia de desenvolvimento a ser seguida em cada Release Interno. As atividades de desenvolvimento englobam três diferentes disciplinas: requisitos, análise & projeto e implementação. Essas atividades objetivam, basicamente, o detalhamento, a análise, o projeto e a implementação dos casos de uso.

## Organização e Responsabilidades

| Nome | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Adeline | Desenvolver Parser e Métricas Complexidade |
| André Furtado | Interface Gráfica (Entrada e Saída) |
| Gustavo Santos | Métrica Básicas e OO |
| Suzana Mesquita | Parser e Métricas para ASP.X |

## Estratégia e Cronograma Macro

A tabela abaixo apresenta a estratégia de desenvolvimento.

| Release Interno | Data Término | Objetivo | Casos de Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 20/08/2003 | Implementar as métricas básicas com o objetivo de validar a arquitetura em camadas (Interface Gráfica até a camada de negócios). | [RF001] até [RF008]. |
| 0.2.0 | 27/08/2003 | Implementar parte da geração de saída e as métricas ASPX. | [RF001], [RF023] até [RF026], [RF034], [RF035] e [RF036]. |
| 0.3.0 | 29/08/2003 | Implementar as métricas de complexidade essenciais. | [RF009] até [RF015]. |
| 0.4.0 | 02/09/2003 | Implementar as métricas OO, concluir geração de saída, métricas básicas para ASP.NET e métricas ASPX.CS. | [RF001] até [RF004], [RF018] até [RF022], [RF027] e [RF028]. |

### Detalhamento do Release interno 1

| Requisitos | Objetivos | Pendências |
| --- | --- | --- |
| [RF001], [NF002] | Toda a interface gráfica para entrada de dados do usuário (métricas e aplicar e escopo) deve estar pronta. A interface deve passar para as demais camadas da aplicação os objetos que representam a seleção realizada pelo usuário. | - Não se conseguiu acessar as classes e métodos dos arquivos com as seguintes extensões: *.aspx.cs, *.asmx.cs e *.ascx.cs. Mais especificamente, não foi possível inserir programaticamente um arquivo em projetos do tipo Web Application. |
| [RF002] – [RF004] | Implementar métricas básicas sobre arquivos C# (.cs). |  |
| [RF005] – [RF008] | Implementar métricas básicas sobre quaisquer arquivos. |  |
| [NF003] | Gerar instalador para aplicação. | - Não conseguiu gerar corretamente o instalador. - Não conseguiu executar o instalador no S.O. Windows 2000. |
| [NF004] e [NF005] | Criar tratamento de exceção de erros no parser e no processamento das métricas |  |
| [NF006] até [NF009] | Requisitos a serem observados durante todo o desenvolvimento. |  |

### Detalhamento do Release interno 2

| Requisitos | Objetivos | Pendências |
| --- | --- | --- |
| [RF001] | Implementar a geração de um arquivo XML contendo os dados de saída de todas as métricas. |  |
| [RF023] até [RF026] | Implementar métricas e parser ASPX sobre quaisquer arquivos .aspx. |  |
| [RF034] até [RF034] | Implementar métricas e parser ASPX sobre quaisquer arquivos .aspx. |  |
| [NF006] até [NF009] | Requisitos a serem observados durante todo o desenvolvimento. |  |

### Detalhamento do Release interno 3

| Requisitos | Objetivos | Pendências |
| --- | --- | --- |
| [RF009] até [RF015] | Implementar as métricas de complexidade essenciais. | - A métrica [RF011] Determinar a posição do maior aninhamento de loops não foi terminada, por o parser não ter terminado a tempo. |
| [NF006] até [NF009] | Requisitos a serem observados durante todo o desenvolvimento. |  |

### Detalhamento do Release interno 4

| Requisitos | Objetivos | Pendências |
| --- | --- | --- |
| [RF001] | Implementar a visualização do arquivo XML gerado. |  |
| [RF002] até [RF004] | Implementar métricas básicas sobre arquivos ASPX (.apsx). |  |
| [RF018] até [RF022] | Implementar métricas OO em arquivos C# (.cs). |  |
| [RF027] até [RF028] | Implementar métricas e parser ASPX.CS sobre quaisquer arquivos .aspx.cs. |  |
| [NF002] | Implementação do Help da aplicação. |  |
| [NF006] até [NF009] | Requisitos a serem observados durante todo o desenvolvimento. |  |

# Plano de Testes

Esta seção define o planejamento de Testes para o projeto, com o objetivo de registrar o que será testado em cada iteração e também documentar aspectos globais relacionados a testes. Isto possibilitará um bem-sucedido gerenciamento e condução de testes no projeto.

## Organização e Responsabilidade

| Nome | Responsabilidades |
| --- | --- |
| André Furtado | Planejamento, Coordenação e Execução dos testes |
| Adeline, Gustavo Santos, Suzana Mesquita | Projeto de Testes |

## Requisitos e Cronograma Macro

Nessa seção serão definidas as necessidades para a realização dos testes dos requisitos estabelecidos para o projeto. A aplicação será testada por etapa, as quais serão detalhadas nas seções seguintes. Para cada etapa serão estabelecidos objetivos, datas e responsabilidades.

### Etapa 1

| Data Início: | 19/08/2003 | Data Fim: | 19/08/2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estágio(s) Teste: | [X] Integração [X] Sistema [ ] Aceitação |  |  |
| Objetivo: | Testar os requisitos para as métricas básicas |  |  |
| Responsável: | André Furtado |  |  |
| Indicadores de Sucesso: | TODOS os casos de teste devem ser concluídos com sucesso |  |  |

| Requisitos Funcionais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridade | Caso de Uso | Observações |  |
| 1 | RF001 com inclusão individual de RF002, RF003, RF004, RF005, RF006, RF007 e RF008. |  Automático X Manual | X Caixa Preta  Caixa Branca |
|  |  | Várias variações de escopo serão testadas. O outuput da aplicação será armazenado no arquivo “output.txt”. |  |
| 2 | RF001 com inclusão combinada de métricas aplicáveis a um mesmo escopo |  Automático X Manual | X Caixa Preta  Caixa Branca |
|  |  | Variações simples de escopo serão testadas. O outuput da aplicação será armazenado no arquivo “output.txt”. |  |
| 2 | RF001 com inclusão combinada de métricas aplicáveis a escopos diferentes |  Automático X Manual | X Caixa Preta  Caixa Branca |
|  |  | Variações simples de escopo serão testadas. O outuput da aplicação será armazenado no arquivo “output.txt”. |  |

| Requisitos Não-Funcionais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioridade | Requisito | Casos de uso relacionados |
| 1 | NF002 (Interface gráfica) |  |
| 1 | NF003 (Instalação) |  |
| 2 | NF006 (Tempo de resposta) | RF001 incluindo RF004 e RF001 incluindo RF007 |
| 1 | NF008 (Plataforma de execução) |  |
| 1 | NF009 (Integração ao Visual Studio .NET) |  |

## Registro dos Resultados

Os resultados dos testes deverão ser registrados na seção “status” de cada caso de teste e nas planilhas de teste, caso existam. Detalhes sobre defeitos deverão ser registrados na ferramenta Bugzilla (produto “PRO.NET”, componente “Q.Metric”).

# Plano de Aceitação

Essa seção define o Plano de Aceitação para o projeto, com o objetivo de registrar como será realizado o processo de aceitação da solução.

O projeto será concluído com sucesso caso os seguintes critérios estejam satisfeitos:

- Os deliverables descritos no documento de visão sejam entregues:

- Software contemplando os requisitos exigidos

- Manual do Usuário

- O software desenvolvido deve satisfazer os critérios estabelecidos no plano de qualidade

- A aceitação da solução será realizada de forma gradativa, à medida que as funcionalidades forem sendo desenvolvidas. Existirá duas etapas no processo:

  - Aprovação das definições funcionais: As funcionalidades a serem desenvolvidas devem ser descritas, com protótipo de GUI, para que o cliente possa aprova o seu desenvolvimento.

  - Aprovação do software desenvolvido no ambiente de testes pelo cliente.

- A aceitação do trabalho realizado deve ser comprovado através da aceitação dos relatórios de status, que descreverão o trabalho realizado e já homologado pelo cliente.

## Organização e Responsabilidade pela  Aceitação

| Nome | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Alessandro Lima | Organizar |

## Cronograma Macro

| Atividade | Responsabilidade | Data |
| --- | --- | --- |
| Homologar Métricas Básicas | Suzana | 25/08/2003 |
| Homologar Métricas ASP.X | Suzana | 28/08/2003 |
| Homologar Métricas Complexidade | Suzana | 29/08/2003 |

# Plano de Implantação

Não haverá visto que não é compromisso do projeto a instalação do software no cliente.

# Plano de Equipe

Esta seção apresenta um resumo da equipe responsável pelo projeto, registrando seus integrantes, suas responsabilidades e a sua estrutura de equipes multi-disciplinares. As responsabilidades de cada papel podem ser consultadas através do guia da metodologia PRO.NET.

| Nome | Papel | Carga horária diária (h) | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| Adeline | Desenvolvedor | 6 | adeline@qualiti.com.br |
| Alessandro Lima | Gerente de Projetos | 4 | alessandro@qualiti.com.br |
| André Furtado | Desenvolvedor, Analista de Testes e Gerente de Release | 6 | andre.furtado@qualiti.com.br |
| Cláudia Cunha | Gerente de Produto | -- | ccunha@qualiti.com.br |
| Gustavo Santos | Desenvolvedor e Analista de Usuário | 6 | gustavo@qualiti.com.br |
| Suzana Mesquita | Gerente de Projetos, Analista de Usuário e Desenvolvedor | 8 | suzana@qualiti.com.br |

# Cronograma Geral

O cronograma integrado do projeto está disponível no source safe $/CTXML/Qualiti/QmetricCSharp/PlanejamentoGerenciamento.