Relatório de Status

|  |  | Qualiti Software Processes www.qualiti.com.br |
| --- | --- | --- |

Centro XML Recife

Cliente: Qualiti

Projeto: Q.METRIC C#

Relatório de Status No 1

Período: 01/08/2003 a 08/08/2003

| # Identificação do Projeto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto: | Q.METRIC C# |  |  |
| Descrição do Projeto: | Esse projeto consiste na definição de uma ferramenta de apoio que vai melhorar a qualidade para o desenvolvimento de software na plataforma de desenvolvimento .NET da Microsoft, através do cálculo de Métricas de Software para a linguagem C# e ASP.NET. |  |  |
| Gerente de Projeto: | Alessandro M. Lima |  |  |
| Responsável no Cliente: | Gibeon Aquino |  |  |
| Gerente do Centro XML Recife: | Claudia Cunha |  |  |
| Número do Status Report: | 1 | Total de Horas: |  |
| Início do Projeto: | 01/08/2003 | Horas Investidas: |  |
| Período do Status Report: | 01/08/2003 a 08/08/2003 | Horas Restantes: |  |

# Resumo de Atividades

Essa primeira semana de projeto foi dedicada ao Planejamento, Validação de Tecnolgia e Definição das funcinalidades do sistema.

# Atividades Realizadas

- Organização e Instalação Ambiente de Laboratório - 01/08/2003 a 01/08/2003.

- Plano de Projeto – 01/08/2003 a 08/08/2003.  Foi concluido a elaboração do documento o plano de Projeto.

- Validação da Tecnologia – 12/5/2003 a 13/5/2003. Devido a existência de riscos relacionados a tecnologia, foi desenvolvido um Plug-in para o Visual Studio, como também a utilização de um parser para C#.

- Cronograma – 01/08/2003 a 09/08/2003. Foi concluido a elaboração do cronograma para o projeto.

- Especificação Funcional - 04/08/2003 a 08/08/200. Foi concluida a elaboração Especificação Funcional para o projeto, incluindo a arquitetura em camadas.

# Próximos Passos

- Release 0.1.0 - 04/08/2003 a 12/08/2003. As métricas básicas serão implementadas com o objetivo de validar a arquitetura em camadas (Interface Gráfica até a camada de negócios). Os testes dessa funcionalidade so terminarão no dia 18/08/2003.

# Gerenciamento de Riscos /Problemas

A tabela abaixo deve  ser preenchida indicando quais os atuais riscos e problemas do projeto. Obsrve que os problemas podem ser riscos (identificados ou não) que se conncretizaram. Os riscos bem como os valores para probabilidade e impacto dos mesmos devem ser coletados do Documento de Riscos, observa-se porém que a probabilidade dos problemas é de 100%, uma vez que eles já aconteceram, desse modo deve ser atribuído o score 3 para sua probabilidade.

| # Gerenciamento do Risco/Problemas Declaração do Risco: condição e conseqüência do risco P (Probabilidade): probabilidade de acontecer o risco (1-baixa, 2-média, 3-alta) I (Impacto): perda ou prejuízo caso o risco aconteça (1-baixa, 2-média, 3-alta) E (Exposição): P x I, escala utilizada para classificar os riscos e problemas (mais alto = mais perigoso) Data: data da identificação do risco / problema Status: indica o progresso da execução do planos, ou ainda se o risco/problema já foi resolvido |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Declaração do Risco/Problema | P | I | E | Ação | Responsável | Data | Status |
| O parser encontraddo para C# obriga aos softwares que o utilizam a ser Open Source | 3 | 3 | 9 | Foi elaborada uma arquitetura para a aplicação onde as métricas desenvolvidas ficam independente do Parser. Depois, pode-se mudar o parser utilizado alterando-se uma pequena parte da aplicação. | Alessandro | 06/08 | Resolvido em parte |
| Problemas devido ao escopo aberto de métricas para ASP.NET | 3 | 3 | 9 | Foi realizado um estudo e definido o escopo com Gibeon | Suzana | 07/08 | Resolvido |
| Falta de conhecimento sobre métricas prejudicar implementação da aplicação | 2 | 2 | 4 | Toda a a equipe estudou o necessário para criação das definições funcionais | Alessandro | 07/08 | Resolvido |
| Dúvidas e problemas decorrentes da falta de conhecimento técnico de C#, ASP.NET e plataforma .NET | 2 | 2 | 4 | Marden funcionará como apoio direto no desenvolvimento | Alessandro | -- | Aguardando acontecimento |
| Ausência de Alessandro devido ao projeto TIM | 2 | 2 | 4 | -- | Gustavo Bueno | -- | Pendente |
| Possibilidade de não conseguir integrar a ferramenta com o Visual Studio .NET | 1 | 3 | 3 | Foi feita uma validação tecnológica. | André Furtado | 07/08 | Resolvido |