## Riscos
Riscos para o projeto
| Descrição do Risco |  |  | (Escala) | (Escala)
# | Condição | Conseqüência | Requisitos relacionados | Probabilidade | Impacto | Exposição | Mitigação | Contingência | Indicadores | Responsável | Autor
2 | Falta de conhecimento sobre métricas prejudicar implementação da aplicação | Não implementar as metas mais eficazes. Implementar metas de modo incorreto. Atraso no cronograma |  | 1 | 2 | 2 | Estudos e ajuda de Gibeon. | Ajuda de Gibeon. |  | Todos | Alessandro e Suzana
4 | Dúvidas e problemas decorrentes da falta de conhecimento técnico de C#, ASP.NET e plataforma .NET | Atraso no cronograma ou assumir alguma regra errada |  | 2 | 2 | 4 | Estudos e possibilidade de conversar com Marden | Estudos e possibilidade de conversar com Marden |  | Adeline, André, Gustavo e Suzana | Alessandro e Suzana
5 | Ausência de Alessandro | Ausência de acompanhamento para o projeto |  | 2 | 2 | 4 | Ajuda de Suzana | Supervisão de Gustavo Bueno e ajuda de Suzana |  | Suzana e Gustavo Bueno | Alessandro e Suzana
7 | A API do parser utilizada conter erros. | Grande trabalho adicional para ajustar o parser |  | 2 | 3 | 6 | Testar o parser | Ajustar o parser |  | André e Adeline | Suzana
8 | Não ser possível inserir programaticamente um arquivo em um projeto ASP.NET | Não será possível extrair métricas de métodos do Codebehind de arquivos aspx |  | 2 | 2 | 4 | Conversar com especialistas | Reduzir escopo do projeto ou conversar com mais especialistas |  | André | Suzana
9 | O instalador do Add-In não instalar a versão mais nova da aplicação | Não é possível levar a solução para nenhum lugar além do ambiente de laboratório |  | 3 | 3 | 9 | Conversar com especialistas | Conversar com especialistas ou considerar que os objetivos da POC são mais reduzidos |  | André | Suzana
10 | dificuldades de adaptar o parser | Atraso no cronograma |  | 3 | 3 | 9 | Conversar com especialistas/ consultar documentação do Jay/Yacc | Conversar com André Santos - que conhece bem o yacc |  | Adeline | Suzana
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on A4: Esta coluna indica o identificador único do risco.
Note on B4: Esta coluna deve detalhar a condição em que o risco pode ocorrer. Deve ser detalhada o suficinete para permitir a criação de planos de mitigação.
Note on C4: Esta coluna deve conter a conseqüência do risco ocorrer. Se as conseqüências não podem ser mitigadas, deve-se elaborar um plano de contigência para elas.
Note on D4: Esta coluna indica quais os requisitos relacionados ao risco. Deve-se usar o identificador único dos requisitos para referenciá-los. Ex: RF01, RNF10 ...
Note on E3: Use a escala de 1, 2 e 3 para indicar a probabildade de ocorrência do risco. Quanto maior o número indicado, maior a probabilidade de ocorrência do risco.
Note on E4: Esta coluna indica a probabilidade do risco ocorrer.
Note on F3: Use a escala de 1, 2 e 3 para indicar o impacto da ocorrência do risco. Quanto maior o número indicado, maior a gravidade de ocorrência do risco.
Note on F4: Esta coluna indica o impacto da ocorrência do risco.
Note on G4: Esta coluna calcula o número da probabilidade x impacto do risco. É aconselhável ordenar esta tabela de acordo com esta coluna em ordem decrescente.
Note on H4: Esta coluna indica a ação que deve ser tomada para prevenir o risco ou diminuir o seu impacto antes que ele aconteça.
Note on I4: Esta coluna indica o que deve ser feito para controlar o risco caso ele se torne relaidade.
Note on J4: Esta coluna contém indicadores que servem de base para saber se a ação de contingência deve ser acionada. Normalmente usam-se datas limites para definir esses indicadores.
Note on K4: Esta coluna indica o responsável pelo monitoramento do risco e atualização de seu status. O responsável não é necessariamente a pessoa que irá resolver o problema, dado que a solução para alguns riscos podem estar fora do alcance da equipe.
Note on L4: Esta coluna indica o membro da equipe que indentificou o risco.