# Fatores que afetam o Desenvolvimento Distribuído de Software

Rodrigo Rocha1, Alan Kelon de Oliveira Moraes1, Alexandre Vasconcelos1, Silvio Romero de Lemos Meira1

1Centro de Informática – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Caixa Postal 7851, Cidade Universitária – 50.732-970 – Recife – PE – Brasil

{rgcr, akom, amlv, srlm}@cin.ufpe.br

Abstract. abstract

Resumo. Há muitos anos o desenvolvimento de software se tornou fundamental para o mercado global. Na década passada, como reflexo da globalização, empresas de software começaram a distribuir seus processos de desenvolvimento em lugares diferentes, criando o desenvolvimento distribuído de software. Esta abordagem herdou os problemas existentes na forma tradicional e por diversas razões acrescentou outras dificuldades. Este trabalho apresenta a descrição dos principais fatores que influenciam positivamente e negativamente os projetos distribuídos de software. Através de uma experiência real, este artigo relata como e quais fatores influenciaram, descrevendo as soluções utilizadas para influências negativas.

# 1. Introdução

Rocha et al [2008] citam que é notável que a evolução do software tenha ocorrido de forma acelerada, de maneira que diversas áreas do conhecimento têm reconhecido a sua importância como posição estratégica perante o mercado. Nas últimas décadas a globalização dos negócios impactou também a indústria de Tecnologia da Informação. As forças econômicas transformaram mercados nacionais em mercados globais. Estas transformações não alteraram apenas o marketing da distribuição, mas também, a forma como os produtos são concebidos, construídos, testados e entregues aos clientes finais [Carmel, 1999].

Herblesb [2001] justifica que no final da década passada muitas empresas começaram a experimentar o Desenvolvimento Distribuído de Software com intuido de diminuir custos e em busca  de recursos mais qualificados.

Rocha et al [2008] ressaltam que com a ascensão da utilização deste conceito de desenvolvimento de software na indústria, o assunto passou a ser abordado em Congressos Internacionais como o IEEE International Conference on Global Software Engineering (ICGSE 2006-2008) e o IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE). Esta transformação na forma como as empresas produzirão software tende a ser crescente. Segundo Kiel [2003], há toda razão para acreditar que as empresas serão pressionadas para adotar alguma abordagem de DDS.

Paragrafo falando sobre a atualidade desse contexto

Este trabalho foi dividido da seguinte maneira: a seção 2 apresenta de forma suscinta os conceitos que o DDS abrange, algumas de suas características e seus problemas; a seção 3 relata os principais fatores que influenciam projetos em ambientes distribuídos; na seção 4 aborda o estudo de caso, descrevendo brevemente seu objetivo e características e discute os fatores que influenciaram o projeto negativamente e positivamente e quais soluções foram utilizadas em caso de influências negativas; a seção 5 apresenta as considerações finais.

# 2. Desenvolvimento Distribuído de Software

Em algumas de suas obras Herblesb [2001, 2007] cita que já não é mais incomum para um grande projeto de software possuir algumas equipes de desenvolvimento distribuídas em mais de um local, as vezes até em mais de um continente. A crescente busca por maior competitividade tem levado as empresas a adoratem o DDS, onde diferentes partes do software são desenvolvidas em localidades distintas. Tentando realizar desenvolvimento a baixo custo, empresas têm atravessado fronteiras, fomando um mercado global. Essa mudança de paradigma tem causado impacto no marketing, na distribuição e na forma de concepção, de produção, de projeto, de teste e de entrega do software aos clientes.

Dessa forma, ele tem sido caracterizado pela colaboração e cooperação entre setores de organizações e pela criação de equipes de desenvolvedores que trabalham em conjunto, localizados em cidades ou países diferentes [Carmel, 1999].

Segundo Freitas [2005], existem diversas razões que motivam a adoção do DDS, sendo as principais:

- necessidade de profissionais qualificados em áreas especializadas;

- incentivos fiscais para o investimento em pesquisas em informática;

- disponibilidade de mão-de-obra especializada e de custos reduzidos em países em desenvolvimento;

- realização de etapas do desenvolvimento de software perto dos clientes;

- redução dos prazos de entrega proporcionada pelo desenvolvimento round-the-clock;

- formação de organizações e de equipes virtuais para aproveitar oportunidades de mercado;

- necessidade de integrar recursos resultantes de aquisições e fusões organizaçionais

Karolak (1998) define uma instância do DDS chamada de desenvolvimento global de software (Global Software Development – GSD) quando a distância física entre os desenvolvedores em um ambiente de DDS envolve mais de um país. O GSD é instanciado através de equipes globais de desenvolvimento de software (Global Software Teams).

Audy e Prikladnicki [2007] explicam que o desenvolvimento tradicional de software sempre se apresentou de forma complexa e que o Desenvolvimento Distribuído de Software acrescentou outros desafios ao processo ao adicionar fatores como dispersão física, distância temporal e diferenças culturais.

# 3. Fatores que afetam o Desenvolvimento Distribuído de Software

Como citado anteriormente, com o surgimento do DDS outros novos desafios foram acrescentados no desenvolvimento de software em ambientes distribuídos, esses desafios podem ser classificados em três classes distintas: fatores técnicos, humanos e organizacionais. Tais fatores podem influenciar positivamente e/ou negativamente no  projeto de software.

Carmel [1999] afirma a existência de cinco fatores que podem levar ao fracasso uma equipe distribuída: comunicação ineficiente, falta de coordenação, dispersão geográfica, perda do espírito de equipe e diferenças culturais, chamadas de forças centrífugas. Além disso, cita também a existência de seis fatores que podem levar a equipe ao sucesso: infra-estrutura de comunicação,  arquitetura do produto, construção de uma equipe, metodologia de desenvolvimento,  tecnologia de colaboração e técnicas de gerência, chamados de forças centrípetas.

Somado aos fatores que Carmel citou em seu trabalho, alguns outros exemplos dos principais fatores que podem influenciar diretamente e indiretamente o desenvolvimento de um projeto distribuído são descritos nas subseções seguintes.

3.1 Gerência de projeto

Segundo Cleland e Ireland (2002), as principais funções da gerência de projetos são:

planejamento, organização, motivação, direção e controle.

Algumas pesquisas indicam que os problemas de gerência de projetos em ambientes distribuídos não diferem significativamente dos problemas no desenvolvimento tradicional (co-localizado). Entretanto, no contexto distribuído é reforçada a importância das técnicas formais de erenciamento de projetos, como, por exemplo, as apresentadas no PMBOK [Audy e Prikladnicki, 2007].  Em sua obra Audy e Prikladinicki asseguram que o principal foco das métricas DDS é a melhoria da coorenação e citam exemplos de métricas comuns no ambiente distribuído:

- tempo utilizando tecnologias de colaboração, como áudio e videoconferências;

- quantidade de sessões/mensagens usando tecnologias de colaboração;

- índice de construção de equipe;

- dias de viagem;

- taxa de resolução de problemas.

No DDS a gerência de projeto, no que diz respeito à coordenação e controle, se torna extremamente difícil. A integração entre as diversas partes e módulos do projeto deve acontecer de modo eficiente para que o fato de estarem longe fisicamente não interfira [Souza, 2007].

Zanoni e Audy [2004] afirmam que o gerenciamento de projetos de DDS exige uma adaptação de algumas técnicas utilizadas em projetos co-localizados, de forma a suportar e reduzir as dificuldades impostas pela dispersão da equipe.

3.2 Processos de Software

Pilatti [2005] afirma que um processo de desenvolvimento é fundamental, já que a sincronizaçao de atividades é um dos objetivos principais e que quando as equipes distribuem o processo de desenvolvimento em diversas localidades, a falta de sincronização pode se tornar crítica.

Em sua pesquisa, Angioni, Sanna e Soro [2005] relatam a proximidade entre Metodologias Ágeis e DDS citando algumas características comuns entre eles, como feedback contínuo, releases frequentes, valorização da comunicação e padrões de codificação. Além disso, Angionini apresenta e descreve o MAAD (Methodology for Agile Distributed Development),  que é um processo baseado em metodologias ágeis, criado inicialmente com foco na comunidade open source. Essa metodologia foi idealizada a partir da avaliação de outros processos de desenvolvimento de software voltado para o ambiente distribuído, como é o caso do DXP (Distributed eXtreme Programming) [Kircher, 2001].

Algumas organizações utilizam metodologias convencionais para desenvolver de projetos distribuídos, enquanto outras utilizam adaptações experimentais e outras já utilizam adaptações sólidas, ou seja, criaram seu próprio processo para lidar com o contexto distribuído. Aguiar [2005] propõe o que pode ser feito diante da diversidade de características peculiares a cada projeto distribuído, que é uma adequação das práticas existentes em diversas metodologias aos cenários possíveis (offshore, outsorcing, offshore-outsorcing, e-lancing, entre outros).

Diversos autores [Carmel, 1999], [Audy e Prikladnicki, 2007], [Rocha et al, 2008],  entre outros, citam a importância de utilizar uma referência como modelo de desenvolvimento no ambiente distribuído, mas, também ressaltam a escassez de metodologias adaptadas que atendam esse contexto e suas necessidades.

3.3 Distância socio-cultural

Samovar e Porter [2004 apud Enami, 2004] definem cultura como a aquisição de um conjunto de conhecimento, experiência, crenças, valores, atitudes, sentidos, hierarquias, religião, noções de tempo, funções, relações espaciais, conceitos do universo por um grupo de pessoas através das gerações.

Souza [2007] relaciona o fator socio-cultural principalmente no que se refere à confiança entre as equipes envolvidas. Para que um projeto tenha um desenvolvimento eficiente, é necessário que os integrantes localizados em ambientes diferentes tenham confiança entre os participantes e também no projeto.

Quando o contexto se trata de GDS existem diferenças culturais, por se tratar de pessoas espalhadas ao redor do mundo que possuem diferentes hábitos, crenças, atitudes com relação à hierarquia, senso de tempo e estilos de comicação. Souza [2007] fala que as diferenças culturais podem influenciar em diversas decisões dentro do projeto devido a determinadas tradições e costumes de cada país e que há necessidade de que as diferênças culturais sejam minimizadas ao máximo para que não interfiram no resultado final do produto. Audy e Prikladnicki [2007] asseguram que muitas empresas trabalham com o conceito de liaison, ou seja, uma pessoa que desempenha o papel de ponte entre duas ou mais culturas, justamente por entender ou já as ter vivido.

3.4 Motivação

De acordo com Olson e Olson (2004), a motivação dos indivíduos também difere de país para país dependendo das suas culturas. Em países onde existe a valorização do individualismo, as pessoas buscam ganho material e reconhecimento pessoal. Já, em outros, onde a ênfase está voltada ao coletivo, buscam-se relacionamentos pessoais e família. Os sistemas de recompensa devem levar em conta esses valores, recompensando cada grupo com valores monetários ou dias de folga de acordo com seus valores.

Equipes são formadas por pessoas, logo, são unidades sociais frágeis que por diversas razões (fraca comunicação, distância temporal e distância geográfica, infra-estrutura utilizada, falta de comunicação informal, diferença cultural e o tamanho do grupo, entre outros)  se tornam vulneráveis.  Evaristo [2000] assegura que é confiança é fundamental para a time manter o espírito de equipe, que é difícil manter confiança e que de fato é essencial para o desenvolvimento de um projeto distribuído.

3.5 Distância Geográfica e Temporal

Segundo Herblesb et al. [2001], quando a distância entre envolvidos em projetos distribuídos  ultrapassa 30 metros, a frequência de comunicação diminui para o nível idêntico ao de envolvidos que estão distribuídos a centenas/milhares de metros.

Evaristo e Scudder [2000] afirmam que o alto nível de dispersão proporciona  maior dificuldade para monitorar o comportamente entre diferentes grupos com relação a outros grupos.

Audy e Prikladnicki [2007] em seu trabalho, citam que é necessário entender o nível de distância existente, pois, com isso é possível ajudar na identificação de possíveis fontes de dificultades ou apenas caracterizar melhor a distribuição física das equipes envolvidas em projetos distribuídos e desta forma apresentam quatro níveis de dispersão física:

- Mesma localização física: situação que em que a empresa possui todos atores em um mesmo local e as reuniões face a face podem acontecer sem dificuldade;

- Distância nacional: as pessoas envolvidas nessa situação estão no mesmo país, podendo estar em regiões, estados e/ou cidades diferentes. Já surgem dificuldades para realizar reuniões face a face;

- Distância continental: atores participando em países do mesmo continente;

- Distância global: atores localizados em países e continentes diferentes. Nessa situação assim como na distância continental reuniões face a face se tornam bem mais dificeis de acontecer, geralmente quando acontecem são no ínicio do projeto;

Além da dispersão física, a dispersão temporal exerce efeitos sobre o DDS. Participantes de uma equipe estão dispersos no tempo quando há diferença nos horários de trabalho, fusos horários e/ou ritmos de trabalho que diminuam o tempo disponível para interação síncrona [Audy e Prikladnicki, 2007].

Souza [2007] cita que a distância geográfica e temporal pode ser um problema se não for

administrada da melhor forma possível. Devido à distância e a diferença de fusos

horários quem possam existir, a comunicação, interação e troca de informações

entre as equipes de desenvolvimento devem acontecer através de ferramentas (como por exemplo, baseadas em

web, framework e controle de versões), e juntamente com um suporte, para que o

projeto consiga atingir os objetivos previstos.

3.6 Complexidade e Tamanho do Projeto

Herblesb [2000] afirm que o nível de complexidade do projeto também pode afetar a performance de projetos distribuídos e que  dimensão do projeto também pode ser fator de complexidade.

Segundo Souza [2007], normalmente projetos com desenvolvimento distribuído de software são complexos e de grande porte, devido ao fato do investimento inicial neste tipo de projeto ser elevado, e podendo envolver diversos países. A utilização de metodologias tradicionais e mais completas é necessária nesse aspecto.

3.7 Comunicação

Segundo diversos pesquisadores Carmel [1999], Audy e Prikladnicki [2007], Rocha et al [2008], Souza [2007], entre outros, a comunicação é fator fundamental para o desenvolvimento de projetos distribuídos. Teixeira [2007] cita que a comunicação é um dos fatores mais prejudicados no DDS, por isso é

importante um canal de comunicação bem estruturado entre as equipes através do

ambiente, mantendo todos os participantes informados sobre o andamento do

projeto.

Souza [2007] assegura que a comunicação, em todos os seus sentidos, é um dos grandes problemas do

desenvolvimento distribuído. É preciso que haja meios eficientes que ultrapassem as

barreiras impostas pelo desenvolvimento em locais diferentes

.

A definição de interfaces de comunicação formal pode ser obtida

por meio de modelos de processo bem definidos, com marcos (milestones) e

métricas bem estabelecidas. Os canais de comunicação informal, por sua vez,

podem abranger videoconferência, espaços de trabalho compartilhado, programas

de troca de mensagens (instant messengers), entre outros [Teixeira, 2007].

Rocha et al [2008] citam em sua expeiência que algumas ferramentas foram fundamentais para a comunicação entre os membros, tais como

comunicadores instantâneos ou messengers e um website, mas, que ferramentas comuns de comunicação (e-mail, messengers, etc) precisariam

evoluir para poder suportar melhor o trabalho distribuído.

# 4. A TechnoSapiens e o Projeto CitIX Mobile (Estudo de Caso)

# 5. Considerações Finais

Neste sentido, abordagens práticas e experimentais funcionam como um campo interessante para empresas que estão avaliando as melhores formas de trabalhar neste novo modelo de desenvolvimento.

trabalhos futuros, classificar os fatores (humano, técnico e organizacionais)

analisar em como oss fatores que afetam o projeto

# 6. Referências

Angioni, M., Sanna, R., Soro, A. (2005) Defining a Distributed Agile Methodology for na Open Source Scenario. Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems, Genova. p. 209- 214.

Audy, J.; Prikladnicki, R. (2007) Desenvolvimento Distribuído de Software: Desenvolvimento de software com equipes distribuídas. Rio de Janeiro: Elsevier.

Carmel, E. (1999) Global Software Teams: Collaboration Across Borders and Time   Zones. Prentice-Hall, EUA.

Freitas, A. V. (2005) APSEE-Global: um Modelo de Gerência de Processos Distribuídos de Software. Faculdade de Informática – UFRS – RS- Brasil. Dissertação.

Herbsleb, J. D.; Moitra, D. (2001). Guest editors’ introduction: global software  development. IEEE Software.

______. (2007). Global Software Engineering: The Future of Socio-technical Coordination. IEEE Computer Science. p188-198.

Karolak, D. W. Global software development – managing virtual teams and environments, IEEE Computer Society, EUA, 1998.

Kircher, M., Jain, P., Corsaro, A., Levine D. (2001). Distributed eXtreme Programming, Proceeding of XP 2001, Villasimius, Italia. p. 66-71.

Kircher, M. (2001). eXtreme Programming in Open-Source and Distributed Enviroments, JAOO (Java And Object-Orientation) conference, Aarhus, Dinamarca.

IN953 (2008). Software Engineering: Building Open Source Software Factories.  Disponível em http://www.cin.ufpe.br/~in953/.

Souza, M. (2007). Análise de Processos de Desenvolvimento de Software para aplicação em Desenvolvimento Distribuído de Software. Pelotas, Brasil. Dissertação.