Plano de Projeto

Versão <1.0>

Histórico das Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/05/04 | 1.0 | Descrição inicial do plano de projeto | Fábio Almeida |
| 20/09/08 | 1.0 | Revisão do Documento | Fábio Almeida |
| 29/09/08 | 1.1 | Alteração do Cronograma | Fábio Almeida |
| 09/10/08 | 2.1 | Alteração do Cronograma | Fábio Almeida |

Conteúdo

1.	Objetivos	4

2.	Escopo	4

3.	Equipe	4

4.	Processo	5

5.	Cronograma	6

6.	Riscos	7

7.	Alocação de Papéis	8

8.	Releases	9

9.	Referências	10

Plano de Projeto

# Objetivos

A finalidade deste plano de projeto é mostrar uma descrição mais detalhada de como será conduzido o desenvolvimento do projeto UanáTV. Nesse documento serão definidos: escopo do  projeto,objetivos,cronograma, alocação de papéis entre os integrantes, possíveis riscos que ameaçariam a conclusão do projeto, recursos necessários e o gerenciamento da equipe. Através dessas especificações traçaremos o modelo a seguir para concluir o projeto dentro do prazo estipulado

Assim, o conteúdo deste documento também orienta os interessados / envolvidos no projeto (Stakeholders) facilitando o entendimento comum destes; e apóia todo o gerenciamento do projeto, ao prover um cronograma para medida de progresso e controle do projeto.

# Escopo

Este documento descreve o processo de produção de um sistema de gerenciamento de vídeos corporativos. O sistema será desenvolvido sob demanda para o Clube Náutico Capibaribe. Esse documento servirá de guia para a equipe durante o processo de desenvolvimento, detalhando quais atividades deverão ser executas e seus referentes prazos. Com isso, os componentes da equipe poderão gerenciar as varias etapas envolvidas na produção do sistema e sua adequação aos requisitos e prazos.

# Equipe

Adones Cunha

Adriano Novais

Almir Gomes

Arthur Felipe

Diogo Couceiro

Fábio Almeida

Flávio Araújo

Gustavo Andrade

Igor Ryan

João Paulo Santos

Jorge Lindoso

Leandro de Melo

Rafael Ananias

Sérgio Barza

# Processo

O processo foi inspirado principalmente no RUP(Rational Unified Process) e está dividido em 3 iterações, cada iteração deverá conter aproximadamente 15 dias.Cada iteração é dividida em três fases: elaboração, analise e construção e testes.Excepcionalmente na primeira iteração não haverá a etapa de testes e antes da primeira iteração, ocorre uma fase preliminar para a concepção das idéias. Além disso, no meio de cada iteração deverá ocorrer uma reunião entre o gerente e os subgerentes para relatar o andamento das tarefas e reuniões entre as subequipes antes de começar os trabalhos.

| Fase | Descrição |
| --- | --- |
| Concepção | Fase na qual as necessidades dos usuários e os conceitos da aplicação são analisados o suficiente para justificar a especificação de um produto de software, resultando em uma proposta de especificação. |
| Elaboração | Fase na qual a especificação do produto é detalhada o suficiente para modelar conceitualmente o domínio do problema, validar os requisitos em termos deste modelo conceitual e permitir um planejamento da fase de análise e construção. |
| Análise | Fase na qual é desenvolvida (desenhada) uma versão completamente operacional do produto, que atende aos requisitos especificados. |
| Construção/Testes | Fase na qual o produto é implementado integrado, implantado e testado com todas as suas camadas. |

Características Extraídas do RUP:

·	Iterativo Incremental;

·	Plano de Projeto;

·	Documento de Requisitos;

·	Modelo de Projeto e de Análise.

Características Extraídas de Metodologias Ágeis:

·	Desenvolvimento Orientado a Testes;

·	Código Coletivo;

·	Padrões de Codificação;

·	Stand-up Meeting(todos os dias entre os integrantes);

·	Integração Contínua.

# Cronograma

| Fase | Iteração | Data | Descrição da atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepção | preliminar | 20/09/08 | Reunião criação da companhia / definição gerente / definição do tema |
|  |  | 20/09/08 | Reunião sobre as tarefas a serem efetuadas e prazos |
|  |  | 20/09/08 | Plano do Projeto |
| Elaboração | #1 | 20/09/08 | Definição dos requisitos elicitados iniciais e o escopo do projeto |
|  |  | 20/09/08 | Definição das Tecnologias |
|  |  | 20/09/08 | Reunião para discutir as prioridades dentre os requisitos |
|  |  | 20/09/08 | Reunião final sobre o Documento de Requisitos |
|  |  | 20/09/08 | # Entrega Documento de Requisitos |
|  |  | 20/09/08 | Treinamento .NET(João Paulo) |
| Análise | #1 | 24/09/08 | Definição da arquitetura do sistema |
|  |  | 24/09/08 | Definição do Banco de Dados |
|  |  | 24/09/08 | Reunião de Status Interno |
|  |  | 27/09/08 | Treinamento (Adones) |
|  |  | 28/09/08 | Entrega Modelo de Análise e de Projeto |
| Construção | #1 | 29/09/08 | Reunião para Alocação de Tarefas para o Primeiro Release |
|  |  | 29/09/08 | Reunião de Status Interno |
|  |  | 08/10/08 | Entrega da Primeira Versão para o Primeiro Release |
| Elaboração | #2 | 09/10/08 | Reunião para definição dos Requisitos para o Segundo Release |
|  |  | 09/10/08 | Elaboração da Segunda Versão do Documento de Requisitos |
| Análise | #2 | 10/10/08 | Elaboração da Segunda Versão do Modelo de Análise |
| Construção/Testes | #2 | 10/10/08 | Alocação de Tarefas para o Segundo Release (#2) |
|  |  | 15/10/08 | Reunião de Status Interno |
|  |  | 25/10/08 | Entrega da Primeira Versão para o Segundo Release |
| Elaboração | #3 | 25/10/08 | Reunião para Definição da Versão Final do Documento de Projeto (Terceira Versão) |
|  |  | 25/10/08 | Elaboração da Versão Final do Documento de Projeto (Terceira Versão) |
| Análise | #3 | 25/10/08 | Elaboração da Versão Final do Documento de Análise (Terceira Versão) |
| Construção/Testes | #3 | 26/10/08 | Alocação de Tarefas para o Segundo Release (#3) |
|  |  | 10/11/08 | Reunião de Status Interno |
|  |  | 17/11/08 | Entrega da Versão final do Sistema |
|  |  | 18/11/08 | Elaboração da Apresentação Final(Segundo Release) |

Tabela 2. Cronograma de atividades.

# Riscos

Os foram classificados de acordo com os níveis a seguir:

| Nível | Descrição |
| --- | --- |
| Pequeno | O risco tem poucas conseqüências, não comprometendo o cronograma do projeto. |
| Médio | O risco de ter o planejamento do projeto alterado, causando alguns problemas. |
| Grande | O problema pode atingir o planejamento geral, causando danos que comprometam o projeto. |

## Tabela 2. Classificação de Riscos.

| Risco | Sintomas | Medidas | Solução para Contenção do Problema | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entendimento errado das tarefas | Execução errada das tarefas | Reuniões semanais para esclarecer dúvidas | Reunião para discussão do que estiver ambíguo | Grande |
| Arquitetura Inadequada | Integração complicada | Pesquisar e/ou estudar bastante sobre arquiteturas | Revisar Arquitetura | Médio |
| Problemas de comunicação | Descontentamento com integrantes | Reuniões semanais e diárias | Realizar mais reuniões | Médio |
| Desmotivação ou Falta de Comprometimento | Falta de comprometimento dos integrantes da equipe, não comparecimento a reuniões e a aulas e descumprimento de tarefas. | Despertar interesse, cobrar e motivar. | Motivar e cobrar. | Grande |
| Não cumprimento do cronograma. | Atraso no cronograma | Realocar tarefas entre integrantes, revisar cronograma e cobrar comprometimento. | Renegociar prazos, cobrar mais. | Grande |
| Dificuldade tecnológica | Dificuldade de implementação | Aulas e marcar horário com Gerente de Desenvolvimento | Mais aulas | Médio |
| Falta de tempo de algum integrante | Atraso no comprimento de tarefas | Revisão do cronograma e rever cargo de tarefas exigidas do integrante | Revisão e Negociação dos requisitos e prazos | Médio |
| Desorganização interna e do projeto | Não seguimento do processo adotado | Reuniões, inteirar membros das tarefas através dos artefatos gerados. | Revisão dos artefatos, reorganizar planejamentos. | Grande |

## Tabela 3. Tabela de Riscos.

# Alocação de Papéis

| Papéis | Integrantes | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Gerente Geral | Fábio Almeida | -Planejar cronograma das iterações -Elaborar documentações -Manter contato com clientes -Garantir o cumprimento das tarefas -Elaborar apresentações -Definir Requisitos -Desenvolvimento |
| Gerente de Desenvolvimento | João Paulo | -Planejar cronograma das iterações -Elaborar documentações -Manter contato com clientes -Pesquisar Tecnologias -Treinar Pessoal -Definir Requisitos -Implementar Casos de Uso -Implementar Casos de Testes -Executar Casos de Testes -Desenvolvimento |
| Gerente de GUI | Sérgio Barza | -Planejar Cronograma das Iterações -Treinar Pessoal -Definir GUI -Implementar Casos de Uso -Implementar Casos de Testes -Executar Casos de Testes -Desenvolvimento |
| Gerente de Arquitetura | Jorge Lindoso | -Definir Arquitetura -Refinar Arquitetura -Explicar Arquitetura para a Equipe -Implementar Casos de Uso -Implementar Casos de Testes -Executar Casos de Testes -Desenvolvimento |
| Gerente de Banco de Dados | Adones Cunha | -Planejar Cronograma das Iterações -Treinar Pessoal -Modelar Banco de Dados -Pesquisar Tecnologias -Desenvolvimento |
| Desenvolvedores | Adriano Novais Almir Gomes Arthur Felipe Diogo Couceiro Flávio Araújo Gustavo Andrade Igor Ryan Leandro de Melo Rafael Ananias | -Implementar Casos de Uso -Implementar Casos de Testes -Executar Casos de Testes -Desenvolvimento |

Tabela 4.Alocação de Papéis

# Releases

| Versão | Descrição | Data (iteração) |
| --- | --- | --- |
| 1° versão | Entrega do Primeiro Release | 04 de outubro de 2008(#1) |
| 2° versão | Entrega da Primeira Versão para o Segundo Release | 22 de outubro de 2008 (#2). |
| 3° versão | Entrega da Segunda Versão para o Segundo Release( Versão Final) | 17 de novembro de 2008(#3) |

Tabela 5. Versões do sistema.

# Referências

http://www.cin.ufpe.br/~if682

http://www.cin.ufpe.br/~if683

http://www.whtreex.com/rup/

http://www.extremeprogramming.org/index.html

.